ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью

«Электросети» ЗАТО Северск

на 2023-2027 годы

г. Северск

2022 год

- Краткое описание инвестиционной программы

1. Краткая характеристика системы электроснабжения ЗАТО Северск

Система электроснабжения ЗАТО Северск состоит из электрических сетей, присоединенных к сетям ТЭЦ (АО «РИР»), а также к эксплуатируемым ООО «Электросети» четырем распределительным подстанциям:

РП-1 (п. Иглаково, западная часть города от ул. Комсомольская до ул. Парковая, автотранспортные предприятия),

РП-2 (центральная часть города от ул. Парковая до ул. Советская),

ГПП-701 (110 кВ) (центральная часть города от ул. Советская до ул. Солнечная),

ГПП-702 (110 кВ) (восточная часть города от ул. Солнечная до ЦКПП, микрорайон Сосновка, 2-ой водозабор).

Всего ООО «Электросети» эксплуатирует:

- главные понизительные подстанции 110/10 кВ – 2 шт.,

- распределительные подстанции 10 кВ – 5 шт.,

- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 303 шт.,

- кабельные линии 0,4-10 кВ – 568,01 км,

- воздушные линии 0,4-10 кВ – 133,23 км.

Суммарная мощность трансформаторов, эксплуатируемых на основании договора аренды и субаренды муниципального имущества, составляет 301,609 МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил более 195 млн. кВт·час.

2. Основные цели и направления инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы являются:

1. Повышение эффективности и надежности электроснабжения потребителей. Планируется достижение следующих показателей:

Снижение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) с 0,09188 (час) в 2023 г. до 0,08648 (час) 
в 2027 году.

Снижение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) с 0,07007 (шт.) в 2023 году до 0,06596 (шт.) в 2027году.

Сохранение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) на уровне 1,0000 (ед.) (не улучшаемый показатель).

2. Повышение уровня технического оснащения электрооборудования.

3. Уменьшение технических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях.

4. Обеспечение соответствия качества отпускаемой электроэнергии нормативным требованиям (ГОСТ, техническим регламентам).

5. Обеспечение технологического присоединения потребителей. Создание резерва мощности для подключения новых и реконструируемых объектов.

6. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, связанных с использованием основного технологического оборудования и помещений.

Основные направления инвестиционной программы:

- усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения;

- модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов;

- модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи;

- строительство линий электропередачи;

- строительство трансформаторных подстанций;

- создание интеллектуальной системы учета электрической энергии;

- создание автоматизированной системы диспетчерского управления;

- приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей;

- приобретение автотранспорта и спецтехники;

- приобретение информационно-вычислительной техники.

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы 2023 - 2027 гг. и план их финансирования приведены в формах раскрытия информации.

Общая стоимость проектов инвестиционной программы составляет 328,464 млн. руб.

Локальные сметы рассчитаны в базовых ценах  по состоянию на 01.01.2001 и в текущих ценах с применением индексов, публикуемых ежемесячно Томским центром ценообразования в строительстве.

Оценка стоимости инвестиционных проектов произведена с учетом укрупненных нормативов цен типовых технологических решений, утвержденных Приказом Минэнерго № 75 от 08.02.2016 «Об утверждении укрупненных нормативов  цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

3.Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой

1. Строительство линии электропередачи 0,4 кВ (М_001)

- Необходимость реализации проекта обусловлена требованием законодательства обеспечить II категорию надежности электроснабжения (строительство второго независимого источника) потребителей многоквартирного жилого дома по адресу  Томская обл., ЗАТО Северск, п.Самусь , ул.Пекарского, д. 25а. Кроме того, что технические характеристики кабельной линии электроснабжения не соответствуют нагрузкам, что приводит к снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии. Возможность установки ремонтной концевой кабельной муфты отсутствует.

Протяженность линии электропередачи КЛ-0,4 кВ – 0,050 км.

Сроки реализации мероприятия - 2024 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 0,074 млн. руб.

2.Строительство КТПН 160 кВ с линиями электропередачи 6 кВ (М_002)

Необходимость реализации проекта обусловлена требованием законодательства обеспечить II категорию надежности электроснабжения (строительство второго независимого источника) потребителей (котельная ул. Камышка) п.Самусь.

Протяженность кабельной линии электропередачи КЛ-6 кВ – 1,49 км.

Протяженность кабельной линии электропередачи КЛ-0,4 кВ – 0,168 км

Мощность трансформаторной подстанции – 0,16 МВА

Сроки реализации мероприятия - 2025 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,155 млн. руб.

3. Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных 
и распределительных подстанций (М_004)

Необходимость реализации проекта обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием дугогасительных катушек (ДГК) на ГПП-701(110 кВ) и ГПП-702 (110 кВ). Это приводит к следующим серьезным последствиям:

- повышается пожарная опасность сетей, опасность поражения электрическим током обслуживающего персонала, возникают значительные повреждения электрооборудования, что приводит к удорожанию ремонтов;

- требуется экстренное отключение поврежденного присоединения, что приводит 
к перерыву электроснабжения потребителей города и недоотпуску электроэнергии;

- происходит повреждение изоляции электрооборудования, находящегося в работе, и как следствие, его аварийное отключение.

Установка новых современных дугогасительных реакторов (ДГР) исключит указанные выше риски.

Установка на ГПП-701 и ГПП-702, а также распределительных подстанциях, присоединенных к их шинам, системы определения поврежденного фидера (ОПФ) производится в целях автоматического выявления поврежденного фидера при возникновении однофазного замыкания на землю.

Сроки реализации мероприятия 2024-2025 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 59,947  млн. руб., в т.ч.

2024 г. - 34,304 млн.руб.,

2025 г.– 25,644 млн.руб.

4. Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что установка шкафов управления оперативным током (ШУОТ) позволит обеспечить гарантированное питание постоянным током потребителей распределительных и главных понизительных подстанций (РП-2, РП-3, РП-4, ГПП-701, ГПП-702) и, соответственно, обеспечить непрерывное питание потребителей до момента устранения неисправности в питающей сети.

Сроки реализации мероприятия 2023, 2026, 2027 гг.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 32,371  млн. руб. в т.ч.

2023 г. – 5,562 млн.руб.,

2026 г. – 6,507 млн.руб,

2027 г. – 20,302 млн.руб,

5. Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакуумные, замена релейной защиты) (М_006)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что замена электрооборудования 
РП-2 (год постройки 1956), РП-4 (год постройки 1993), РП-5 (год постройки 1995), 
ГПП-701 (год постройки 1964) не проводилась. Масляные выключатели на ГПП и РП эксплуатируются с превышением срока службы (25 лет) и имеют дефекты. Электрооборудование на ГПП и РП не отвечает новым требованиям, предъявляемым 
к электроустановкам в части автоматизированного диспетчерского управления, автоматизированного учета электроэнергии, силовой  и релейной защиты. В частности, существующий вид оборудования не позволяет выполнить новое требование 
по электродуговой защите.

Реализации проекта позволит произвести замену физически и морально изношенного силового оборудования, установить современные измерительные комплексы учета электрической энергии, устройства релейной защиты и автоматики, отвечающие новым требованиям в области защиты оборудования и электрических сетей, обеспечить надежное электроснабжение объектов социально-бытовой значимости.

Сроки реализации мероприятия 2023, 2025, 2026, 2027 гг.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 61,977  млн. руб. в т.ч.

2023 г. – 21,491 млн.руб.,

2025 г. – 14,358 млн.руб,

2026 г. – 22,861 млн.руб,

2027 г. – 3,267 млн.руб.

6. Модернизация трансформаторных  подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие)  (М_007)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что трансформаторы, установленные в ТП, выработали свой ресурс, не имеют регулировки  и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Для снижения потерь электроэнергии, повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» целесообразно заменить выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы типа ТМ 
на энергосберегающие типа ТМГ.

В результате реализации мероприятий суммарная мощность трансформаторных подстанций увеличится на 2,38 МВА.

Сроки реализации мероприятия 2023, 2025, 2026, 2027 гг.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 18,033  млн. руб. в т.ч.

2023 г. – 3,005 млн.руб.,

2025 г. – 5,733 млн.руб,

2026 г. – 3,599 млн.руб,

2027 г. – 5,696 млн.руб.

7. Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что старые провода не соответствуют требованиям  «Правил устройства электроустановок». Реализация проекта предусматривает следующие мероприятия замену деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП.

Преимущества СИП состоят в том, что при его использовании:

- отсутствует характерный для неизолированных линий риск схлестывания проводов;

- уменьшается ширина просеки; в городе требуется меньшая полоса отчуждения земли;

- применение СИП снижает эксплуатационные расходы до 80%;

- затрудняются сторонние подключения (для кражи электроэнергии).

Реализация проекта позволит создать надежные сетей электроснабжения, снизить потери электроэнергии, уменьшить время отключения, обеспечить пожаробезопасность ВЛИ.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ (общая) составляет 
15,38 км.

Срок реализации мероприятия 2024-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 16,233  млн. руб. в т.ч.

2024 г. – 2,112 млн.руб.,

2025 г. – 1,411 млн.руб,

2026 г. – 9,453 млн.руб,

2027 г. – 3,257 млн.руб.

8. Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что провода не соответствуют требованиям  «Правил устройства электроустановок». Реализация проекта предусматривает следующие мероприятия замену деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП.

Реализация проекта позволит создать надежные сетей электроснабжения, снизить потери электроэнергии, уменьшить время отключения, обеспечить пожаробезопасность ВЛИ.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ (общая) составляет 
6,27 км.

Срок реализации мероприятия 2025-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 5,610  млн. руб. в т.ч.

2025 г. – 0,871 млн.руб,

2026 г. – 2,421 млн.руб,

2027 г. – 2,318 млн.руб.

9. Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (М_003)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что участки ВЛ-0,4 кВ проходят по территории частных земельных участков СНТ «Кедр», линия находится 
в неудовлетворительном техническом состоянии, технические характеристики линии 
не соответствуют нагрузкам, что приводит к снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии. На существующей ВЛ-0,4 кВ будет выполнена замена голого провода на СИП и замена опор.

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ составляет 2,130 км.

Срок реализации мероприятия 2023 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют  2,189 млн. руб.

10. Создание интеллектуальной системы учета (М_011)

Необходимость реализации проекта обусловлена требованиями законодательства 
в части внедрения систем интеллектуального  учета электрической энергии (мощности) (Федеральный закон РФ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»).

Реализация проекта позволит

- произвести замену или установку интеллектуальных приборов учета, а также иного оборудования, входящего в состав измерительного комплекса, используемого 
в коммерческом учете электрической энергии;

- обеспечить предоставление субъектам энергетики и потребителям минимального набора функций интеллектуальной системы учета;

- создать беспроводную систему передачи данных и дистанционное управление приборами учета на территории  ЗАТО Северск Томской области.

Расчет затрат произведен на основании согласованного с гарантирующим поставщиком перечня приборов, подлежащих замене.

Срок реализации мероприятия 2023-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 25,203  млн. руб. в т.ч.

2023 г. – 5,936 млн.руб.,

2024 г. – 4,494 млн.руб.,

2025 г. – 5,515 млн.руб.,

2026 г. – 4,616 млн.руб.,

2027 г. – 4,641 млн.руб.

11. Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (М_012)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что  электросетевые объекты ГПП-701 и РП-3 не имеют оборудования для сбора информации, информация о состоянии объектов не поступает на АРМ оперативной службы. Используются разные системы сбора информации о состоянии электрооборудования, системы не резервируются. Информация передается по одному каналу связи. Системы связи для передачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики, должна состоять из двух независимых каналов.

Срок реализации мероприятия 2023, 2026, 2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 25,826  млн. руб. в т.ч.

2023 г. – 7,787 млн.руб.,

2026 г. – 6,347 млн.руб.,

2027 г. – 11,692 млн.руб.

12. Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА с линиями электропередачи 10 кВ (М_013)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что существующая сеть ВЛ-0,4кВ ТП ОР-16-1 ф.1 п.Орловка имеет большую протяженность 1503 м, находится
в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает качество электроэнергии.

Протяженность кабельной линии электропередачи КЛ-10 кВ составляет 0,285 км.

Мощность трансформаторной подстанции составляет 0,25 МВА.

Срок реализации мероприятия 2023 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют  1,631 млн. руб.

13. Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА (М_014)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции (ТП-216, ТП-107) морально и физически устарели, не отвечают современным требованиям эксплуатации и  ремонта, не обеспечивают качество электроэнергии потребителей. Для снижения потерь электроэнергии, повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 необходимо выполнить строительство новой трансформаторной подстанции.

Суммарная мощность ТП составляет 1,89 МВА.

Срок реализации мероприятия 2026, 2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 9,348  млн. руб. в т.ч.

2026 г. – 3,851 млн.руб.,

2027 г. – 5,496 млн.руб.

14. Установка разделительного трансформатора 6/6 кВ (М_015)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что существующая сеть КВЛ-6кВ имеет большую протяженность и не обеспечивает качество электроэнергии у потребителей НСТСЛ «Спутник». Для повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» необходимо построить новую разъединительную трансформаторную подстанцию 
КТП-2500/6/6,3 кВ.

Мощность ТП составляет 2,5 МВА.

Срок реализации мероприятия 2023 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют  5,846 млн. руб.

15. Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_017)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что удельный вес транспортных средств, находящихся в эксплуатации более 10 лет, составляет 68%. При этом нормативный срок эксплуатации транспортного средства определен в 7-10 лет, после чего использование такого транспорта считается нецелесообразным ввиду увеличения затрат на капитальные ремонты и техническое обслуживание, что негативно влияет на производственные показатели предприятия, окружающую среду и безопасность дорожного движения.

Планируется приобретение передвижной электротехнической лаборатории, автокрана, легковых автомобилей (3 ед.), малотоннажного грузового автомобиля, микроавтобуса 
на 6 пасажирских мест, грузопассажирского автомобиля (2 ед.).

Срок реализации мероприятия 2023-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 43,250  млн. руб. в т.ч.

2023 г. – 4,344 млн.руб.,

2024 г. – 15,624 млн.руб.,

2025 г. – 5,863 млн.руб.,

2026 г. – 6,097 млн.руб.,

2027 г. – 11,322 млн.руб.

16. Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018)

Необходимость реализации проекта обусловлена необходимостью замены физически 
и морально устаревшего оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей: тестер Softing CableMaster 650; измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120; прибор СЭИТ-4М-К540; микроомметр ТМС-650; вольтамперфазометр ВФМ-3; рефлектометр РЕЙС-305; аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц.

Срок реализации мероприятия 2023 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют  1,258 млн. руб.

17. Внедрение IP телефонии (М_020)

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что существующая АТС эксплуатируется более 18 лет и не поддерживает услуги связи:

внутреннюю и внешнюю конференцию до 10 участников в каждой;

быстрый сбор конференции, с заранее запрограммированным списком участников, одной кнопкой пульта связи/системного телефонного аппарата и возможностью оперативного управления;

режим селекторного совещания, с возможностью оперативного управления;

автоинформатор;

контроль и анализ данных телефонных переговоров.

Реализация проекта позволит снизить затраты на услуги связи, внедрить билинговую систему (тарификатор) и дополнительные услуги связи.

Срок реализации мероприятия 2027 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 6,056 млн. руб.

18. Приобретение информационно-вычислительной техники (М_022)

Необходимость реализации проекта обусловлена необходимостью замены физически 
и морально устаревшего оборудования.

Срок реализации мероприятия 2023-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 10,470  млн. руб. в т.ч.

2023 г. – 2,212 млн.руб.,

2024 г. – 4,534 млн.руб.,

2025 г. – 1,913 млн.руб.,

2026 г. – 0,925 млн.руб.,

2027 г. – 0,89 млн.руб.