## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
Инвестиционная программа на 2023-2027г.г.
[5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-12
[5 empty] | (локальная смета) | [6 empty] | С.В. Беляев
"______"_________________2022г.
на замену масляных трансформаторов на энергосберегающие в ТП-232
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №12
Сметная стоимость |  | 899306.6 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 31805.4855 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2027г.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы/оборуд. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы/оборуд. | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-01-062-02 ТМ-320/10 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ------------------------------------------------------ шт (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1 | 623,09 ------------------ 185,86 | 437,23 ---------------- 61,12 | ------------------ | 55.84 Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,67; ЗПМ=27,93; МАТ=8,14 | 11605.21 | 5190.99 | 6414,22 ----------------- 1707 |  | 19,32 --------------- 4,886 | 19,32 ---------------- 4,89
2 | ФССЦпг-01-01-01-016 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т ------------------------------------------------------ 1 т груза | 1.73 | 10.45 |  | 10,45 ------------------ | Конструкции металлические массой до 3т.: погрузка (4кв. 2021г.); МАТ=18,42 | 333.01 |  |  | 333.01
3 | ФССЦпг-01-01-02-016 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т ------------------------------------------------------ 1 т груза | 1.73 | 10.45 |  | 10,45 ------------------ | Конструкции металлические массой до 3т.: разгрузка (4кв. 2021г.); МАТ=18,42 | 333.01 |  |  | 333.01
4 | ФССЦпг-03-21-01-005 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ------------------------------------------------------ 1 т груза ------------------------------------------------------ НР 0% от СП 0% от | 1.73 | 6.69 | 6.69 | ------------------ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96 | 184.72 |  | 184.72
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 12455.95 | 5190.99 | 6598,94 _________ 1707,00 | 666.02 |  | 19,32 ________ 4,89
Накладные расходы | [7 empty] | 6691.05
Сметная прибыль | [7 empty] | 3517.97
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 22664.97 |  |  |  |  | 19,32 ________ 4,89
Раздел 2. Монтажные работы
5 | ФЕРм08-01-062-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 1 | 1601,64 ------------------ 265,51 | 624,62 ---------------- 87,31 | 711,51 ------------------ | 55.84 Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,67; ЗПМ=27,93; МАТ=8,14 | 22370.56 | 7415.69 | 9163,18 ----------------- 2438,57 | 5791.69 | 27,6 --------------- 6,98 | 27,6 ---------------- 6,98
6 | ФЕРм08-01-068-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 ------------------------------------------------------ 100 м ------------------------------------------------------ НР 97% от ФОТ СП 51% от ФОТ | 0,06 ------------------ 6/100 | 906,54 ------------------ 534,87 | 205,78 ---------------- 77,7 | 165,89 ------------------ | 55.92 Шины сборные - одна полоса в фазе (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=17,27; ЗПМ=27,93; МАТ=7,9 | 1188.2 | 896.34 | 213,23 ----------------- 130,21 | 78.63 | 55,6 --------------- 7,54 | 3,34 ---------------- 0,45
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 23558.76 | 8312.03 | 9376,41 _________ 2568,78 | 5870.32 |  | 30,94 ________ 7,43
Накладные расходы | [7 empty] | 10554.39
Сметная прибыль | [7 empty] | 5549.21
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [7 empty] | 39662.36 |  |  |  |  | 30,94 ________ 7,43
Раздел 3. Пусконаладочные работы
7 | ФЕРп01-02-002-02 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ------------------------------------------------------ шт ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 139,99 ------------------ 139,99 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 3909.92 | 3909.92 |  |  | 10.8 | 10.8
8 | ФЕРп01-12-020-01 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ------------------------------------------------------ испытание ------------------------------------------------------ НР 74% от ФОТ СП 36% от ФОТ | 1 | 83,55 ------------------ 83,55 |  | ------------------ | Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2021г.): ОЗП=27,93 | 2333.55 | 2333.55 |  |  | 7.29 | 7.29
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 6243.47 | 6243.47 |  |  |  | 18.09
Накладные расходы | [7 empty] | 4620.17
Сметная прибыль | [7 empty] | 2247.65
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 13111.29 |  |  |  |  | 18.09
Раздел 4. Оборудование ТП
9 | Коммерческое предложение №610/211856 от 27.01.2022 ТД Электротехмонтаж | Трансформатор силовой ТМГ21-400/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ У/Ун-0 Цена:580816/1,2/5,49=89220,67 ------------------------------------------------------ шт (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | 1 | 89220.67 |  | 89220,67 ------------------ | Электроэнергетика (4кв. 2021г.); МАТ=5,49 | 489821.49 |  |  | 489821,49
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 489821.49
Итого по разделу 4 Оборудование ТП | [7 empty] | 489821.49
Раздел 5. Материалы
10 | 20.5.03.03-0001 | Шины алюминиевые ------------------------------------------------------ м | 6 | 12.8 |  | 12,8 ------------------ | Шины алюминиевые (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=8,159 | 626.61 |  |  | 626.61
11 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 ------------------------------- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами строительные ------------------------------------------------------ кг | 0,95 ------------------ 0,5+0,25+0,1+0,1 | 9.04 |  | 9,04 ------------------ | Болты с гайками и шайбами строительные (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=16,546 | 142.1 |  |  | 142.1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 768.71 |  |  | 768.71
Итого по разделу 5 Материалы | [7 empty] | 768.71
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 532848.38 | 19746.49 | 15975,35 _________ 4275,78 | 7305.05 |  | 68,35 ________ 12,32
Накладные расходы | [7 empty] | 21865.61
Сметная прибыль | [7 empty] | 11314.84
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 850.74
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 62245.31 |  |  |  |  | 50,26 ________ 12,32
Итого Оборудование | [7 empty] | 489821.49
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 13111.29 |  |  |  |  | 18.09
Итого | [7 empty] | 566028.83 |  |  |  |  | 68,35 ________ 12,32
Прогнозный индекс-дефлятор 2021/2022 к=1,051 2022/2023 к=1,049 2023/2024 к=1,047 2024/2025 к=1,047 2025/2026 к=1,047 2026/2027 к=1,047 (Приказ Минстроя №841/пр от 23.12.2019г., прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Министерство экономического развития РФ от 30.09.2021г.) 2021/2023 К=1,051*1,049*1,047*1,047*1,047*1,047*1,047=1,324 973 672,39 * 1,324 | [7 empty] | 749422.17
Итого | [7 empty] | 749422.17
НДС 20% | [7 empty] | 149884.43
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 899306.6 |  |  |  |  | 68,35 ________ 12,32
| Составил:инженер отдела по подготовке производства ООО "Электросети" _________________Н.В. Казанцева | [6 empty] | Проверил:начальник ПТО ООО "Электросети"____________Е.Ю. Хафизов
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on A4: <подпись 240 значение> <подпись 240 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 240 атрибут 830 значение>/<подпись 240 атрибут 840 значение>
Note on D4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on J4: <подпись 230 значение> <подпись 230 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 230 атрибут 830 значение>/<подпись 230 атрибут 840 значение>
Note on D8: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A11: <Основание>
Note on C12: <Итого по расчету>
Note on D13: <Итого ФОТ>
Note on A14: <подпись 102 значение>
Note on A15: <подпись 405 текст> <подпись 405 значение>
Note on A16: <подпись 410 текст> <подпись 410 значение>
Note on A17: <подпись 420 текст> <подпись 420 значение>
Note on A18: <подпись 430 текст> <подпись 430 значение>
Note on A23: <Номер позиции по смете>
Note on B23: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> ------------------------------- <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C23: <Наименование (текстовая часть) расценки> ------------------------------------------------------ <Ед. измерения по расценке> <Обоснование коэффициентов> ------------------------------------------------------ <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ> ------------------------------------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> <Пустой идентификатор>
Note on D23: <Количество всего (физ. объем) по позиции> ------------------ <Формула расчета физ. объема>
Note on E23: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ------------------ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F23: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G23: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов><Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ------------------ <Формула базисной цены единицы>
Note on H23: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ> <Дополнительные начисления к индексу><Пустой идентификатор>
Note on I23: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J23: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K23: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ----------------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L23: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость оборудования по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M23: <ТЗ по позиции на единицу> --------------- <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N23: <ТЗ по позиции всего> ---------------- <ТЗМ по позиции всего>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I56: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J56: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K56: <Эксплуатация машин (итоги)> _________ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L56: <Материалы (итоги)>
Note on N56: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ________ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C71: ______________<Составил>
Note on F71: ______________<Проверил>

## Переменные и константы
Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА
№ | Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения | № | Наименование константы по смете или акту выполнения | № | Наименование столбца структуры итогов
| Локальный сметный расчет | 1 | Наименование группы строек | 1 | Текстовая часть (итоги)
|  | 2 | Индекс/ЛН группы строек | 2 | Прямые затраты (итоги)
1 | Номер позиции по смете | 3 | Дата изменения группы строек | 3 | З/п основных рабочих (итоги)
2 | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | 4 | Дата создания группы строек | 4 | Эксплуатация машин (итоги)
3 | Обоснование (код) позиции | 5 | Регистрационный номер группы строек | 5 | З/п машинистов (итоги)
4 | К-ты к позиции (результат) | 6 | Описание группы строек | 6 | Материалы (итоги)
5 | К-т к позиции на прямые затраты |  |  | 7 | Трудозатраты основных рабочих (итоги)
6 | К-т к позиции на основную з/п | 7 | Наименование очереди | 8 | Трудозатраты машинистов (итоги)
7 | К-т к позиции на эксплуатацию машин | 8 | Индекс/ЛН очереди
8 | К-т к позиции на з/п машинистов | 9 | Дата изменения очереди
9 | К-т к позиции на материалы | 10 | Дата создания очереди
10 | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | 11 | Регистрационный номер очереди
11 | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | 12 | Описание очереди
12 | Обоснование коэффициентов
13 | Наименование (текстовая часть) расценки | 13 | Наименование пускового комплекса
14 | Ед. измерения по расценке | 14 | Индекс/ЛН пускового комплекса
15 | Количество всего (физ. объем) по позиции | 15 | Дата изменения пускового комплекса
16 | Формула расчета физ. объема | 16 | Дата создания пускового комплекса
17 | Норма расхода на единицу | 17 | Регистрационный номер пускового комплекса
18 | Формула расчета стоимости единицы | 18 | Описание пускового комплекса
19 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах
20 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | 19 | Наименование стройки
21 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | 20 | Индекс/ЛН стройки
22 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | 21 | Дата изменения стройки
23 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | 22 | Дата создания стройки
24 | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах | 23 | Регистрационный номер стройки
25 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 24 | Описание стройки
26 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции
27 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 25 | Наименование объекта
28 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 26 | Индекс/ЛН объекта
29 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 27 | Дата изменения объекта
30 | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 28 | Дата создания объекта
31 | ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | 29 | Регистрационный номер объекта
32 | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | 30 | Описание объекта
33 | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса
34 | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | 31 | Наименование сводного сметного расчета
35 | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | 32 | Индекс/ЛН сводного сметного расчета
36 | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса | 33 | Дата изменения сводного сметного расчета
37 | Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах | 34 | Дата создания сводного сметного расчета
38 | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах | 35 | Регистрационный номер сводного сметного расчета
39 | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах | 36 | Описание сводного сметного расчета
40 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
41 | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах | 37 | Наименование объектной сметы
42 | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах | 38 | Индекс/ЛН объектной сметы
43 | ТЗ по позиции на единицу | 39 | Дата изменения объектной сметы
44 | ТЗ по позиции всего | 40 | Дата создания объектной сметы
45 | ТЗМ по позиции на единицу | 41 | Регистрационный номер объектной сметы
46 | ТЗМ по позиции всего | 42 | Описание объектной сметы
47 | Вид работ 2001г. по позиции
48 | Нормы НР 2001г. по позиции | 43 | Наименование локальной сметы
49 | Нормы СП 2001г. по позиции | 44 | Индекс/ЛН локальной сметы
50 | Вид работ 1984г. по позиции | 45 | Дата изменения локальной сметы
51 | Нормы НР 1984г. по позиции | 46 | Дата создания локальной сметы
52 | Нормы СП 1984г. по позиции | 47 | Регистрационный номер локальной сметы
53 | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | 48 | Описание локальной сметы
54 | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
55 | Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 49 | Основание
56 | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | 50 | Составил
57 | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 51 | Проверил
58 | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | 52 | Заказчик
59 | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет) | 53 | Инвестор
| Ресурсный расчет | 54 | Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете
|  | 55 | Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
60 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | 56 | Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
61 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | 57 | Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов
62 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
63 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | 58 | Сметная стоимость в базисных ценах
64 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | 59 | Строительные работы в базисных ценах
65 | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах | 60 | Монтажные работы в базисных ценах
66 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 61 | Оборудование в базисных ценах
67 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 62 | Прочие затраты в базисных ценах
68 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 63 | Итого ПЗ в базисных ценах
69 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 64 | Итого ОЗП в базисных ценах
70 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 65 | Районный к-т к ЗП
71 | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 66 | Итого ЗПМ в базисных ценах
72 | Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах | 67 | Итого ФОТ в базисных ценах
73 | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах | 68 | Итого материалы в базисных ценах
74 | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах | 69 | Итого машины и механизмы в базисных ценах
75 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах | 70 | Итого НР в базисных ценах
76 | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах | 71 | Итого СП в базисных ценах
77 | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах | 72 | Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 73 | Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
| Индексы пересчета и территориальные поправки | 74 | Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 75 | Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов
78 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 76 | Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов
79 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
80 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 77 | Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов
81 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 78 | Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
82 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 79 | Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов
83 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 80 | Оборудование в текущих ценах после применения индексов
84 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 81 | Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов
85 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
86 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 82 | Сметная стоимость по ресурсному расчету
87 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 83 | Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
88 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 84 | Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
89 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 85 | Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
90 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 86 | Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
91 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 87 | Итого ПЗ по ресурсному расчету
92 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 88 | Итого ОЗП по ресурсному расчету
93 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 89 | Районный к-т к ЗП
94 | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 90 | Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
95 | Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 91 | Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
96 | Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | 92 | Итого материалы по ресурсному расчету
97 | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | 93 | Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
98 | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | 94 | Итого НР по ресурсному расчету
99 | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | 95 | Итого СП по ресурсному расчету
100 | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | 96 | Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
101 | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г. | 97 | Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
102 | Индекс по конструктивам (часть 1) | 98 | Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
103 | Индекс по конструктивам (часть 2) | 99 | Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
104 | Обоснование индекса по конструктивам | 100 | Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов
| Акт о приемке выполненных работ | 101 | Отчетный период (учет выполненных работ)
|  | 102 | Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
105 | ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению | 103 | Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
106 | ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению | 104 | Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
107 | ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению | 105 | Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
108 | ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению | 106 | Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
109 | МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению | 107 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
110 | Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению | 108 | Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
111 | ТЗ по позиции по выполнению | 109 | Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
112 | ТЗМ по позиции по выполнению | 110 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
113 | ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению | 111 | Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
114 | ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению | 112 | Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
115 | ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению | 113 | Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
116 | ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению | 114 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
117 | МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению | 115 | Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
118 | Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению | 116 | Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
|  | 117 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
| Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов | 118 | Итого НР по акту в базисных ценах
|  | 119 | Итого СП по акту в базисных ценах
119 | Номер ресурса п.п. | 120 | Итого НР по акту при ресурсном расчете
120 | Код ресурса | 121 | Итого СП по акту при ресурсном расчете
121 | Наименование ресурса | 122 | Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов
122 | Единица измерения ресурса | 123 | Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов
123 | Количество ресурса на единицу измерения | 124 | Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
124 | Общее количество ресурса (на физ. объем) | 125 | Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
125 | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | 126 | Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
126 | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | 127 | Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
127 | Обоснование базисной цены ресурса | 128 | Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
128 | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | 129 | Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
129 | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | 130 | Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
130 | Обоснование текущей цены ресурса | 131 | Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
131 | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 132 | Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
132 | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 133 | Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
|  | 134 | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 135 | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 136 | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.
|  | 137 | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.
|  | 139 | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ
|  | 140 | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП
|  | 141 | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ
|  | 142 | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ
|  | 143 | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ
|  | 144 | Обоснование поправки к ТЕР