ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Создание интеллектуальной системы учета»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_011

Северск

2022

  - ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - ОБЪЕКТ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ

Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в отношении потребителей, присоединенных к электрическим сетям ЗАТО Северск, за исключением многоквартирных домов.

1.2.        НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОНННОГО ПРОЕКТА

- Правительство России активно прорабатывает курс на повышение энергоэффективности. В последнее время был предпринят ряд мер для развития и широкомасштабного внедрения систем интеллектуального  учета электрической энергии (мощности).

- Активное внедрение новых технологий повышает эффективность работы подведомственного электросетевого комплекса.

- Исполнение требований Федерального Закона от 27 декабря 2018 года №522-ФЗ                «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

- Исполнение требований  Постановления Правительство Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

- Исполнение требований Постановления Правительство Российской Федерации от 04.05.2012г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

  - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Основной целью инвестиционного проекта является исполнение положений Федерального закона РФ от 27 декабря 2018 года №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». В соответствии с этой целью определяются следующие задачи, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»:

-  замена или установка интеллектуальных приборов учета, а также иного оборудования, входящего в состав измерительного комплекса, используемого в коммерческом учете электрической энергии для выполнения обязательств по действующему законодательству;

- предоставление субъектам энергетики и потребителям минимального набора функций интеллектуальной системы учета;

- создание полностью беспроводной системы передачи данных и дистанционное управление приборами учета в  ЗАТО Северск, Томской области.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Приборы учёта электрической энергии должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)".

Основные функции и характеристики приборов учета электроэнергии для обеспечения полного соответствия нормам постановления Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890

Таблица №1

| № п/п | Название | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Счетчик электрической энергии. Однофазный | 1. Тип – однофазный; 2. Межповерочный интервал: 16 лет. 3. Срок службы: 30 лет. 4. Класс точности: не ниже 1.0 по активной энергии 5. Диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °C. 6. Базовый (максимальный) ток: 5 (100)A 7. Технология основного информационного обмена данными: - Радиомодуль: NB-Fi. - Частотный диапазон: 868,8 МГц. 8. Наличие оптического порта. 9. Наличие дополнительных интерфейсов связи. 10. Поддержка протоколов обмена: СПОДЭС. 11. Встроенное реле управления нагрузкой. 12. Контроль и измерение параметров качества сети. 13. Контроль тока в нулевом проводе. 14. Многотарифный режим учёта электроэнергии. 15. Возможность изменения тарифных зон методом дистанционного перепрограммирования. 16. Автоматическая передача показаний и результатов измерений прибора учета. 17. Хранение показаний и профилей нагрузок электрической энергии в энергонезависимой памяти. 18. Защита от несанкционированного доступа. 19. Регистрация информации в журнале событий энергонезависимой памяти. 20. Информация о количестве и иных параметрах электрической энергии. 21. Информация о нарушении индивидуальных параметров качества электроснабжения. 22. Возможность синхронизации и коррекции времени. 23. Самодиагностика прибора учёта электроэнергии. |
|  | Счетчик электрической энергии. Трехфазный Счетчик электрической энергии. трехфазный | 1. Тип – трехфазный; 2. Межповерочный интервал: 16 лет. 3. Срок службы: 30 лет. 4. Класс точности: не ниже 1.0 по активной энергии 5. Диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °C. 6. Базовый (максимальный) ток: 5 (100)A 7. Технология основного информационного обмена данными: - Радиомодуль: NB-Fi. - Частотный диапазон: 868,8 МГц. 8. Наличие оптического порта. 9. Наличие дополнительных интерфейсов связи. 10. Поддержка протоколов обмена: СПОДЭС. 11. Встроенное реле управления нагрузкой. 12. Контроль и измерение параметров качества сети. 13. Контроль тока в нулевом проводе. 14. Многотарифный режим учёта электроэнергии. 15. Возможность изменения тарифных зон методом дистанционного перепрограммирования. 16. Автоматическая передача показаний и результатов измерений прибора учета. 17. Хранение показаний и профилей нагрузок электрической энергии в энергонезависимой памяти. 18. Защита от несанкционированного доступа. 19. Регистрация информации в журнале событий энергонезависимой памяти. 20. Информация о количестве и иных параметрах электрической энергии. 21. Информация о нарушении индивидуальных параметров качества электроснабжения. 22. Возможность синхронизации и коррекции времени. 23. Самодиагностика прибора учёта электроэнергии. |
|  | Счетчик электрической энергии. Трехфазный полукосвенного включения ( с тр-рами тока) | 1. Тип – трехфазный; 2. Межповерочный интервал: 16 лет. 3. Срок службы: 30 лет. 4. Класс точности: не ниже 0,5S по активной энергии, 1.0 по реактивной энергии. 5. Диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °C. 6. Базовый (максимальный) ток: 5 (10)A 7. Технология основного информационного обмена данными: - Радиомодуль: NB-Fi. - Частотный диапазон: 868,8 МГц. 8. Наличие оптического порта. 9. Наличие дополнительных интерфейсов связи. 10. Поддержка протоколов обмена: СПОДЭС. 11. Встроенное реле управления нагрузкой. 12. Контроль и измерение параметров качества сети. 13. Контроль тока в нулевом проводе. 14. Многотарифный режим учёта электроэнергии. 15. Возможность изменения тарифных зон методом дистанционного перепрограммирования. 16. Автоматическая передача показаний и результатов измерений прибора учета. 17. Хранение показаний и профилей нагрузок электрической энергии в энергонезависимой памяти. 18. Защита от несанкционированного доступа. 19. Регистрация информации в журнале событий энергонезависимой памяти. 20. Информация о количестве и иных параметрах электрической энергии. 21. Информация о нарушении индивидуальных параметров качества электроснабжения. 22. Возможность синхронизации и коррекции времени. 23. Самодиагностика прибора учёта электроэнергии. |

    - АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Специалистами организации был проведен анализ приборов учета, установленных в отношении потребителей,  присоединенных к электрическим сетям ЗАТО Северск, за исключением многоквартирных домов,  на соответствие требованиям Федерального Закона от 27.12.2018 г. №522-ФЗ на период 2023-2027 гг.

Анализ парка приборов учета показал, что в 2023-2027 гг. необходимо заменить следующее количество измерительных комплексов по истечению сроков поверки, в соответствии с реестрами, согласованными с гарантирующим поставщиком:

Таблица №2

| № п/п | Наименование | 2023 год кол-во | 2024 год кол-во | 2025 год кол-во | 2026 год кол-во | 2027 год кол-во | ИТОГО кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета с измерительными трансформаторами тока | 148 | 93 | 60 | 80 | 83 | 464 |
| 2 | Трехфазный прибора учета без измерительных трансформаторов тока | 55 | 42 | 137 | 60 | 51 | 345 |
| 3 | Однофазный прибор учета | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 44 |
| 4 | Трехфазный прибор учета «Сплит» исполнения | 12 | 14 | 10 | 7 | 7 | 50 |
| 5 | Однофазный прибор учета «Сплит» исполнения | 15 | 20 | 24 | 19 | 17 | 95 |
| Итого по точкам учета (шт.) |  | 242 | 177 | 239 | 176 | 164 | 998 |

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Данное мероприятие носит долгосрочный характер и предусматривает замену приборов учета по истечению срока поверки.

Расчет средней стоимости затрат на замену приборов учёта электрической энергии на одну точку учета производился на основании коммерческих предложений ООО «Прок», ООО «САС» и  ООО «МБК-Энерго» и представлен в таблице №3.

Таблица №3

| № п/п | Тип ПУ | ООО "ПРОК" руб. без НДС | ООО "САС" руб. без НДС | ООО "МБК-Энерго" руб. без НДС | Средняя цена за один учет, в 2023 г., руб. без НДС | Средняя цена за один учет в 2023 г., руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета с измерительными трансформаторами тока | 25821,96 | 26460,06 | 27703,96 | 26661,99 | 31994,39 |
| 2 | Трехфазный прибора учета без измерительных трансформаторов тока | 16384,52 | 17093,23 | 17616,01 | 17031,25 | 20437,50 |
| 3 | Однофазный прибор учета | 8892,73 | 9078,61 | 9078,61 | 9016,65 | 10819,98 |
| 4 | Трехфазный прибор учета «Сплит» исполнения | 27823,44 | 28809,55 | 28758,22 | 28463,74 | 34156,48 |
| 5 | Однофазный прибор учета «Сплит» исполнения | 19820,91 | 20806,96 | 20980,79 | 20536,22 | 24643,46 |

Расчет затрат  на замену приборов учета на период 2023-2027 гг. произведен с учетом индексов-дефляторов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по строке «Инвестиции в основной капитал».

|  |  | Цена за ед. руб. без НДС | Цена за ед. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Цены на 2023 г. |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 26661,99 | 31994,39 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 17031,25 | 20437,50 |
| 3 | Однофазные ПУ | 9016,65 | 10819,98 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 28463,74 | 34156,48 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 20536,22 | 24643,46 |
| Цены с учетом прогноза индексов цен производителей и индекс-дефляторов по видам экономической деятельности на 2024 г. (4.7%) |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 27915,11 | 33498,13 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 17831,72 | 21398,07 |
| 3 | Однофазные ПУ | 9440,43 | 11328,52 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 29801,53 | 35761,84 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 21501,42 | 25801,71 |
| Цены с учетом прогноза индексов цен производителей и индекс-дефляторов по видам экономической деятельности на 2025г. (4.7%) |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 29227,12 | 35072,54 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 18669,81 | 22403,78 |

| 3 | Однофазные ПУ | 9884,13 | 11860,96 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 31202,20 | 37442,65 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 22511,99 | 27014,39 |
| Цены с учетом прогноза индексов цен производителей и индекс-дефляторов по видам экономической деятельности на 2026 г. (4.7%) |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 30600,79 | 36720,95 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 19547,29 | 23456,75 |
| 3 | Однофазные ПУ | 10348,69 | 12418,42 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 32668,71 | 39202,45 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 23570,05 | 28284,06 |
| Цены с учетом прогноза индексов цен производителей и индекс-дефляторов по видам экономической деятельности на 2027 г. (4.7%) |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 32039,03 | 38446,83 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 20466,02 | 24559,22 |
| 3 | Однофазные ПУ | 10835,08 | 13002,09 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 34204,14 | 41044,96 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 24677,85 | 29613,41 |

2.1. Расчет стоимости замены приборов учета по истечению сроков поверки выполнен на основании реестров,  согласованных с гарантирующим поставщиком.

Стоимость затрат по замене приборов учета по истечению сроков поверки на интеллектуальные системы на период 2023-2027гг. представлена в таблице №4.

таблица №4

| Стоимость годовых затрат по замене ПУ, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 3 945 975,01 | 2 596 104,95 | 1 753 627,02 | 2 448 063,32 | 2 659 239,39 | 13 403 009,70 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 936 718,93 | 748 932,33 | 2 557 764,41 | 1 172 837,66 | 1 043 766,88 | 6 460 020,22 |
| 3 | Однофазные ПУ | 108 199,80 | 75 523,46 | 79 073,06 | 103 486,87 | 65 010,45 | 431 293,65 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 341 564,84 | 417 221,45 | 312 022,04 | 228 680,96 | 239 428,96 | 1 538 918,25 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 308 043,30 | 430 028,45 | 540 287,74 | 447 831,00 | 419 523,37 | 2 145 713,86 |
| Итого по точкам учета (руб.) без НДС |  | 5 640 501,89 | 4 267 810,65 | 5 242 774,28 | 4 400 899,82 | 4 426 969,05 | 23 978 955,67 |
| Итого по точкам учета (руб.) с НДС |  | 6 768 602,26 | 5 121 372,78 | 6 291 329,13 | 5 281 079,78 | 5 312 362,86 | 28 774 746,81 |

2.2. Для реализации данного инвестиционного проекта необходимы резервные приборы учета для замены вышедших из строя и бракованных счетчиков.  Исходя из опыта установки и замены приборов учета электроэнергии, резерв и брак составляет примерно 5% от общего объема приборов учета.

Таким образом, получаем  таблицу №5 и №6.

таблица №5

| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество точек учета: Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 2 | Количество точек учета: Трехфазные ПУ прямого включения | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | Количество точек учета: Однофазные ПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Количество точек учета: Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Количество точек учета: Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Итого по точкам учета (шт.) |  | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 51 |

таблица №6

| Стоимость годовых затрат на резервные ПУ и брак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 186 633,95 | 139 575,54 | 87 681,35 | 122 403,17 | 128 156,12 | 664 450,12 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 51 093,76 | 35 663,44 | 130 688,69 | 58 641,88 | 61 398,05 | 337 485,83 |
| 3 | Однофазные ПУ | 9 016,65 | 0,00 | 0,00 | 10 348,69 | 0,00 | 19 365,34 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 28 463,74 | 29 801,53 | 31 202,20 | 0,00 | 0,00 | 89 467,47 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 20 536,22 | 21 501,42 | 22 511,99 | 23 570,05 | 24 677,85 | 112 797,53 |
| Итого по точкам учета (руб.) без НДС |  | 295 744,32 | 226 541,93 | 272 084,24 | 214 963,79 | 214 232,01 | 1 223 566,29 |
| Итого по точкам учета (руб.) с НДС |  | 354 893,18 | 271 850,32 | 326 501,08 | 257 956,55 | 257 078,41 | 1 468 279,55 |

Итоговые затраты на реализацию создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в ЗАТО Северск с учетом резерва и процента брака на 2023-2027 г.г. представлены в таблице №7.

таблица №7

| Итоговая стоимость годовых затрат по замене ПУ с учетом резерва и брака |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 4 132 608,97 | 2 735 680,49 | 1 841 308,37 | 2 570 466,49 | 2 787 395,50 | 14 067 459,82 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 987 812,69 | 784 595,78 | 2 688 453,10 | 1 231 479,55 | 1 105 164,93 | 6 797 506,05 |
| 3 | Однофазные ПУ | 117 216,45 | 75 523,46 | 79 073,06 | 113 835,56 | 65 010,45 | 450 658,98 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 370 028,58 | 447 022,98 | 343 224,25 | 228 680,96 | 239 428,96 | 1 628 385,72 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 328 579,52 | 451 529,87 | 562 799,73 | 471 401,05 | 444 201,21 | 2 258 511,39 |
| Итого по точкам учета (руб) без НДС |  | 5 936 246,21 | 4 494 352,58 | 5 514 858,51 | 4 615 863,61 | 4 641 201,06 | 25 202 521,96 |
| Итого по точкам учета (руб.) с НДС |  | 7 123 495,45 | 5 393 223,10 | 6 617 830,22 | 5 539 036,33 | 5 569 441,27 | 30 243 026,36 |

Всего затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят 5,936 млн. руб.,  в 2024 году -  4,494 млн. руб., в 2025 году – 5,515 млн. руб., в 2026 году – 4,616 млн. руб., в 2027 году – 4,641 млн. руб., всего за период 2023-2027 гг. – 25,203 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023года – 9,69 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2024года – 7,35 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2025года – 8,55 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2026года – 6,92 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2027года – 6,19 %.

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

3.1. Создание полностью беспроводной системы передачи данных и дистанционное управление приборами учета в ЗАТО Северск Томской области.

3.3. Исполнение требований  Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

3.4. Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

3.5. Повышение надежности и энергетической эффективности, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание приборов учета электрической энергии на территории ЗАТО  Северск Томской области.