## _Томск ЛСР с материалами
Томская обл., Томский район, с. Петухово
СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: | [9 empty] | Заказчик:
Директор: _____________ // |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30 | [6 empty] | Директор: _____________ //
(локальная смета)
ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ Б-20-1 по адресу: Томская обл., Томский район, с. Петухово
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | Дефектная ведомость №
Сметная стоимость |  | 575054.35 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 47826.15 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2022 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | ВЛ-0,4 кВ
1 | ФЕР33-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020г. №171/пр,172/пр | Выправка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 3 | 370,79 50,74 | 261,08 24,06 | 58,97 | 33.113. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей ОЗП=28,22; ЭМ=9,35; ЗПМ=28,22; МАТ=6,3 | 12733.47 | 4295.65 | 7323,29 2036,92 | 1114.53 | 5,727 2,075 | 17,18 6,23
2 | ФЕР33-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020г. №171/пр,172/пр | Выправка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 4 | 214,64 25,58 | 130,09 12,04 | 58,97 | 33.113. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей ОЗП=28,22; ЭМ=9,35; ЗПМ=28,22; МАТ=6,3 | 9238.88 | 2887.47 | 4865,37 1359,08 | 1486.04 | 2,8865 1,0375 | 11,55 4,15
3 | ФЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Демонтаж изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 10 | 1,38 1,16 | 0,22 0,03 | 0 | 55.70. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1-2 ОЗП=28,22; ЭМ=15,02; ЗПМ=28,22; МАТ=15,84 | 360.39 | 327.35 | 33,04 8,47 | 0 | 0,12 0 | 1,2 0
4 | ФЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1, шт НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 10 | 5,37 3,85 | 0,72 0,1 | 0,8 | 55.70. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1-2 ОЗП=28,22; ЭМ=15,02; ЗПМ=28,22; МАТ=15,84 | 1321.33 | 1086.47 | 108,14 28,22 | 126.72 | 0,4 0 | 4 0
5 | ФССЦ22.2.01.04-0017 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Изолятор линейный штыревой ТФ-20, 100 шт | 0,1 | 872,1 0 | 0 0 | 872,1 | 22.2.01.04-0017 Изолятор линейный штыревой ТФ-20 МАТ=7,001 | 610.56 | 0 | 0 0 | 610.56 | 0 0 | 0 0
6 | цена поставщика | Колпачок К-5, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 | 10 | 71,4 0 | 0 0 | 71,4 (84/1,2) |  | 714 | 0 | 0 0 | 714 | 0 0 | 0 0
7 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника, 1000 м КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 12015,26 713,49 | 3866,03 498,85 | 7435,74 | 33.143. Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) ОЗП=28,22; ЭМ=10,87; ЗПМ=28,22; МАТ=4,82 | 97998.71 | 20134.69 | 42023,75 14077,55 | 35840.27 | 75,026 46,8875 | 75,03 46,89
8 | цена поставщика | Провод СИП-2 3х25+1х35 (м), м КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 | 714 (1,02*700) | 236,3 0 | 0 0 | 236,3 (278/1,2) |  | 168718.2 | 0 | 0 0 | 168718.2 | 0 0 | 0 0
9 | цена поставщика | Провод СИП-4 4х50 (м), м КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 | 306 (1,02*300) | 302,94 0 | 0 0 | 302,94 (356,40/1,2) |  | 92699.64 | 0 | 0 0 | 92699.64 | 0 0 | 0 0
10 | ФССЦ20.1.01.08-0019 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2, 100 шт | 0,92 | 11054 0 | 0 0 | 11054 | 20.1.01.08-0019 Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 МАТ=1,732 | 17613.89 | 0 | 0 0 | 17613.89 | 0 0 | 0 0
11 | ФЕР13-03-004-26 Прим. Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Нанесение диспетчерского наименования эмалью ПФ-115, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,3 | 167,89 22,22 | 7,51 0,28 | 138,16 | 13.99. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=28,22; ЭМ=10,95; ЗПМ=28,22; МАТ=6,76 | 493.07 | 188.23 | 24,64 2,26 | 280.2 | 2,4495 0,025 | 0,73 0,01
12 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом, шт НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 291,18 23,94 | 267,24 25,45 | 0 | 33.165. Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ ОЗП=28,22; ЭМ=9,36; ЗПМ=28,22 | 3176.96 | 675.59 | 2501,37 718,2 | 0 | 2,64 2,29 | 2,64 2,29
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 280522.48 | 948.49 | 4419.12 | 275154.87 |  | 112.3278
[10 empty] | 522.87 |  |  | 59.56
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 112.3278
59.56
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.1,2,7,11) | [6 empty] | 1161.55 | 127.15 | 1034.4 | 0 |  | 112.3278
[10 empty] | 123.85 |  |  | 59.56
| Коэффициент "Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки" - ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 (п.3) | [6 empty] | -39.9 | -26.9 | -5 | -8 |  | 112.3278
[10 empty] | -0.7 |  |  | 59.56
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2%" - ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 (п.6,8,9) | [6 empty] | 5139.84 | 0 | 0 | 5139.84 |  | 112.3278
[10 empty] | 0 |  |  | 59.56
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 405679.1 | 29595.45 | 56879.6 | 319204.05 |  | 112.3278
[10 empty] | 18230.7 |  |  | 59.56
| Накладные расходы: 103% ФОТ (п.1,2,7,12) | [6 empty] | 47570.71
| Накладные расходы: 97% ФОТ (п.3,4) | [6 empty] | 1407
| Накладные расходы: 94% ФОТ (п.11) | [6 empty] | 179.06
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 49156.77
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.1,2,7,12) | [6 empty] | 23554.42
| Сметная прибыль: 51% ФОТ (п.3,4) | [6 empty] | 739.76
| Сметная прибыль: 51%*0,85=43% ФОТ (п.11) | [6 empty] | 81.91
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 24376.09
| Итого: | [6 empty] | 479211.96
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 475383.48
| Монтажные работы | [6 empty] | 3828.48
| Итого по разделу 1 ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 479211.96
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 280522.48 | 948.49 | 4419.12 | 275154.87 |  | 112.3278
[10 empty] | 522.87 |  |  | 59.56
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 112.3278
59.56
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.1,2,7,11) | [6 empty] | 1161.55 | 127.15 | 1034.4 | 0 |  | 112.3278
[10 empty] | 123.85 |  |  | 59.56
| Коэффициент "Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки" - ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 (п.3) | [6 empty] | -39.9 | -26.9 | -5 | -8 |  | 112.3278
[10 empty] | -0.7 |  |  | 59.56
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2%" - ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 (п.6,8,9) | [6 empty] | 5139.84 | 0 | 0 | 5139.84 |  | 112.3278
[10 empty] | 0 |  |  | 59.56
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 405679.1 | 29595.45 | 56879.6 | 319204.05 |  | 112.3278
[10 empty] | 18230.7 |  |  | 59.56
| Накладные расходы: 103% ФОТ (п.1,2,7,12) | [6 empty] | 47570.71
| Накладные расходы: 97% ФОТ (п.3,4) | [6 empty] | 1407
| Накладные расходы: 94% ФОТ (п.11) | [6 empty] | 179.06
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 49156.77
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.1,2,7,12) | [6 empty] | 23554.42
| Сметная прибыль: 51% ФОТ (п.3,4) | [6 empty] | 739.76
| Сметная прибыль: 51%*0,85=43% ФОТ (п.11) | [6 empty] | 81.91
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 24376.09
Итоги по смете:
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 475383.48
| Монтажные работы | [6 empty] | 3828.48
| Итого | [6 empty] | 479211.96
В том числе:
| Материалы | [6 empty] | 319204.05
| Машины и механизмы | [6 empty] | 56879.6
| ФОТ | [6 empty] | 47826.15
| Накладные расходы | [6 empty] | 49156.77
| Сметная прибыль | [6 empty] | 24376.09
| Итого: | [6 empty] | 479211.96
| НДС [479211,96*20%] | [6 empty] | 95842.39
| ВСЕГО по смете | [6 empty] | 575054.35
| Составил: |  |  |  | Проверил: