## _Томск ЛСР с материалами
Томская обл., Томский район, с. Курлек
СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: | [9 empty] | Заказчик:
Директор: _____________ // |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23 | [6 empty] | Директор: _____________ //
(локальная смета)
ТП 10/0,4 кВ Г-6-11 2х400 кВА и ВЛ(КЛ)-0,4 кВ по адресу: Томская обл., Томский район, с. Курлек
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | Дефектная ведомость №
Сметная стоимость |  | 134427.6 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 35213.49 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2022 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Монтажные работы
ТП 10/0,4 кВ |  | [PosCom]ТП 10/0,4 кВ[/PosCom], | [5 empty] | 0 | 0 | 0 0 | 0 |  | 0 0
1 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Очистка поверхности щетками, м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 51,25 | 8,83 8,83 | 0 0 | 0 | 13.156. Очистка поверхности щетками ОЗП=28,22 | 12770.68 | 12770.68 | 0 0 | 0 | 1,035 0 | 53,04 0
2 | ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,5125 | 316,59 91,26 | 2,79 0,41 | 222,54 | 13.160. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом ОЗП=28,22; ЭМ=12,43; ЗПМ=28,22; МАТ=9,02 | 2366.35 | 1319.85 | 17,77 5,93 | 1028.73 | 10,442 0,0375 | 5,35 0,02
3 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: К=2 ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,5125 | 457,2 130,07 | 23,05 0,55 | 304,08 | 13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=28,22; ЭМ=10,81; ЗПМ=28,22; МАТ=8,8 | 3380.21 | 1881.15 | 127,67 7,9 | 1371.39 | 12,213 0,05 | 6,26 0,03
4 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,5125 | 335,79 44,44 | 15,03 0,55 | 276,32 | 13.99. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=28,22; ЭМ=10,95; ЗПМ=28,22; МАТ=6,76 | 1684.45 | 642.85 | 84,32 7,9 | 957.28 | 2,4495 0,025 | 1,26 0,01
5 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Нанесение диспетчерского наименования эмалью ПФ-115, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,01 | 167,89 22,22 | 7,51 0,28 | 138,16 | 13.99. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=28,22; ЭМ=10,95; ЗПМ=28,22; МАТ=6,76 | 16.42 | 6.21 | 0,88 0 | 9.33 | 2,4495 0,025 | 0,02 0
6 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 89% ФОТ СП: 40%*0,85=34% ФОТ | 0,0144 (1,44/100) | 838,35 838,35 | 0 0 | 0 | 1.194. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ОЗП=28,22 | 340.62 | 340.62 | 0 0 | 0 | 111,78 0 | 1,61 0
7 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, шт НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 1 | 18,64 3,57 | 0 0 | 15,07 | 55.164. Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ОЗП=28,22; МАТ=18,29 | 376.38 | 100.75 | 0 0 | 275.63 | 0,38 0 | 0,38 0
8 | ФССЦ14.5.01.10-0025 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт | 1 | 72,8 0 | 0 0 | 72,8 | 14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л МАТ=5,369 | 390.86 | 0 | 0 0 | 390.86 | 0 0 | 0 0
Трансформатор ТМ1 400/10/0,4кВ |  | [PosCom]Трансформатор ТМ1 400/10/0,4кВ[/PosCom], | [5 empty] | 0 | 0 | 0 0 | 0 |  | 0 0
9 | ФЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Очистка поверхностей сжатым воздухом, м2 НР: 103% ФОТ СП: 59%*0,85=50% ФОТ | 2 | 11,57 2,47 | 9,1 0 | 0 | 46.174. Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ОЗП=28,22; ЭМ=12,68; ЗПМ=28,22 | 370.19 | 139.41 | 230,78 0 | 0 | 0,29 0 | 0,58 0
10 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Обеспыливание поверхности, м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 2 | 1,1 0,69 | 0,41 0 | 0 | 13.157. Обеспыливание поверхности ОЗП=28,22; ЭМ=10,55; ЗПМ=28,22 | 47.59 | 38.94 | 8,65 0 | 0 | 0,0805 0 | 0,16 0
11 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,04 | 228,6 65,03 | 11,53 0,28 | 152,04 | 13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=28,22; ЭМ=10,81; ЗПМ=28,22; МАТ=8,8 | 131.84 | 73.37 | 4,97 0,28 | 53.5 | 6,1065 0,025 | 0,24 0
12 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,04 | 167,89 22,22 | 7,51 0,28 | 138,16 | 13.99. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=28,22; ЭМ=10,95; ЗПМ=28,22; МАТ=6,76 | 65.79 | 25.12 | 3,29 0,28 | 37.38 | 2,4495 0,025 | 0,1 0
13 | ФЕРм08-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования, т НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 0,05 | 61,9 22,8 | 38,64 1,76 | 0,46 | 55.26. Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования ОЗП=28,22; ЭМ=12,03; ЗПМ=28,22; МАТ=8,85 | 55.57 | 32.17 | 23,22 2,54 | 0.18 | 2,37 0,14 | 0,12 0,01
14 | ФЕРм08-01-065-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Заливка трансформаторов, т НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 0,05 | 314,73 30,4 | 283,72 36,4 | 0,61 | 55.87. Заливка: трансформаторов ОЗП=28,22; ЭМ=14,67; ЗПМ=28,22; МАТ=8,84 | 251.33 | 42.89 | 208,17 51,36 | 0.27 | 3,16 2,9 | 0,16 0,15
15 | ФССЦ01.3.04.06-0003 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Масло трансформаторное ГК, кг | 50 | 11,07 0 | 0 0 | 11,07 | 01.3.04.06-0003 Масло трансформаторное ГК МАТ=12,391 | 6858.42 | 0 | 0 0 | 6858.42 | 0 0 | 0 0
Трансформатор ТМ2 400/10/0,4 кВ |  | [PosCom]Трансформатор ТМ2 400/10/0,4 кВ[/PosCom], | [5 empty] | 0 | 0 | 0 0 | 0 |  | 0 0
16 | ФЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Очистка поверхностей сжатым воздухом, м2 НР: 103% ФОТ СП: 59%*0,85=50% ФОТ | 2 | 11,57 2,47 | 9,1 0 | 0 | 46.174. Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ОЗП=28,22; ЭМ=12,68; ЗПМ=28,22 | 370.19 | 139.41 | 230,78 0 | 0 | 0,29 0 | 0,58 0
17 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Обеспыливание поверхности, м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 2 | 1,1 0,69 | 0,41 0 | 0 | 13.157. Обеспыливание поверхности ОЗП=28,22; ЭМ=10,55; ЗПМ=28,22 | 47.59 | 38.94 | 8,65 0 | 0 | 0,0805 0 | 0,16 0
18 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,04 | 228,6 65,03 | 11,53 0,28 | 152,04 | 13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=28,22; ЭМ=10,81; ЗПМ=28,22; МАТ=8,8 | 131.84 | 73.37 | 4,97 0,28 | 53.5 | 6,1065 0,025 | 0,24 0
19 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,04 | 167,89 22,22 | 7,51 0,28 | 138,16 | 13.99. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=28,22; ЭМ=10,95; ЗПМ=28,22; МАТ=6,76 | 65.79 | 25.12 | 3,29 0,28 | 37.38 | 2,4495 0,025 | 0,1 0
20 | ФЕРм08-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования, т НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 0,05 | 61,9 22,8 | 38,64 1,76 | 0,46 | 55.26. Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования ОЗП=28,22; ЭМ=12,03; ЗПМ=28,22; МАТ=8,85 | 55.57 | 32.17 | 23,22 2,54 | 0.18 | 2,37 0,14 | 0,12 0,01
21 | ФЕРм08-01-065-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Заливка трансформаторов, т НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 0,05 | 314,73 30,4 | 283,72 36,4 | 0,61 | 55.87. Заливка: трансформаторов ОЗП=28,22; ЭМ=14,67; ЗПМ=28,22; МАТ=8,84 | 251.33 | 42.89 | 208,17 51,36 | 0.27 | 3,16 2,9 | 0,16 0,15
22 | ФССЦ01.3.04.06-0003 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Масло трансформаторное ГК, кг | 50 | 11,07 0 | 0 0 | 11,07 | 01.3.04.06-0003 Масло трансформаторное ГК МАТ=12,391 | 6858.42 | 0 | 0 0 | 6858.42 | 0 0 | 0 0
РУ-10 кВ |  | [PosCom]РУ-10 кВ[/PosCom], | [5 empty] | 0 | 0 | 0 0 | 0 |  | 0 0
23 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Обеспыливание поверхности, м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 4 | 1,1 0,69 | 0,41 0 | 0 | 13.157. Обеспыливание поверхности ОЗП=28,22; ЭМ=10,55; ЗПМ=28,22 | 95.19 | 77.89 | 17,3 0 | 0 | 0,0805 0 | 0,32 0
Выключатель нагрузки |  | [PosCom]Выключатель нагрузки[/PosCom], | [5 empty] | 0 | 0 | 0 0 | 0 |  | 0 0
24 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Обеспыливание поверхности, м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 0,4 | 1,1 0,69 | 0,41 0 | 0 | 13.157. Обеспыливание поверхности ОЗП=28,22; ЭМ=10,55; ЗПМ=28,22 | 9.59 | 7.9 | 1,69 0 | 0 | 0,0805 0 | 0,03 0
25 | ФЕР15-04-037-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Смазка металлических поверхностей вручную, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100% ФОТ СП: 49%*0,85=42% ФОТ | 0,004 | 122,13 122,13 | 0 0 | 0 | 15.305. Проолифка деревянных поверхностей ОЗП=28,22 | 13.83 | 13.83 | 0 0 | 0 | 14,3175 0 | 0,06 0
26 | ФССЦ01.3.01.01-0001 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Бензин авиационный Б-70, т | 0,0003 (0,3/1000) | 4488,4 0 | 0 0 | 4488,4 | 01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70 МАТ=15,329 | 20.69 | 0 | 0 0 | 20.69 | 0 0 | 0 0
27 | ФССЦ01.3.01.06-0041 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Смазка Литол-24, кг | 1 | 9,88 0 | 0 0 | 9,88 | 01.3.01.06-0041 Смазка Литол-24 МАТ=20,959 | 207.07 | 0 | 0 0 | 207.07 | 0 0 | 0 0
РУ-0,4 кВ |  | [PosCom]РУ-0,4 кВ[/PosCom], | [5 empty] | 0 | 0 | 0 0 | 0 |  | 0 0
28 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Обеспыливание поверхности, м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 94% ФОТ СП: 51%*0,85=43% ФОТ | 8 | 1,1 0,69 | 0,41 0 | 0 | 13.157. Обеспыливание поверхности ОЗП=28,22; ЭМ=10,55; ЗПМ=28,22 | 190.37 | 155.77 | 34,6 0 | 0 | 0,0805 0 | 0,64 0
29 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, шт НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 1 | 18,64 3,57 | 0 0 | 15,07 | 55.164. Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ОЗП=28,22; МАТ=18,29 | 376.38 | 100.75 | 0 0 | 275.63 | 0,38 0 | 0,38 0
30 | ФССЦ14.5.01.10-0025 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт | 1 | 72,8 0 | 0 0 | 72,8 | 14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л МАТ=5,369 | 390.86 | 0 | 0 0 | 390.86 | 0 0 | 0 0
ВЛ – 0,4 кВ |  | [PosCom]ВЛ – 0,4 кВ[/PosCom], | [5 empty] | 0 | 0 | 0 0 | 0 |  | 0 0
31 | ФЕР33-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020г. №171/пр,172/пр | Выправка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 2 | 370,79 50,74 | 261,08 24,06 | 58,97 | 33.113. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей ОЗП=28,22; ЭМ=9,35; ЗПМ=28,22; МАТ=6,3 | 8488.99 | 2863.77 | 4882,2 1357,95 | 743.02 | 5,727 2,075 | 11,45 4,15
32 | ФЕР33-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020г. №171/пр,172/пр | Выправка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 3 | 214,64 25,58 | 130,09 12,04 | 58,97 | 33.113. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей ОЗП=28,22; ЭМ=9,35; ЗПМ=28,22; МАТ=6,3 | 6929.15 | 2165.6 | 3649,02 1019,31 | 1114.53 | 2,8865 1,0375 | 8,66 3,11
33 | ФЕРм20-02-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Установка на опорах предупреждающих знаков высокого напряжения, шт НР: 95% ФОТ СП: 45% ФОТ | 12 | 18,58 18,22 | 0 0 | 0,36 | 67.198. Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения ОЗП=28,22; МАТ=8,83 | 6208.17 | 6170.02 | 0 0 | 38.15 | 1,76 0 | 21,12 0
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 3590.96 | 896.1 | 814.21 | 1880.62 |  | 113.3124
[10 empty] | 71.64 |  |  | 7.6284
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 113.3124
7.6284
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.1-6,10-12,17-19,23-25,28,31,32) | [6 empty] | 292.35 | 104.05 | 188.32 | 0 |  | 113.3124
[10 empty] | 16.99 |  |  | 7.6284
| Коэффициент "К=2" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.3) | [6 empty] | 111.63 | 28.98 | 4.72 | 77.92 |  | 113.3124
[10 empty] | 0.12 |  |  | 7.6284
| Коэффициент "За 2 раза" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 (п.4) | [6 empty] | 83.79 | 9.9 | 3.08 | 70.8 |  | 113.3124
[10 empty] | 0.12 |  |  | 7.6284
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 59817.72 | 29321.44 | 9773.61 | 20722.67 |  | 113.3124
[10 empty] | 2507.91 |  |  | 7.6284
| Накладные расходы: 94% ФОТ (п.1-5,10-12,17-19,23,24,28) | [6 empty] | 16130.42
| Накладные расходы: 89% ФОТ (п.6) | [6 empty] | 303.15
| Накладные расходы: 97% ФОТ (п.7,13,14,20,21,29) | [6 empty] | 445.64
| Накладные расходы: 103% ФОТ (п.9,16,31,32) | [6 empty] | 7916.01
| Накладные расходы: 100% ФОТ (п.25) | [6 empty] | 13.83
| Накладные расходы: 95% ФОТ (п.33) | [6 empty] | 5861.52
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 30670.57
| Сметная прибыль: 51%*0,85=43% ФОТ (п.1-5,10-12,17-19,23,24,28) | [6 empty] | 7378.79
| Сметная прибыль: 40%*0,85=34% ФОТ (п.6) | [6 empty] | 115.81
| Сметная прибыль: 51% ФОТ (п.7,13,14,20,21,29) | [6 empty] | 234.3
| Сметная прибыль: 59%*0,85=50% ФОТ (п.9,16) | [6 empty] | 139.42
| Сметная прибыль: 49%*0,85=42% ФОТ (п.25) | [6 empty] | 5.81
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.31,32) | [6 empty] | 3777.38
| Сметная прибыль: 45% ФОТ (п.33) | [6 empty] | 2776.51
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 14428.02
| Итого: | [6 empty] | 104916.31
| Прочие затраты | [6 empty] | 14726.32
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 73297.29
| Монтажные работы | [6 empty] | 16892.7
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 104916.31
| Раздел №2 | Пусконаладочные работы
34 | ФЕРп01-11-029-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №874/пр, №876/пр | Испытание трансформаторного масла на пробой, испытание НР: 74% ФОТ СП: 36% ФОТ | 2 | 10,5 10,5 | 0 0 | 0 | таб.7 п.1 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=28,22 | 592.62 | 592.62 | 0 0 | 0 | 0,82 0 | 1,64 0
35 | ФЕРп01-03-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №874/пр, №876/пр | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ, шт НР: 74% ФОТ СП: 36% ФОТ | 1 | 98,92 98,92 | 0 0 | 0 | таб.7 п.1 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=28,22 | 2791.52 | 2791.52 | 0 0 | 0 | 8,1 0 | 8,1 0
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 119.92 | 119.92 | 0 | 0 |  | 9.74
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 3384.14 | 3384.14 | 0 | 0 |  | 9.74
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы: 74% ФОТ (п.34,35) | [6 empty] | 2504.26
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 2504.26
| Сметная прибыль: 36% ФОТ (п.34,35) | [6 empty] | 1218.29
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1218.29
| Итого: | [6 empty] | 7106.69
| Прочие затраты | [6 empty] | 7106.69
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 7106.69
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 3710.88 | 1016.02 | 814.21 | 1880.62 |  | 123.0524
[10 empty] | 71.64 |  |  | 7.6284
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 123.0524
7.6284
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.1-6,10-12,17-19,23-25,28,31,32) | [6 empty] | 292.35 | 104.05 | 188.32 | 0 |  | 123.0524
[10 empty] | 16.99 |  |  | 7.6284
| Коэффициент " К=2" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.3) | [6 empty] | 111.63 | 28.98 | 4.72 | 77.92 |  | 123.0524
[10 empty] | 0.12 |  |  | 7.6284
| Коэффициент " За 2 раза" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 (п.4) | [6 empty] | 83.79 | 9.9 | 3.08 | 70.8 |  | 123.0524
[10 empty] | 0.12 |  |  | 7.6284
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 63201.86 | 32705.58 | 9773.61 | 20722.67 |  | 123.0524
[10 empty] | 2507.91 |  |  | 7.6284
| Накладные расходы: 94% ФОТ (п.1-5,10-12,17-19,23,24,28) | [6 empty] | 16130.42
| Накладные расходы: 89% ФОТ (п.6) | [6 empty] | 303.15
| Накладные расходы: 97% ФОТ (п.7,13,14,20,21,29) | [6 empty] | 445.64
| Накладные расходы: 103% ФОТ (п.9,16,31,32) | [6 empty] | 7916.01
| Накладные расходы: 100% ФОТ (п.25) | [6 empty] | 13.83
| Накладные расходы: 95% ФОТ (п.33) | [6 empty] | 5861.52
| Накладные расходы: 74% ФОТ (п.34,35) | [6 empty] | 2504.26
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 33174.83
| Сметная прибыль: 51%*0,85=43% ФОТ (п.1-5,10-12,17-19,23,24,28) | [6 empty] | 7378.79
| Сметная прибыль: 40%*0,85=34% ФОТ (п.6) | [6 empty] | 115.81
| Сметная прибыль: 51% ФОТ (п.7,13,14,20,21,29) | [6 empty] | 234.3
| Сметная прибыль: 59%*0,85=50% ФОТ (п.9,16) | [6 empty] | 139.42
| Сметная прибыль: 49%*0,85=42% ФОТ (п.25) | [6 empty] | 5.81
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.31,32) | [6 empty] | 3777.38
| Сметная прибыль: 45% ФОТ (п.33) | [6 empty] | 2776.51
| Сметная прибыль: 36% ФОТ (п.34,35) | [6 empty] | 1218.29
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 15646.31
Итоги по смете:
| Прочие затраты | [6 empty] | 21833.01
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 73297.29
| Монтажные работы | [6 empty] | 16892.7
| Итого | [6 empty] | 112023
В том числе:
| Материалы | [6 empty] | 20722.67
| Машины и механизмы | [6 empty] | 9773.61
| ФОТ | [6 empty] | 35213.49
| Накладные расходы | [6 empty] | 33174.83
| Сметная прибыль | [6 empty] | 15646.31
| Итого: | [6 empty] | 112023
| НДС [112023*20%] | [6 empty] | 22404.6
| ВСЕГО по смете | [6 empty] | 134427.6
| Составил: |  |  |  | Проверил: