## _Томск ЛСР с материалами
Томская область, Томский район, п. Кайдаловка
СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: | [9 empty] | Заказчик:
Директор: _____________ // |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 | [6 empty] | Директор: _____________ //
(локальная смета)
ВЛ-10 кВ от оп. № 1 до РУ-10 кВ ТП-РБ-11-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | Дефектная ведомость
Сметная стоимость |  | 186980.3931 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 16634.02 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на II кв. 2022 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных, шт НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 159,27 11,25 | 148,02 12,76 | 0 | 33.165. Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ ОЗП=37,2; ЭМ=10,57; ЗПМ=37,2 | 1983.07 | 418.5 | 1564,57 474,67 | 0 | 1,24 1,1 | 1,24 1,1
2 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Демонтаж разъединителей с помощью механизмов, компл КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 51,6 22,4 | 29,2 3,9 | 0 | 33.159. Установка разъединителей: с помощью механизмов ОЗП=37,2; ЭМ=17,48; ЗПМ=37,2; МАТ=8,86 | 1343.7 | 833.28 | 510,42 145,08 | 0 | 2,226 0,306 | 2,23 0,31
3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры, шт НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 43,36 10,64 | 32,72 4,22 | 0 | 33.163. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ ОЗП=37,2; ЭМ=13,76; ЗПМ=37,2 | 846.04 | 395.81 | 450,23 156,98 | 0 | 1,27 0,41 | 1,27 0,41
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 376.77 | 96.54 | 278.07 | 2.16 |  | 4.736
[10 empty] | 29.98 |  |  | 1.816
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 4.736
1.816
| Коэффициент "Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки" - ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 (п.2) | [6 empty] | -122.54 | -52.25 | -68.13 | -2.16 |  | 4.736
[10 empty] | -9.1 |  |  | 1.816
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 4172.81 | 1647.59 | 2525.22 | 0 |  | 4.736
[10 empty] | 776.73 |  |  | 1.816
| Накладные расходы: 103% ФОТ (п.1-3) | [6 empty] | 2497.05
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 2497.05
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.1-3) | [6 empty] | 1236.4
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1236.4
| Итого: | [6 empty] | 7906.26
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 7906.26
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 7906.26
| Раздел №2 | Монтажные работы
4 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 2 | 62,34 4,13 | 58,21 8,1 | 0 | 33.141. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, А-образных деревянных опор, приставок железобетонных ОЗП=37,2; ЭМ=16,71; ЗПМ=37,2 | 2252.65 | 307.27 | 1945,38 602,64 | 0 | 0,506 0,6 | 1,01 1,2
5 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 416,4 60,93 | 309,93 29 | 45,54 | 33.115. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ ОЗП=37,2; ЭМ=10,54; ЗПМ=37,2; МАТ=6,4 | 5824.72 | 2266.6 | 3266,66 1078,8 | 291.46 | 6,877 2,5 | 6,88 2,5
6 | ФЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии, км КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 0,09 | 2268,04 466,87 | 1440,1 224,65 | 361,07 | 33.127. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов ОЗП=37,2; ЭМ=15,02; ЗПМ=37,2; МАТ=4,54 | 3657.43 | 1563.14 | 1946,74 752,18 | 147.55 | 50,255 18,925 | 4,52 1,7
7 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Установка разъединителей с помощью механизмов, компл КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 103% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 209,67 85,85 | 121,66 16,25 | 2,16 | 33.159. Установка разъединителей: с помощью механизмов ОЗП=37,2; ЭМ=17,48; ЗПМ=37,2; МАТ=8,86 | 5339.38 | 3193.62 | 2126,62 604,5 | 19.14 | 8,533 1,275 | 8,53 1,28
8 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 89% ФОТ СП: 40%*0,85=34% ФОТ | 0,0125 | 1381,38 1381,38 | 0 0 | 0 | 1.192. Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов ОЗП=37,2 | 642.44 | 642.44 | 0 0 | 0 | 177,1 0 | 2,21 0
9 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой, 100 м НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 0,18 | 1088,05 135,36 | 58,09 5,02 | 894,6 | 55.379. Заземлитель горизонтальный из стали ОЗП=37,2; ЭМ=13,04; ЗПМ=37,2; МАТ=1,93 | 1353.38 | 906.19 | 136,4 33,48 | 310.79 | 14,4 0,4 | 2,59 0,07
10 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм, 10 шт НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 0,2 | 595,61 67,77 | 41,28 3,27 | 486,56 | 55.378. Заземлители ОЗП=37,2; ЭМ=13,88; ЗПМ=37,2; МАТ=1,96 | 809.44 | 504.06 | 114,65 24,18 | 190.73 | 7,21 0,26 | 1,44 0,05
11 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 89% ФОТ СП: 40%*0,85=34% ФОТ | 0,0125 | 838,35 838,35 | 0 0 | 0 | 1.194. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ОЗП=37,2 | 389.86 | 389.86 | 0 0 | 0 | 111,78 0 | 1,4 0
12 | ФЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2, 100 шт НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ | 0,09 | 620,05 398,49 | 23,8 0,76 | 197,76 | 55.537. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах ОЗП=37,2; ЭМ=37,54; ЗПМ=37,2; МАТ=10,99 | 1609.95 | 1333.99 | 80,34 2,6 | 195.62 | 40,17 0,06 | 3,62 0,01
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1188.54 | 269.25 | 562.96 | 356.34 |  | 32.2052
[10 empty] | 66.95 |  |  | 6.8076
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 32.2052
6.8076
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.4-8,11) | [6 empty] | 164.85 | 29.33 | 135.52 | 0 |  | 32.2052
[10 empty] | 16.34 |  |  | 6.8076
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 21879.25 | 11107.17 | 9616.79 | 1155.29 |  | 32.2052
[10 empty] | 3098.38 |  |  | 6.8076
| Накладные расходы: 103% ФОТ (п.4-7) | [6 empty] | 10679.81
| Накладные расходы: 89% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 918.75
| Накладные расходы: 97% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 2720.36
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 14318.92
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.4-7) | [6 empty] | 5288.05
| Сметная прибыль: 40%*0,85=34% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 350.98
| Сметная прибыль: 51% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 1430.29
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 7069.32
| Итого: | [6 empty] | 43267.49
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 35344.07
| Монтажные работы | [6 empty] | 7923.42
| Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 43267.49
| Раздел №3 | Материалы и оборудование
13 | ФССЦ05.1.02.07-0075 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг, шт | 2 | 1606,12 0 | 0 0 | 1606,12 | 05.1.02.07-0075 Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг МАТ=8,014 | 25742.89 | 0 | 0 0 | 25742.89 | 0 0 | 0 0
14 | цена поставщика | Узел крепления У-3, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 1 | 2578,17 0 | 0 0 | 2578,17 (2944,80/1,2) |  | 2578.17 | 0 | 0 0 | 2578.17 | 0 0 | 0 0
15 | цена поставщика | Зажим натяжной НБ-2-6, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 3 | 910,87 0 | 0 0 | 910,87 (1040,40/1,2) |  | 2732.61 | 0 | 0 0 | 2732.61 | 0 0 | 0 0
16 | цена поставщика | Зажим ПС-1-1, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 3 | 111,63 0 | 0 0 | 111,63 (127,50/1,2) |  | 334.88 | 0 | 0 0 | 334.88 | 0 0 | 0 0
17 | цена поставщика | Изолятор ПС-70Е, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 6 | 1158,29 0 | 0 0 | 1158,29 (1323,00/1,2) |  | 6949.72 | 0 | 0 0 | 6949.72 | 0 0 | 0 0
18 | цена поставщика | Зажим аппаратный А2А-50-Е, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 9 | 193,84 0 | 0 0 | 193,84 (221,40/1,2) |  | 1744.52 | 0 | 0 0 | 1744.52 | 0 0 | 0 0
19 | цена поставщика | Кронштейн РА-7, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 2 | 5610,47 0 | 0 0 | 5610,47 (6408,30/1,2) |  | 11220.93 | 0 | 0 0 | 11220.93 | 0 0 | 0 0
20 | цена поставщика | Разъединитель РЛНД-10/250 УХЛ1 с приводом ПР-01, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 1 | 31921,15 0 | 0 0 | 31921,15 (36748,70/1,2) |  | 31921.15 | 0 | 0 0 | 31921.15 | 0 0 | 0 0
21 | цена поставщика | Кронштейн РА-1, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 1 | 3772,7 0 | 0 0 | 3772,7 (4309,20/1,2) |  | 3772.7 | 0 | 0 0 | 3772.7 | 0 0 | 0 0
22 | цена поставщика | Кронштейн РА-2, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 1 | 6067,74 0 | 0 0 | 6067,74 (6930,60/1,2) |  | 6067.74 | 0 | 0 0 | 6067.74 | 0 0 | 0 0
23 | цена поставщика | Траверса ТМ-6, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 1 | 7096,28 0 | 0 0 | 7096,28 (8105,40/1,2) |  | 7096.28 | 0 | 0 0 | 7096.28 | 0 0 | 0 0
24 | цена поставщика | Колпачок К-9, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 | 6 | 17,33 0 | 0 0 | 17,33 (19,80/1,2) |  | 104.01 | 0 | 0 0 | 104.01 | 0 0 | 0 0
25 | ФССЦ08.3.07.01-0051 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм, т | 0,02826 (1,57*18/1000) | 7396,23 0 | 0 0 | 7396,23 | 08.3.07.01-0051 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм МАТ=12,337 | 2578.68 | 0 | 0 0 | 2578.68 | 0 0 | 0 0
26 | ФССЦ08.3.04.02-0096 Приказы Минстроя России от 20.12.2021г. №961/пр,№962/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм, т | 0,00999 (1,998*5/1000) | 5230,01 0 | 0 0 | 5230,01 | 08.3.04.02-0096 Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм МАТ=13,058 | 682.28 | 0 | 0 0 | 682.28 | 0 0 | 0 0
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 74647.18 | 0 | 0 | 74647.18 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 0
0
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2%" - ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 (п.14-19,21-24) | [6 empty] | 811 | 0 | 0 | 811 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3%" - ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 (п.14-24) | [6 empty] | 2170.56 | 0 | 0 | 2170.56 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%" - ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 (п.20) | [6 empty] | 367.49 | 0 | 0 | 367.49 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 103526.56 | 0 | 0 | 103526.56 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого: | [6 empty] | 103526.56
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 71605.42
| Оборудование, мебель, инвентарь | [6 empty] | 31921.15
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование | [6 empty] | 103526.56
| Раздел №4 | Вывоз строительного мусора
27 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1 | 42,98 42,98 | 0 0 | 0 | пг01-01-01-041 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=19,64 | 844.13 | 844.13 | 0 0 | 0 | 0,5777 0,29 | 0,58 0,29
28 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1 | 13,38 0 | 13,38 0 | 0 | таб.5 п1.3. Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ПЗ=20,37 | 272.55 | 0 | 13,38 0 | 0 | 0 0,12 | 0 0,12
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 56.36 | 4.15 | 45.57 | 0 |  | 0.5777
[10 empty] | 0 |  |  | 0.41
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 1116.68 | 4.15 | 45.57 | 0 |  | 0.5777
[10 empty] | 0 |  |  | 0.41
| Итого: | [6 empty] | 1116.68
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 1116.68
| Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора | [6 empty] | 1116.68
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 76268.85 | 369.94 | 886.6 | 75005.68 |  | 37.5189
[10 empty] | 96.93 |  |  | 9.0336
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 37.5189
9.0336
| Коэффициент "Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки" - ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 (п.2) | [6 empty] | -122.54 | -52.25 | -68.13 | -2.16 |  | 37.5189
[10 empty] | -9.1 |  |  | 9.0336
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.4-8,11) | [6 empty] | 164.85 | 29.33 | 135.52 | 0 |  | 37.5189
[10 empty] | 16.34 |  |  | 9.0336
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2%" - ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 (п.14-19,21-24) | [6 empty] | 811 | 0 | 0 | 811 |  | 37.5189
[10 empty] | 0 |  |  | 9.0336
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3%" - ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 (п.14-24) | [6 empty] | 2170.56 | 0 | 0 | 2170.56 |  | 37.5189
[10 empty] | 0 |  |  | 9.0336
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%" - ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 (п.20) | [6 empty] | 367.49 | 0 | 0 | 367.49 |  | 37.5189
[10 empty] | 0 |  |  | 9.0336
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 130695.3 | 12758.91 | 12187.58 | 104681.85 |  | 37.5189
[10 empty] | 3875.11 |  |  | 9.0336
| Накладные расходы: 103% ФОТ (п.1-7) | [6 empty] | 13176.86
| Накладные расходы: 89% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 918.75
| Накладные расходы: 97% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 2720.36
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 16815.97
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.1-7) | [6 empty] | 6524.45
| Сметная прибыль: 40%*0,85=34% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 350.98
| Сметная прибыль: 51% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 1430.29
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 8305.72
Итоги по смете:
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 115972.43
| Монтажные работы | [6 empty] | 7923.42
| Оборудование, мебель, инвентарь | [6 empty] | 31921.15
| Итого | [6 empty] | 155816.99
В том числе:
| Материалы | [6 empty] | 104681.85
| Машины и механизмы | [6 empty] | 12187.58
| ФОТ | [6 empty] | 16634.02
| Накладные расходы | [6 empty] | 16815.97
| Сметная прибыль | [6 empty] | 8305.72
| Итого: | [6 empty] | 155816.99
| НДС [155816,99*20%] | [6 empty] | 31163.4
| ВСЕГО по смете | [6 empty] | 186980.3931
| Составил: |  |  |  | Проверил: