## _Томск ЛСР с материалами
Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16
СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: | [9 empty] | Заказчик:
Директор: _____________ // |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18 | [6 empty] | Директор: _____________ //
(локальная смета)
ВЛ-10 кВ от ф. КР-1018 до ТП КР-1018-13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | Дефектная ведомость
Сметная стоимость |  | 145995.5865 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 12244.11 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на III кв. 2021 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных, шт НР: 105% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 159,27 11,25 | 148,02 12,76 | 0 | 33.165. Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ ОЗП=27,38; ЭМ=9,11; ЗПМ=27,38 | 1656.49 | 308.03 | 1348,46 349,37 | 0 | 1,24 1,1 | 1,24 1,1
2 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Демонтаж разъединителей с помощью механизмов, компл КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п. 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 НР: 105% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 51,6 22,4 | 29,2 3,9 | 0 | 33.159. Установка разъединителей: с помощью механизмов ОЗП=27,38; ЭМ=14,57; ЗПМ=27,38; МАТ=9,7 | 1038.75 | 613.31 | 425,44 106,78 | 0 | 2,226 0,306 | 2,23 0,31
3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры, шт НР: 105% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 43,36 10,64 | 32,72 4,22 | 0 | 33.163. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ ОЗП=27,38; ЭМ=11,56; ЗПМ=27,38 | 669.56 | 291.32 | 378,24 115,54 | 0 | 1,27 0,41 | 1,27 0,41
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 376.77 | 96.54 | 278.07 | 2.16 |  | 4.736
[10 empty] | 29.98 |  |  | 1.816
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 4.736
1.816
| Коэффициент "МДС 81-37.2004 п.п. 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки" - ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 (п.2) | [6 empty] | -122.54 | -52.25 | -68.13 | -2.16 |  | 4.736
[10 empty] | -9.1 |  |  | 1.816
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 3364.8 | 1212.66 | 2152.14 | 0 |  | 4.736
[10 empty] | 571.69 |  |  | 1.816
| Накладные расходы: 105% ФОТ (п.1-3) | [6 empty] | 1873.56
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 1873.56
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.1-3) | [6 empty] | 910.02
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 910.02
| Итого: | [6 empty] | 6148.38
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 6148.38
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 6148.38
| Раздел №2 | Монтажные работы
4 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 105% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 2 | 62,34 4,13 | 58,21 8,1 | 0 | 33.141. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, А-образных деревянных опор, приставок железобетонных ОЗП=27,38; ЭМ=13,97; ЗПМ=27,38 | 1852.55 | 226.16 | 1626,39 443,56 | 0 | 0,506 0,6 | 1,01 1,2
5 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом, шт КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 105% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 416,4 60,93 | 309,93 29 | 45,54 | 33.115. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ ОЗП=27,38; ЭМ=8,99; ЗПМ=27,38; МАТ=6,32 | 4742.34 | 1668.26 | 2786,27 794,02 | 287.81 | 6,877 2,5 | 6,88 2,5
6 | ФЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии, км КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 105% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 0,09 | 2268,04 466,87 | 1440,1 224,65 | 361,07 | 33.127. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов ОЗП=27,38; ЭМ=12,32; ЗПМ=27,38; МАТ=4,14 | 2881.86 | 1150.51 | 1596,8 553,62 | 134.55 | 50,255 18,925 | 4,52 1,7
7 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Установка разъединителей с помощью механизмов, компл КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 105% ФОТ СП: 60%*0,85=51% ФОТ | 1 | 209,67 85,85 | 121,66 16,25 | 2,16 | 33.159. Установка разъединителей: с помощью механизмов ОЗП=27,38; ЭМ=14,57; ЗПМ=27,38; МАТ=9,7 | 4144.11 | 2350.57 | 1772,59 444,93 | 20.95 | 8,533 1,275 | 8,53 1,28
8 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 80% ФОТ СП: 45%*0,85=38% ФОТ | 0,0125 | 1381,38 1381,38 | 0 0 | 0 | 1.192. Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов ОЗП=27,38 | 472.85 | 472.85 | 0 0 | 0 | 177,1 0 | 2,21 0
9 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой, 100 м НР: 95% ФОТ СП: 65% ФОТ | 0,18 | 1088,05 135,36 | 58,09 5,02 | 894,6 | 55.378. Заземлитель горизонтальный из стали ОЗП=27,38; ЭМ=10,9; ЗПМ=27,38; МАТ=1,69 | 1053.13 | 666.98 | 114,01 24,64 | 272.14 | 14,4 0,4 | 2,59 0,07
10 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм, 10 шт НР: 95% ФОТ СП: 65% ФОТ | 0,2 | 595,61 67,77 | 41,28 3,27 | 486,56 | 55.377. Заземлители ОЗП=27,38; ЭМ=11,58; ЗПМ=27,38; МАТ=1,72 | 634.02 | 371 | 95,65 17,8 | 167.37 | 7,21 0,26 | 1,44 0,05
11 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №871/пр, №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 80% ФОТ СП: 45%*0,85=38% ФОТ | 0,0125 | 838,35 838,35 | 0 0 | 0 | 1.194. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ОЗП=27,38 | 286.94 | 286.94 | 0 0 | 0 | 111,78 0 | 1,4 0
12 | ФЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №872/пр, №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2, 100 шт НР: 95% ФОТ СП: 65% ФОТ | 0,09 | 620,05 398,49 | 23,8 0,76 | 197,76 | 55.536. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах ОЗП=27,38; ЭМ=37,17; ЗПМ=27,38; МАТ=6,94 | 1184.92 | 981.85 | 79,54 1,92 | 123.53 | 40,17 0,06 | 3,62 0,01
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1188.54 | 269.25 | 562.96 | 356.34 |  | 32.2052
[10 empty] | 66.95 |  |  | 6.8076
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 32.2052
6.8076
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.4-8,11) | [6 empty] | 164.85 | 29.33 | 135.52 | 0 |  | 32.2052
[10 empty] | 16.34 |  |  | 6.8076
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 17252.72 | 8175.12 | 8071.25 | 1006.35 |  | 32.2052
[10 empty] | 2280.49 |  |  | 6.8076
| Накладные расходы: 105% ФОТ (п.4-7) | [6 empty] | 8013.22
| Накладные расходы: 80% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 607.83
| Накладные расходы: 95% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 1960.98
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 10582.03
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.4-7) | [6 empty] | 3892.14
| Сметная прибыль: 45%*0,85=38% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 288.72
| Сметная прибыль: 65% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 1341.72
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 5522.58
| Итого: | [6 empty] | 33357.33
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 27182.56
| Монтажные работы | [6 empty] | 6174.77
| Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 33357.33
| Раздел №3 | Материалы и оборудование
13 | ФССЦ05.1.02.07-0075 Приказы Минстроя России от 24.06.2021г. №407/пр,№408/пр | Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг, шт | 2 | 1606,12 0 | 0 0 | 1606,12 | 05.1.02.07-0075 Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг МАТ=7,05 | 22646.29 | 0 | 0 0 | 22646.29 | 0 0 | 0 0
14 | цена поставщика | Узел крепления У-3, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 1 | 978,34 0 | 0 0 | 978,34 (1096,18/1,2) |  | 978.34 | 0 | 0 0 | 978.34 | 0 0 | 0 0
15 | цена поставщика | Зажим натяжной НБ-2-6, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 3 | 1006,91 0 | 0 0 | 1006,91 (1128,19/1,2) |  | 3020.73 | 0 | 0 0 | 3020.73 | 0 0 | 0 0
16 | цена поставщика | Зажим ПС-1-1, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 3 | 134,12 0 | 0 0 | 134,12 (150,27/1,2) |  | 402.35 | 0 | 0 0 | 402.35 | 0 0 | 0 0
17 | цена поставщика | Изолятор ПС-70Е, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 6 | 1608,2 0 | 0 0 | 1608,2 (1801,91/1,2) |  | 9649.23 | 0 | 0 0 | 9649.23 | 0 0 | 0 0
18 | цена поставщика | Зажим аппаратный А2А-50-Е, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 9 | 249,01 0 | 0 0 | 249,01 (279/1,2) |  | 2241.07 | 0 | 0 0 | 2241.07 | 0 0 | 0 0
19 | цена поставщика | Кронштейн РА-7, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 2 | 3312,6 0 | 0 0 | 3312,6 (3711,60/1,2) |  | 6625.21 | 0 | 0 0 | 6625.21 | 0 0 | 0 0
20 | цена поставщика | Разъединитель РЛНД-10/250 УХЛ1 с приводом ПР-01, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 1 | 15293,88 0 | 0 0 | 15293,88 (17136/1,2) |  | 15293.88 | 0 | 0 0 | 15293.88 | 0 0 | 0 0
21 | цена поставщика | Кронштейн РА-1, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 1 | 2913,66 0 | 0 0 | 2913,66 (3264,60/1,2) |  | 2913.66 | 0 | 0 0 | 2913.66 | 0 0 | 0 0
22 | цена поставщика | Кронштейн РА-2, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 1 | 5732,53 0 | 0 0 | 5732,53 (6423/1,2) |  | 5732.53 | 0 | 0 0 | 5732.53 | 0 0 | 0 0
23 | цена поставщика | Траверса ТМ-6, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 1 | 2731,63 0 | 0 0 | 2731,63 (3060,65/1,2) |  | 2731.63 | 0 | 0 0 | 2731.63 | 0 0 | 0 0
24 | цена поставщика | Колпачок К-9, шт КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60) МАТ=1,05 | 6 | 15,4 0 | 0 0 | 15,4 (17,25/1,2) |  | 92.37 | 0 | 0 0 | 92.37 | 0 0 | 0 0
25 | ФССЦ08.3.07.01-0051 Приказы Минстроя России от 24.06.2021г. №407/пр,№408/пр | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм, т | 0,02826 (1,57*18/1000) | 7396,23 0 | 0 0 | 7396,23 | 08.3.07.01-0051 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм МАТ=12,925 | 2701.58 | 0 | 0 0 | 2701.58 | 0 0 | 0 0
26 | ФССЦ08.3.04.02-0096 Приказы Минстроя России от 24.06.2021г. №407/пр,№408/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм, т | 0,00999 (1,998*5/1000) | 5230,01 0 | 0 0 | 5230,01 | 08.3.04.02-0096 Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм МАТ=14,075 | 735.42 | 0 | 0 0 | 735.42 | 0 0 | 0 0
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 49860.98 | 0 | 0 | 49860.98 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 0
0
| Коэффициент "Заготовительно-складские расходы" - МАТ=1,02 (п.14-24) | [6 empty] | 927.75 | 0 | 0 | 927.75 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Коэффициент "Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60)" - МАТ=1,05 (п.14-24) | [6 empty] | 2365.76 | 0 | 0 | 2365.76 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 75764.28 | 0 | 0 | 75764.28 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого: | [6 empty] | 75764.28
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 60470.4
| Оборудование, мебель, инвентарь | [6 empty] | 15293.88
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование | [6 empty] | 75764.28
| Раздел №4 | Вывоз строительного мусора
27 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1 | 42,98 42,98 | 0 0 | 0 | пг01-01-01-041 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=14,2 | 610.32 | 610.32 | 0 0 | 0 | 0,5777 0,29 | 0,58 0,29
28 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019г. №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1 | 13,38 0 | 13,38 0 | 0 | таб.5 п1.3. Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ПЗ=15,72 | 210.33 | 0 | 13,38 0 | 0 | 0 0,12 | 0 0,12
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 56.36 | 4.15 | 45.57 | 0 |  | 0.5777
[10 empty] | 0 |  |  | 0.41
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 820.65 | 4.15 | 45.57 | 0 |  | 0.5777
[10 empty] | 0 |  |  | 0.41
| Итого: | [6 empty] | 820.65
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 820.65
| Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора | [6 empty] | 820.65
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 51482.65 | 369.94 | 886.6 | 50219.48 |  | 37.5189
[10 empty] | 96.93 |  |  | 9.0336
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 37.5189
9.0336
| Коэффициент "МДС 81-37.2004 п.п. 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки" - ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗР=0,3; ТЗМ=0,3 (п.2) | [6 empty] | -122.54 | -52.25 | -68.13 | -2.16 |  | 37.5189
[10 empty] | -9.1 |  |  | 9.0336
| Коэффициент "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.4-8,11) | [6 empty] | 164.85 | 29.33 | 135.52 | 0 |  | 37.5189
[10 empty] | 16.34 |  |  | 9.0336
| Коэффициент " Заготовительно-складские расходы" - МАТ=1,02 (п.14-24) | [6 empty] | 927.75 | 0 | 0 | 927.75 |  | 37.5189
[10 empty] | 0 |  |  | 9.0336
| Коэффициент " Транспортные расходы 5% (МДС 81-35.2004 п. 4.60)" - МАТ=1,05 (п.14-24) | [6 empty] | 2365.76 | 0 | 0 | 2365.76 |  | 37.5189
[10 empty] | 0 |  |  | 9.0336
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 97202.45 | 9391.93 | 10268.96 | 76770.63 |  | 37.5189
[10 empty] | 2852.18 |  |  | 9.0336
| Накладные расходы: 105% ФОТ (п.1-7) | [6 empty] | 9886.78
| Накладные расходы: 80% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 607.83
| Накладные расходы: 95% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 1960.98
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 12455.59
| Сметная прибыль: 60%*0,85=51% ФОТ (п.1-7) | [6 empty] | 4802.16
| Сметная прибыль: 45%*0,85=38% ФОТ (п.8,11) | [6 empty] | 288.72
| Сметная прибыль: 65% ФОТ (п.9,10,12) | [6 empty] | 1341.72
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 6432.6
Итоги по смете:
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [6 empty] | 94621.99
| Монтажные работы | [6 empty] | 6174.77
| Оборудование, мебель, инвентарь | [6 empty] | 15293.88
| Итого | [6 empty] | 116090.64
В том числе:
| Материалы | [6 empty] | 76770.63
| Машины и механизмы | [6 empty] | 10268.96
| ФОТ | [6 empty] | 12244.11
| Накладные расходы | [6 empty] | 12455.59
| Сметная прибыль | [6 empty] | 6432.6
| Итого: | [6 empty] | 116090.64
| НДС [116090,64*20%] | [6 empty] | 23218.13
| ВСЕГО по смете | [6 empty] | 139308.7657
| Индексы - дефляторы для расчета прогнозной стоимости строительства, реконструкции и капитального бюджета Томской области на 2022 год (таб.9) К=1,048 | [6 empty] | 145995.5865
| Составил: |  |  |  | Проверил: