«Томские электрические сети» _

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Директор

ООО «Томские электрические сети»

_________________ И.В. Клюев

«___» ____________ 2022 года

Краткое описание корректировки инвестиционной программы

ООО «Томские электрические сети»

на период 2019-2023 гг. в части 2022-2023 гг.

доработанной с учетом замечаний ДТР Томской области от 01.06.2022г.

Томск 2022 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Описание проекта

Инвестиционный проект направлен на обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей Томской области.

- Корректировка утвержденных ранее проектов.

В связи со сложной экономической обстановкой, связанной с неопределённостью цен на электрооборудование (высокий рост), а также сложностью логистических схем поставки и потенциальным риском прекращения или остановки производства планируемого к приобретению оборудования, обществом предлагается скорректировать инвестиционную программу в части 2022-2023 гг. путем изменения срока реализации инвестиционных проектов I_TES005 «Приобретение дизельного генератора» и I_TES006 «Приобретение мобильного парогенератора» с 2022 года на 2023 год, и переноса величины затрат на реализацию данных инвестиционных проектов (с учетом изменения цен) на 2023 год.

По итогам переноса сроков реализации вышеуказанных проектов на 2023 год размер освободившихся инвестиционных средств предлагается направить на более приоритетные мероприятия 2022 года, по которым увеличилась стоимость их реализации. Таким образом, в связи с ростом цен предлагается скорректировать инвестиционную программу в части 2022 года, актуализировав стоимость следующих проектов:

- I_TES007 «Приобретение двух автомобилей УАЗ»;

- I_TES009 «Внедрение АСКУЭ»;

- I_TES010 «Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ».

Для сохранения общего объема финансирования инвестиционной программы, утвержденного в составе необходимой валовой выручки 2022 года, предлагается добавление более актуальных мероприятий, реализации которых вызвана производственной необходимостью, также предлагается скорректировать инвестиционную программу, в части 2022 года, уменьшив стоимость проекта I_TES008 «Модернизация линий электропередач», путем исключения некоторых объектов входящих в состав.

- Добавление актуальных мероприятий (проектов).

В связи с производственной необходимостью ООО «Томские электрические сети» планирует приобретение следующей спецтехники и оборудования, необходимых для повышения эффективности обслуживания объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка и доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой.

Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES011 «Приобретение крана автомобильного» необходимого для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденных приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах, исходя из фактического объема условных единиц на 01.05.2022 г. (приложение № 1). В результате данного расчета нормативное количество составило по крану автомобильному – 2 машины.

Учитывая, что в ООО «Томские электрические сети» такая техника отсутствует, было принято решение о приобретение 1-го крана автомобильного для обеспечения нормативного уровня.

Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2022 г. путем добавления проекта I_TES012 «Приобретение испытательного и измерительного оборудования» необходимого для проведения эксплуатационных мероприятий: наладки, плановых ремонтов, испытаний устройств релейной защиты и автоматики, на закрепленных за ООО «Томские электрические сети» объектах электросетевого хозяйства. Вышеуказанные мероприятия повысят надежность и энергоэффективность обслуживаемой энергосистемы и позволят исключить негативные последствия материального характера, которые могут возникнуть в аварийных режимах сети.

Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2022 г. путем добавления проекта I_TES013 «Замена трансформаторов собственных нужд на ПС «Гравийная» необходимого для обеспечения увеличенной мощности, потребляемой собственными нуждами электрооборудования ПС 35/10 «Гравийная». Увеличение мощности собственных нужд возникло после проведения реконструкции ПС 35/10 «Гравийная», путем замены силовых трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА (на новых трансформаторах, в отличие от ранее установленных, предусмотрена система охлаждения, которая должна быть запитана от трансформаторов собственных нужд). Планируется замена ТСН-1, ТСН-2 мощностью 25 кВА на трансформаторы мощностью 40 кВА.

Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES014 «Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства)», для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества оказания услуг по передаче электроэнергии и выполнения инвестиционных обязательств.

- Проект скорректированной инвестиционной программы.

В проект скорректированной инвестиционной программы общества на 2019-2023 гг. в части 2022-2023 гг. включены следующие мероприятия:

1. Приобретение электросетевых активов.

1.1. ПС 35/10 кВ "Гравийная" (утверждено и не подлежит корректировке).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES003.

Проект предусматривает выкуп ПС 35/10 кВ «Гравийная», расположенной в п. Серебряный бор (Кайдаловка) Томского р-на. Покупка подстанции специализированной организацией повысит надёжность электроснабжения населения и социально-бытовой инфраструктуры мкр. Северный парк, п. Серебряной бор, проектируемого мкр. Левобережный.

Год начала и окончания реализации проекта: 2023 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составляет 8,3519 млн. руб. без НДС. Цена объекта определяется карточкой учета объектов основных средств.

2. Приобретение специализированного оборудования.

2.1. Приобретение дизельного генератора (утверждено и подлежит корректировке в части переноса срока реализации с 2022 года на 2023 год и пересмотра цен).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES005.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022-2023 гг.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 1,9168 млн. руб. без НДС.

2.2. Приобретение мобильного парогенератора (утверждено и подлежит корректировке в части переноса срока реализации с 2022 года на 2023 год и пересмотра цен).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES006.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022-2023 гг.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 1,3515 млн. руб. без НДС.

2.3. Приобретение испытательного и измерительного оборудования (новое мероприятие со сроком реализации в 2022 году).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES012.

Включение исполнения проекта на 2022 г.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 0,6750 млн. руб. без НДС.

3. Приобретение автотранспорта.

3.1. Приобретение двух автомобилей УАЗ (утверждено и подлежит корректировке в части пересмотра цен и наименования типов автомобилей).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES007.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 2,4282 млн. руб. без НДС.

3.2. Приобретение крана автомобильного (новое мероприятие со сроком реализации в 2023 году).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES011.

Включение исполнения проекта на 2023 г.

Год начала и окончания реализации проекта: 2023 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 12,6551 млн. руб. без НДС.

4. Модернизация линий электропередач.

4.1. Модернизация линий электропередач (утверждено и подлежит корректировке в части пересмотра цен и состава объектов на 2022 год).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES008.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022 – 2023 гг.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит на 2022 г. 7,1523 млн. руб. без НДС, на 2023 г. 8,4486 млн. руб. без НДС.

4.2. Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) (новое мероприятие со сроком реализации в 2023 году).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES014.

Включение исполнения проекта на 2023 г.

Год начала и окончания реализации проекта: 2023 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 5,8756 млн. руб. без НДС.

5. Внедрение АСКУЭ.

5.1 Внедрение АСКУЭ (утверждено и подлежит корректировке в части пересмотра цен 2022 года).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES009.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 6,1516 млн. руб. без НДС.

5.2. Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ (утверждено и подлежит корректировке в части пересмотра цен 2022 года).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES010.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 1,1872 млн. руб. без НДС.

6. Реконструкция трансформаторных и иных подстанций.

6.1. Замена трансформаторов собственных нужд на ПС "Гравийная" (новое мероприятие со сроком реализации в 2022 году).

Идентификатор инвестиционного проекта - I_TES013.

Включение исполнения проекта на 2022 г.

Год начала и окончания реализации проекта: 2022 г.

Величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составит 0,4734 млн. руб. без НДС.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы 2019-2023 гг. в части 2022-2023 гг.

| Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки реализации проекта |  | Стоимость объекта, млн. р. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность, МВА | Длина КЛ, км/ шт. | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| 1 | Приобретение электросетевых активов |  |  |  |  |  | 8,3519 |
| I_TES003 | ПС 35/10 кВ «Гравийная» | п. Серебряный бор | 20 |  | 2023 | 2023 | 8,3519 |
| 2 | Приобретение специализированного оборудования |  |  |  |  |  | 3,9433 |
| I_TES005 | Приобретение дизельного генератора | – | – | 1 | 2022 | 2023 | 1,9168 |
| I_TES006 | Приобретение мобильного парогенератора | – | – | 1 | 2022 | 2023 | 1,3515 |
| I_TES012 | Приобретение испытательного и измерительного оборудования | – | – | 2 | 2022 | 2022 | 0,6750 |
| 3 | Приобретение автотранспорта |  |  |  |  |  | 15,0833 |
| I_TES007 | Приобретение двух автомобилей УАЗ | – | – | 2 | 2022 | 2022 | 2,4282 |
| I_TES011 | Приобретение крана автомобильного | – | – | 1 | 2023 | 2023 | 12,6551 |
| 4 | Модернизация линий электропередач |  |  |  |  |  | 21,4765 |
| I_TES008 | Модернизация линий электропередач | Томская область | – | н/д | 2022 | 2023 | 2022г. = 7,1523 2023г. = 8,4486 |
| I_TES014 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | Томская область | – | н/д | 2023 | 2023 | 5,8756 |
| 5 | Внедрение АСКУЭ |  |  |  |  |  | 7,3388 |
| I_TES009 | Внедрение АСКУЭ | Томская область | – | н/д | 2022 | 2022 | 6,1516 |
| I_TES010 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | Томская область | – | 16 | 2022 | 2022 | 1,1872 |
| 6 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций |  |  |  |  |  | 0,4734 |
| I_TES013 | Замена трансформаторов собственных нужд на ПС "Гравийная" | п. Серебряный бор | – | 2 | 2022 | 2022 | 0,4734 |

Сравнительная таблица по инвестиционным проектам в скорректированной программе ООО «Томские электрические сети» на 2022-2023г.г.

| Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС) |  | Предлагаемые к изменению суммы, млн. рублей (без НДС) |  |  | Отклонение стоимости, млн. рублей (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. | 2023г. | 2022г. | 2023г. | 2023 г. с учетом новых ком. предложений | 2022г. | 2023г. | 2023 г. с учетом новых ком. предложений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=5-3 | 8=6-4 |  |
| I_TES003 | ПС 35/10 кВ "Гравийная" | 0,0000 | 8,3519 | 0,0000 | 8,3519 | 8,3519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| I_TES005 | Приобретение дизельного генератора | 1,6417 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6417 | 1,9168 | -1,6417 | 1,6417 | 1,9168 |
| I_TES006 | Приобретение мобильного парогенератора | 1,0775 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0775 | 1,3515 | -1,0775 | 1,0775 | 1,3515 |
| I_TES007 | Приобретение двух автомобилей УАЗ | 2,0015 | 0,0000 | 2,4282 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4267 | 0,0000 | 0,0000 |
| I_TES008 | Модернизация линий электропередач | 8,0957 | 8,4486 | 7,1523 | 8,4486 | 8,4486 | -0,9434 | 0,0000 | 0,0000 |
| I_TES009 | Внедрение АСКУЭ | 4,0785 | 0,0000 | 6,1516 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0731 | 0,0000 | 0,0000 |
| I_TES010 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | 1,1728 | 0,0000 | 1,1872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0144 | 0,0000 | 0,0000 |
| I_TES011 | Приобретение крана автомобильного | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,5590 | 12,6551 | 0,0000 | 13,5590 | 12,6551 |
| I_TES012 | Приобретение испытательного и измерительного оборудования | 0,0000 | 0,0000 | 0,6750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6750 | 0,0000 | 0,0000 |
| I_TES013 | Замена трансформаторов собственных нужд на ПС "Гравийная" | 0,0000 | 0,0000 | 0,4734 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4734 | 0,0000 | 0,0000 |
| I_TES014 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8756 | 5,8756 | 0,0000 | 5,8756 | 5,8756 |
| Итого |  | 18,0677 | 16,8005 | 18,0677 | 38,9542 | 38,5995 | 0,0000 | 22,1537 | 21,7990 |

Директор

ООО «Томские электрические сети» 						       И.В. Клюев