## G0228_11270240000399_3_0_69_0
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №6/159 от 29.10.2021
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | Новые мероприятия | Исключены | изм. цены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4655 | нд | 0 | 204.324 | 5.6166 | 7.5953 | 155.6556 | 35.4566 | 200.3632 | 6.089 | 49.1858 | 91.3133 | 53.7746 | 65.5725 | 149.9684 | 65.5725 | 149.9684 | нд | нд | 0 | нд | 49.0038 | 64.3679 | 50.482 | 39.2705 | 50.4825 | 42.3697 | 54.3547 | 54.355 | 204.323 | 200.3632 | нд | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0038 | нд | 0 | 36.2195 | 0 | 1.6555 | 34.5562 | 0.0078932 | 36.4067 | 0 | 35.4055 | 0.99341 | 0.0078932 | 26.0038 | 36.2195 | 26.0038 | 36.2195 | нд | нд | 0 | нд | 2.7558 | 2.4658 | 12.479 | 5.2491 | 20.9847 | 18.3069 | 0 | 10.385 | 36.2195 | 36.4067 | нд | 0 | 0 | 1
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 31.1227 | нд | 0 | 92.2405 | 5.6166 | 5.27 | 76.8858 | 4.4665 | 74.7004 | 4.735 | 11.9024 | 48.4908 | 9.5727 | 31.8927 | 54.0448 | 31.8927 | 54.0448 | нд | нд | 0 | нд | 2.8502 | 2.6634 | 29.014 | 25.2266 | 22.1806 | 18.0084 | 38.1947 | 28.802 | 92.2395 | 74.7004 | нд | 0 | 0 | 1
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 8.339 | нд | 0 | 21.5365 | 0 | 0.6698 | 20.8432 | 0.023158 | 12.0894 | 0 | 1.878 | 10.177 | 0.034328 | 7.676 | 8.1655 | 7.676 | 8.1655 | нд | нд | 0 | нд | 5.0068 | 5.0134 | 0.37 | 0.32931 | 2.7888 | 2.4567 | 13.3709 | 4.29 | 21.5365 | 12.0894 | нд | 0 | 0 | 1
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 54.3275 | 0 | 0 | 23.3695 | 30.958 | 77.1667 | 1.354 | 0 | 31.652 | 44.1606 | нд | 51.5385 | нд | 51.5385 | нд | нд | 0 | нд | 38.3911 | 54.2254 | 8.619 | 8.4655 | 4.5284 | 3.5978 | 2.789 | 10.878 | 54.3275 | 77.1667 | нд | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | #VALUE!
1 | Томская область, город Северск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | #VALUE!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0038 | нд | 0 | 36.2195 | 0 | 1.6555 | 34.5562 | 0.0078932 | 36.4067 | 0 | 35.4055 | 0.99341 | 0.0078932 | 26.0038 | 36.2195 | 26.0038 | 36.2195 | нд | нд | 0 | нд | 2.7558 | 2.4658 | 12.479 | 5.2491 | 20.9847 | 18.3069 | 0 | 10.385 | 36.2195 | 36.4067 | нд | 0 | 0 | 1
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 33.4637 | 0 | 0 | 33.4637 | 0 | 33.941 | 0 | 33.941 | 0 | 0 | 0 | 33.4637 | 0 | 33.4637 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.479 | 5.2491 | 20.9847 | 18.3069 | 0 | 10.385 | 33.4637 | 33.941 | нд | 0 | 0 | 1
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 33.4637 | 0 | 0 | 33.4637 | 0 | 33.941 | 0 | 33.941 | 0 | 0 | 0 | 33.4637 | 0 | 33.4637 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.479 | 5.2491 | 20.9847 | 18.3069 | 0 | 10.385 | 33.4637 | 33.941 | нд | 0 | 0 | 1
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 | K_12 | 1П, 2П | 2020 | 2021 | нд | 0.98824 | нд | 0 | 33.4637 | 0 | 0 | 33.4637 | 0 | 33.941 | 0 | 33.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.479 | 5.2491 | 20.9847 | 18.3069 | 0 | 10.385 | 33.4637 | 33.941 | нд | 0 | 0 | 1
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0038 | нд | 0 | 2.7558 | 0 | 1.6555 | 1.0924 | 0.0078932 | 2.4658 | 0 | 1.4645 | 0.99341 | 0.0078932 | 26.0038 | 2.7558 | 26.0038 | 2.7558 | нд | нд | 0 | нд | 2.7558 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 2.4658 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0038 | нд | 0 | 2.7558 | 0 | 1.6555 | 1.0924 | 0.0078932 | 2.4658 | 0 | 1.4645 | 0.99341 | 0.0078932 | 26.0038 | 2.7558 | 26.0038 | 2.7558 | нд | нд | 0 | нд | 2.7558 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 2.4658 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство трансформаторных подстанций с линиями электопрередачи: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0038 | нд | 0 | 2.7558 | 0 | 1.6555 | 1.0924 | 0.0078932 | 2.4658 | 0 | 1.4645 | 0.99341 | 0.0078932 | 26.0038 | 2.7558 | 26.0038 | 2.7558 | нд | нд | 0 | нд | 2.7558 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 2.4658 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 | I_01 | 1П, 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.2 | КЛ-10кВ ТП ОР-16-4 - КТПН, п. Орловка | I_02 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.2547 | нд | 0 | 1.3814 | 0 | 0.50448 | 0.86899 | 0.0078932 | 1.2814 | 0 | 0.5045 | 0.76899 | 0.0078932 | 1.2547 | 1.3814 | 1.2547 | 1.3814 | нд | нд | 0 | нд | 1.3814 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 1.2814 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.4 | ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 оп.137/14 - КТПН, д. Чернильщиково | I_04 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.2492 | нд | 0 | 1.3754 | 0 | 1.151 | 0.22443 | 0 | 1.1843 | 0 | 0.96 | 0.22443 | 0 | 1.2492 | 1.3754 | 1.2492 | 1.3754 | нд | нд | 0 | нд | 1.3754 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3754 | 1.1843 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.5 | Строительство КЛ-10кВ,ТП и РП в западной части города | I_05 | П | 2021 | 2022 | нд | 23.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.1227 | нд | 0 | 92.2395 | 5.6166 | 5.27 | 76.8858 | 4.4665 | 74.7004 | 4.735 | 11.9024 | 48.4908 | 9.5727 | 31.8927 | 54.0448 | 31.8927 | 54.0448 | нд | нд | 0 | нд | 2.8502 | 2.6634 | 29.014 | 25.2266 | 22.1806 | 18.0084 | 38.1947 | 28.802 | 92.2395 | 74.7004 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.6151 | нд | 0 | 48.2714 | 0.88197 | 3.3116 | 39.6256 | 4.452 | 48.0093 | 0 | 3.2566 | 36.5742 | 8.1785 | 19.6131 | 40.6375 | 19.6131 | 40.6375 | нд | нд | 0 | нд | 1.9943 | 1.8563 | 27.874 | 24.5008 | 10.7692 | 9.0451 | 7.634 | 12.607 | 48.2714 | 48.0093 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.002 | нд | 0 | 36.7399 | 0 | 2.114 | 34.626 | 0 | 37.9359 | 0 | 2.5511 | 27.292 | 8.0928 | 0 | 29.9879 | 0 | 29.9879 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 27.874 | 24.5008 | 2.1139 | 0.82803 | 6.752 | 12.607 | 36.7399 | 37.9359 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.1 | ТП и РП в западной части города | К_13 | П | 2021 | 2022 | нд | 2.002 | нд | 0 | 34.626 | 0 | 0 | 34.626 | 0 | 37.1078 | 0 | 1.7231 | 27.292 | 8.0928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.874 | 24.5008 | 0 | 0 | 6.752 | 12.607 | 34.626 | 37.1078 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.2 | ГПП-701 (строительная часть ячеек КРУН-10 кВ) | L_4 | П | 2021 | нд | 20121 | нд | нд | 0 | 2.1139 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0.82803 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1139 | 0.82803 | 0 | 0 | 2.1139 | 0.82803 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.6131 | нд | 0 | 11.5315 | 0.88197 | 1.1976 | 4.9996 | 4.452 | 10.0734 | 0 | 0.7055 | 9.2822 | 0.085697 | 19.6131 | 10.6495 | 19.6131 | 10.6495 | нд | нд | 0 | нд | 1.9943 | 1.8563 | 0 | 0 | 8.6552 | 8.2171 | 0.88197 | 0 | 11.5315 | 10.0734 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.1.2.1 | Замена маслянных выключателей на вакуумные, РЗА, АСДУ: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.9607 | нд | 0 | 9.5372 | 0.88197 | 1.1976 | 3.0056 | 4.452 | 8.2171 | 0 | 0.35275 | 7.8644 | 0 | 16.9607 | 8.6552 | 16.9607 | 8.6552 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6552 | 8.2171 | 0.88197 | 0 | 9.5372 | 8.2171 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.1.2.1.1 | ГПП-701 | I_06 | 1П, 2П | 2020 | 2022 | нд | 8.2383 | нд | 0 | 0.49824 | 0.49824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2383 | 0 | 8.2383 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49824 | 0 | 0.49824 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.1.2.1.2 | РП-3 | I_07 | 1П, 2П | 2020 | 2022 | нд | 8.7224 | нд | 0 | 9.039 | 0.38373 | 1.1976 | 3.0056 | 4.452 | 8.2171 | 0 | 0.35275 | 7.8644 | 0 | 8.7224 | 8.6552 | 8.7224 | 8.6552 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6552 | 8.2171 | 0.38373 | 0 | 9.039 | 8.2171 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторов в ТП на энергосберегающие | I_08 | 1П, 2П | 2019 | 2021 | нд | 2.6524 | нд | 0 | 1.9943 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 1.8563 | 0 | 0.35275 | 1.4178 | 0.085697 | 2.6524 | 1.9943 | 2.6524 | 1.9943 | нд | нд | 0 | нд | 1.9943 | 1.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 1.8563 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.85969 | нд | 0 | 27.8055 | 0 | 0.47133 | 27.3192 | 0.014453 | 10.2383 | 0 | 6.8147 | 3.3965 | 0.027206 | 3.6317 | 3.8115 | 3.6317 | 3.8115 | нд | нд | 0 | нд | 0.85593 | 0.80708 | 1.14 | 0.72576 | 1.8156 | 1.8195 | 23.994 | 6.886 | 27.8055 | 10.2383 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0 | 18.137 | 0 | 0 | 18.137 | 0 | 1.762 | 0 | 1.756 | 0 | 0.0057522 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.137 | 1.762 | 18.137 | 1.762 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей 1-го водозабора | К_8 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | 0 | 17.033 | 0 | 0 | 17.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.033 | 0 | 17.033 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.2.1.2 | КЛ-10кВ в западной части города | К_14 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.28 | нд | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.762 | 0 | 1.756 | 0 | 0.0057522 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.762 | 1.104 | 1.762 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.57969 | нд | 0 | 9.6685 | 0 | 0.47133 | 9.1822 | 0.014453 | 8.4763 | 0 | 5.0587 | 3.3965 | 0.021453 | 3.6317 | 3.8115 | 3.6317 | 3.8115 | нд | нд | 0 | нд | 0.85593 | 0.80708 | 1.14 | 0.72576 | 1.8156 | 1.8195 | 5.857 | 5.124 | 9.6685 | 8.4763 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.2.2.1 | ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП | I_09 | 1П, 2П | 2019 | 2020 | нд | 0.199 | нд | 0 | 3.9579 | 0 | 0.47133 | 3.4722 | 0.014453 | 3.7088 | 0 | 0.53167 | 3.1627 | 0.014453 | 3.6317 | 1.9959 | 3.6317 | 1.9959 | нд | нд | 0 | нд | 0.85593 | 0.80708 | 1.14 | 0.72576 | 0 | 0 | 1.962 | 2.176 | 3.9579 | 3.7088 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП | К_1 | 1П, 2П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.093 | нд | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0.957 | 0 | 0.719 | 0.23373 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.957 | 1.18 | 0.957 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.2.2.3 | ВЛ10кВ №2 (замена ВЛ на КЛ) | К_2 | 1П, 2П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | нд | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0.579 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.2.2.4 | ВЛ10кВ №5(замена ВЛ на КЛ) | К_3 | 1П, 2П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | нд | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 1.319 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.2.2.5 | ВЛ10кВ №7(замена ВЛ на КЛ) | К_4 | 1П, 2П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | нд | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.817 | 0 | 0.817 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.2.2.2.6 | ВЛ-10кВ №15 (замена участка ВЛ на КЛ) | L_2 | 1П, 2П | 2021 | нд | 2021 | 0 | нд | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 1.4047 | 0 | 1.402 | 0 | 0.003 | 0 | 1.3892 | 0 | 1.3892 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 1.4047 | 0 | 0 | 1.3892 | 1.4047 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-249, ф.1. Замена проводов на СИП | L_3 | 1П, 2П | 2021 | нд | 2021 | 0 | нд | 0 | 0.42639 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.41482 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.42639 | 0 | 0.42639 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42639 | 0.41482 | 0 | 0 | 0.42639 | 0.41482 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) | М_1 | 1П, 2П | 2022 | нд | 2022 | 0.28769 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 1.991 | нд | 1 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.26877 | нд | 0 | 8.5788 | 0 | 0 | 8.579 | 0 | 8.1875 | 0 | 0.344 | 6.477 | 1.367 | 0.26877 | 6.7468 | 0.26877 | 6.7468 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7468 | 4.3375 | 1.832 | 3.85 | 8.5788 | 8.1875 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.26877 | нд | 0 | 8.5788 | 0 | 0 | 8.579 | 0 | 8.1875 | 0 | 0.344 | 6.477 | 1.367 | 0.26877 | 6.7468 | 0.26877 | 6.7468 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7468 | 4.3375 | 1.832 | 3.85 | 8.5788 | 8.1875 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.3.5.1 | Приборы учета на границе балансовой принадлежности с потребителями, подключенными от ЛЭП 0,4кВ | I_10 | 1П, 2П | 2019 | 2020 | нд | 0.26877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26877 | 0 | 0.26877 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.2 | Создание интеллектуальной системы учета | L_1 | 1П, 2П | 2021 | нд | 2021 | 0 | нд | 0 | 8.5788 | 0 | 0 | 8.579 | 0 | 8.1875 | 0 | 0.344 | 6.477 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7468 | 4.3375 | 1.832 | 3.85 | 8.5788 | 8.1875 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.3791 | нд | 0 | 7.5837 | 4.7347 | 1.4871 | 1.362 | 0 | 8.2653 | 4.735 | 1.4871 | 2.0431 | 0 | 8.3791 | 2.849 | 8.3791 | 2.849 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 2.8063 | 4.7347 | 5.459 | 7.5837 | 8.2653 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.3791 | нд | 0 | 7.5837 | 4.7347 | 1.4871 | 1.362 | 0 | 8.2653 | 4.735 | 1.4871 | 2.0431 | 0 | 8.3791 | 2.849 | 8.3791 | 2.849 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 2.8063 | 4.7347 | 5.459 | 7.5837 | 8.2653 | нд | 0 | 0 | 1
1.2.4.2.1 | Создание АСДУ | I_11 | 1П, 2П | 2020 | 2021 | нд | 8.3791 | нд | 0 | 7.5837 | 4.7347 | 1.4871 | 1.362 | 0 | 8.2653 | 4.735 | 1.4871 | 2.0431 | 0 | 8.3791 | 2.849 | 8.3791 | 2.849 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 2.8063 | 4.7347 | 5.459 | 7.5837 | 8.2653 | нд | 0 | 0 | 1
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.339 | нд | 0 | 21.5365 | 0 | 0.6698 | 20.8432 | 0.023158 | 12.0894 | 0 | 1.878 | 10.177 | 0.034328 | 7.676 | 8.1655 | 7.676 | 8.1655 | нд | нд | 0 | нд | 5.0068 | 5.0134 | 0.37 | 0.32931 | 2.7888 | 2.4567 | 13.3709 | 4.29 | 21.5365 | 12.0894 | нд | 0 | 0 | 1
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.60545 | нд | 0 | 0.66746 | 0 | 0.22946 | 0.43601 | 0.0014246 | 0.59706 | 0 | 0.18876 | 0.40601 | 0.0021653 | 0.60545 | 0.66746 | 0.60545 | 0.66746 | нд | нд | 0 | нд | 0.29746 | 0.26776 | 0.37 | 0.32931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66746 | 0.59706 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-15-1 (с.ш.2) - ТП-15-3 (с.ш.2) | I_12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.27033 | нд | 0 | 0.29746 | 0 | 0.1095 | 0.1874 | 0 | 0.26776 | 0 | 0.1095 | 0.1574 | 0.00074068 | 0.27033 | 0.29746 | 0.27033 | 0.29746 | нд | нд | 0 | нд | 0.29746 | 0.26776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29746 | 0.26776 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | 2КЛ-0,4кВ от ТП-204, ф.4, ф.10 до ВУ жилого дома пр. Коммунистический 50 | I_13 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.33512 | нд | 0 | 0.37 | 0 | 0.11996 | 0.24861 | 0.0014246 | 0.32931 | 0 | 0.079267 | 0.24861 | 0.0014246 | 0.33512 | 0.37 | 0.33512 | 0.37 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.37 | 0.32931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.32931 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.7335 | нд | 0 | 20.869 | 0 | 0.44034 | 20.4072 | 0.021733 | 11.4923 | 0 | 1.6892 | 9.771 | 0.032162 | 7.0705 | 7.4981 | 7.0705 | 7.4981 | нд | нд | 0 | нд | 4.7093 | 4.7456 | 0 | 0 | 2.7888 | 2.4567 | 13.3709 | 4.29 | 20.869 | 11.4923 | нд | 0 | 0 | 1
1.4.2.1 | ТП-ЦОК в п. Самусь | I_14 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.9804 | нд | 0 | 2.1805 | 0 | 0.45844 | 1.7121 | 0.009922 | 2.3051 | 0 | 0.4583 | 1.837 | 0.009922 | 1.9804 | 2.1805 | 1.9804 | 2.1805 | нд | нд | 0 | нд | 2.1805 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1805 | 2.3051 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | ТП-272 по ул. Солнечная | I_15 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.2968 | нд | 0 | 2.5288 | 0 | 0.49834 | 2.0229 | 0.0076186 | 2.4405 | 0 | 0.49831 | 1.934 | 0.0076186 | 2.2968 | 2.5288 | 2.2968 | 2.5288 | нд | нд | 0 | нд | 2.5288 | 2.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | 2.4405 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.2.3 | ТП-44 по ул. Сосновая | I_16 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.54743 | нд | 0 | 0 | 0 | -0.51644 | 0.51225 | 0.0041924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54743 | 0 | 0.54743 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.2.4 | ТП-199 по ул. Лесная | I_17 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.246 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 2.246 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.2.5 | ТП-241 по ул.Лесная 1а | К_6 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.663 | нд | 0 | 3.4327 | 0 | 0 | 3.4327 | 0 | 4.29 | 0 | 0.58733 | 3.695 | 0.0078758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4327 | 4.29 | 3.4327 | 4.29 | нд | 0 | 0 | 1
1.4.2.6 | ТП-229 по ул.Предзаводская | К_9 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2564 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 3.2564 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.4.2.7 | ТП-107 по ул.Трудовая 1/1 | К_10 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4214 | 0 | 0 | 3.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4214 | 0 | 3.4214 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.4.2.8 | ТП-123 по ул.Свердлова 7/2 | К_11 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2604 | 0 | 0 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2604 | 0 | 3.2604 | 0 | нд | 0 | 1 | 0
1.4.2.9 | ТП-1003 10/6 (разделительный транформатор) | L_5 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | нд | 0 | 2.7888 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 2.4567 | 0 | 0.14525 | 2.305 | 0.006746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7888 | 2.4567 | 0 | 0 | 2.7888 | 2.4567 | нд | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 54.3275 | 0 | 0 | 23.3695 | 30.958 | 77.1667 | 1.354 | 0 | 31.652 | 44.1606 | нд | 51.5385 | нд | 51.5385 | нд | нд | 0 | нд | 38.3911 | 54.2254 | 8.619 | 8.4655 | 4.5284 | 3.5978 | 2.789 | 10.878 | 54.3275 | 77.1667 | нд | 0 | 0 | 1
1.6.1 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | I_19 | 1Н, 2Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3472 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 2.2991 | 0 | 0 | 2.2991 | 0 | нд | 2.3472 | нд | 2.3472 | нд | нд | 0 | нд | 0.4178 | 0.4666 | 0 | 0 | 1.9294 | 1.7835 | 0 | 0.049 | 2.3472 | 2.2991 | нд | 0 | 0 | 1
1.6.2 | Приобретение спецтехники и оборудования | I_20 | 1Н, 2Н, 3Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 16.1467 | 0 | 0 | 16.1467 | 0 | 25.0099 | 0 | 0 | 25.0099 | 0 | нд | 16.1467 | нд | 16.1467 | нд | нд | 0 | нд | 6.8695 | 9.4322 | 6.97 | 6.9194 | 2.3072 | 1.6173 | 0 | 7.041 | 16.1467 | 25.0099 | нд | 0 | 0 | 1
1.6.3 | Приобретение электросетевых активов, г. Северск | I_21 | 1Н, 2Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 30.958 | 0 | 0 | 0 | 30.958 | 44.1587 | 0 | 0 | 0 | 44.1587 | нд | 30.958 | нд | 30.958 | нд | нд | 0 | нд | 30.958 | 44.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.958 | 44.1587 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.3.1 | Приобретение электросетевых активов, г. Северск (КЛ, ВЛ) |  |  | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | 7.2437 | 0 | 0 | 0 | 7.2437 | нд | 7.203 | нд | 7.203 | нд | нд | 0 | нд | 7.203 | 7.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | 7.2437 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Мира 18б, стр3, г. Северск |  |  | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 16.297 | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | 16.3667 | нд | 16.297 | нд | 16.297 | нд | нд | 0 | нд | 16.297 | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.297 | 16.3667 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.3.3 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Советская 1, стр13/1, г. Северск |  |  | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 7.458 | 20.5483 | 0 | 0 | 0 | 20.5483 | нд | 7.458 | нд | 7.458 | нд | нд | 0 | нд | 7.458 | 20.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.458 | 20.5483 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Приобретение компьютерной техники | I_22 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.6868 | 0 | 0 | 3.6868 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | нд | 0.89776 | нд | 0.89776 | нд | нд | 0 | нд | 0.14576 | 0.16794 | 0.752 | 0.68308 | 0 | 0 | 2.789 | 2.434 | 3.6868 | 3.285 | нд | 0 | 0 | 1
1.6.5 | Создание системы мониторинга автотранспорта | К_7 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0.86303 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | нд | 0.897 | нд | 0.897 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.897 | 0.86303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0.86303 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Оснащение автотранспорта тахографами | L_6 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29179 | 0 | 0 | 0.29179 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.195 | 0.0019667 | нд | 0.29179 | нд | 0.29179 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29179 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.29179 | 0.19697 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации административных и производственных зданий | М_2 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 1.354 | нд | 1 | 0 | 0