КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Общества с ограниченной ответственностью

«Электросети» (ИНН 7024035693)

на 2023-2027 годы

г. Северск

2023 год

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- инвестиционной программы

ООО «Электросети» (ИНН 7024035693) на 2023-2027 годы

(приказ ДТР Томской области от 28.10.2022 № 6-147)

- в части корректировки на 2023 год

- Необходимость корректировки инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2023-2027 годы, утвержденной приказом ДТР Томской области от 28.10.2022 № 6-147, обусловлена следующими причинами:

- изменение стоимости и сроков выполнения следующих проектов:

- ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка»-ТП-1002 (К_12);

- Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей» (М_018).

- включение новых мероприятий в рамках реализуемых в 2023-2027 гг. проектов:

- Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_017);

- Приобретение информационно-вычислительной техники (М_022).

- включение новых проектов:

- Строительство КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА (N_001);

- Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_002);

- Реконструкция пристройки к административному зданию (N_003);

- Реконструкция распределительного  устройства 10 кВ (N_004);

- Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005);

- Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006);

- Реконструкция электрооборудования ГПП 702 (N_007).

- Исключение и уменьшение стоимости следующих проектов:

- - Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (М_003)

- Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакуумные, замена релейной защиты) (М_006);

- - Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005);

- - Модернизация трансформаторных подстанций 6-10кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007);

- Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023 год, с учетом корректировки, составит 59,061 млн. руб. без НДС.

- ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТОВ

  - ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка» -ТП-1002 (К_12);

- Сроки реализации –  2020-2022 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет  33,464 млн.руб. без НДС, в том числе:

- Реализовано 33,141 млн.руб. без НДС, в том числе:

- 2020 г. –  5,249 млн. руб. без НДС;

- 2021 г. –  18,307 млн. руб. без НДС;

- 2022 г. –  9,585 млн. руб. без НДС.

- Необходимость реализации мероприятия в 2023 г. обусловлена изменением сроков выполнения работ, т.к. в 2020-2022 гг. была выполнена часть работ. Сроки выполнения работ были изменены в связи с оформлением разрешительной документации на земельные участки, расположенные за пределами ЗАТО Северск. Проектом предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка» - ТП-1002 общей протяженностью 19,65 км. Строительство линии электропередачи осуществляется с целью повышения надежности и качества электроснабжения земельных участков садоводческих некоммерческих товариществ  «Виленский» (580 участков) и «Весна» (1200 участков). Согласно проекту часть линии электропередачи протяженностью 5,80 км пролегает на участке государственного лесного фонда на территории Томского района. Большой объем документации и регламентируемые сроки ее рассмотрения не позволили выполнить проект в срок.

- В 2023 г. планируется строительство 1,846 км линии электропередачи и осуществление технологического присоединения к объектам электроснабжения ПАО «ТРК».

В 2023 г затраты на реализацию проекта составят 3,997 млн.руб. без НДС

Локально-сметные расчеты и договор на технологическое присоединение к объектам смежной сетевой организацией (ПАО «ТРК») прилагаются в обосновывающих материалах.

  - Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018)

Срок реализации мероприятия: 2023г.

Утвержденная стоимость проекта составляет 1,258 млн.руб. без НДС.

Корректировка предусматривает увеличение стоимости мероприятия в связи с уточнением цены оборудования у поставщиков.

Стоимость проекта с учетом корректировки составит –1,778 млн.руб. без НДС.

Расчет затрат на реализацию данного проекта выполнен на основании коммерческих предложений (коммерческие предложения прилагаются в обосновывающих материалах).

II. ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2022-2027 ГГ. ПРОЕКТОВ

2.1. Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_017)

- Сроки реализации: 2023-2027 гг.

Утвержденная стоимость проекта составляет - 43,250  млн. руб. без НДС, в том числе на 2023 г. – 4,344 млн. руб. без НДС;

Корректировка предусматривает изменение перечня  мероприятий, планируемых на 2023 г., а также включение в паспорт проекта приобретение специализированного оборудования, требуемого в процессе проведения ремонтных работ на объектах электроснабжения. В 2023 г. планируется приобретение:  легкового автомобиля, грузопассажирского легкового автомобиля, легкового прицепа, оборудование для стыковой сварки ПНД труб, 2 бензогенератора мощностью 3кВт.

Ранее утверждено приобретение легкового автомобиля, микроавтобуса на 6 пассажирских мест, грузопассажирского автомобиля.

Ввиду вышеизложенного, предлагается изложить наименование паспорта в новой редакции – «Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования».

Стоимость проекта с учетом корректировки составляет – 42,896  млн.руб.,  в том числе на 2023 г. – 3,991 млн. руб. без НДС;

Расчет затрат на реализацию данного проекта выполнен на основании коммерческих предложений (коммерческие предложения прилагаются в обосновывающих материалах).

2.2. Приобретение информационно-вычислительной техники (М_022)

Срок реализации мероприятия: 2023-2027 годы.

Утвержденная стоимость проекта составляет 10,470  млн. руб. без НДС, в том числе на 2023 г. – 2,212 млн. руб. без НДС;

Предлагается изменить перечень информационно-вычислительной техники, планируемой к приобретению в 2023г., а также уменьшить стоимость проекта.

Стоимость проекта с учетом корректировки составляет – 10,439  млн. руб. НДС, в том числе на 2023 г. – 2,181 млн. руб. без НДС;

Расчет стоимости оборудования производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

III. ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

3.1. Строительство КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА (N_001)

- Сроки реализации: 2023 г.

Необходимость в реализации инвестиционного проекта вызвана отсутствием электроснабжения садового некоммерческого товарищества «Синтез» (СНТ «Синтез»), расположенного на территории ЗАТО Северск. Количество садовых участков планируемых к дальнейшему подключению – 160 шт. Инвестиционный проект предусматривает этапы проектирования и строительства КТПН 6/0,4 кВ 160кВА. В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для определения стоимости строительно-монтажных работ в будущие периоды реализации проекта.

- Затраты в 2023 г. составят - 0,124 млн.руб. без НДС.

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- 3.2. Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_002)

- Сроки реализации: 2023 г.

Необходимость в реализации инвестиционного проекта вызвана отсутствием электроснабжения садового некоммерческого товарищества «Синтез» (СНТ «Синтез»), расположенного на территории ЗАТО Северск. Количество садовых участков планируемых к дальнейшему подключению – 160 шт.

Реализация проекта предусматривает этапы проектирования и строительства ЛЭП 6кВ, протяженностью 1600 метров. В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для определения стоимости строительно-монтажных работ в будущие периоды реализации проекта.

- Затраты в 2023 г. составят - 0,909  млн.руб. без НДС.

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

3.3. Реконструкция пристройки к административному зданию (N_003)

- Сроки реализации: 2023 г.

- Необходимость реализации мероприятия обусловлена выданным экспертной компанией ООО «НПО «СтройЭксперт» заключением  № 05/22 – 01-ЗТО по результатам экспертизы технического состояния. Здание  расположенное по адресу: Томская  область, г. Северск, ул.  Мира, 18Б, стр. 4, оценивается как ограничено-работоспособное. Реализация проекта предусматривает этапы проектирования и строительно-монтажные работы. В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для определения стоимости строительно-монтажных работ в будущие периоды реализации проекта.

- Затраты в 2023 г. составят - 2,983  млн.руб. без НДС.

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

3.4. Реконструкция распределительного  устройства 10 кВ (N_004)

- Сроки реализации – 2023 г.

Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена рабочим проектом «Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска», раздел.3.1 «Электроснабжение», разработанного Томским проектно-изыскательским институтом «ВНИПИЭТ» в 2009 году. В 2023г. планируется установить комплектные распределительные шкафы (КРУ) типа  Etalon_1 с вакуумными выключателями в количестве 3 штук. Реализация мероприятия позволит повысить качество и надежности электроснабжения, а так же обеспечить 2 категорию надежности электроснабжения согласно требованиям, заявленным в действующих нормативных документах.

- Затраты составят 4,953 млн.руб. без НДС.

Расчет стоимости мероприятия производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

3.5. Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005)

- Сроки реализации: 2023 г.

Реализация данного проекта обусловлена необходимостью создания надежной схемы электроснабжения потребителей СНТ «Спутник» и  снижению эксплуатационных затрат на обслуживание КВЛ. Для устранения недостатков и обеспечения надежности и электроснабжения, 2023г.  планируется  выполнить монтаж дополнительных разъединителей типа РЛНД-10/400 - 4шт, монтаж дополнительных ж/б опор - 8шт., монтаж комплектных распределительных устройств типа КРУН-ВВ-10/630 с ВНА10/630-20з II - 2 шт.

- Затраты в 2023 г. составят - 1,663 млн.руб. без НДС.

Стоимость мероприятия определена на основании локального-сметного расчета (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

3.6. Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006)

- Сроки реализации – 2023 г.

Существующая воздушная линия ВЛ - 6 кВ ф.У-14 ПАО «ТРК» имеет большую протяженность, проходит через лесной массив в пойме р.Самуська. В весенне-летний период, в связи с обводнением поймы реки, замыканий, связанных с падением деревьев, происходит частое отключение линии ВЛ - 6 кВ, питающей поселковую подстанцию ТП У-14-6, в следствии чего не обеспечивается качество ресурса  электроэнергии у потребителей в п. Самусь по ул. Лесная, ул. Строителей, пер. Обруб.

- Для обеспечения электроснабжения ранее присоединённых потребителей электроснабжения по ул. Лесная, ул. Строителей, пер. Обруб, планируется замена воздушной линии на кабельную линию. В 2023 запланировано строительство КЛ-6 кВ ф.У-11 от ТП У-11-2 до ТП У-14-6.

- Затраты в 2023 г. составят - 0,564  млн.руб. без НДС.

Стоимость мероприятия определена на основании локального-сметного расчета (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

3.7. Реконструкция электрооборудования ГПП 702 (N_007)

- Сроки реализации: 2023 г.

Установленная мощность трансформаторов на главной понизительной подстанции     ГПП-702 составляет 16000 кВА Существующая нагрузка ГПП-702 согласно зимним замерам в 2022 г. составляет 11698 кВт, суммарная мощность в 2023-2024 гг. с  учетом присоединения электроустановок потребителей по заключенным договорам на технологическое присоединение (2088 кВт) составит 13786 кВт (14985 кВА).

В настоящее время отсутствует свободная мощность для технологического присоединения следующих объектов:

- объектов жилищного строительства (микрорайон 12А, девять жилых домов),

- инфекционного  отделения ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России,

- комплекса оборудования молокоперерабатывающего предприятия,

- скважин водозабора № 2,

- объектов Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Ранее разработанная проектная документация требует внесения изменений. Корректировка проекта обусловлена необходимостью уточнения геологии, топографии, расчетов режимов сети, перечня оборудования и его стоимости, сметной стоимости 
и проведения экспертизы.

- Затраты в 2023 г. составят 6,679 млн.руб. без НДС.

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ

В связи с необходимостью определения источника финансирования для реализации инвестиционных проектов, запланированных на 2023 г., проектом корректировки предлагается:

- исключить проект «Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ» (М_003). Возможность реализации данного проекта будет рассмотрена при формировании  инвестиционной программы на будущие периоды.

- уменьшить объем работ по проекту «Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакуумные, замена релейной защиты)» (М_006)

Утвержденная стоимость проекта составляет  - 61,977  млн. руб. без НДС, в том числе на 2023 г. предусмотрены работы по замене 20 масляных выключателей стоимостью - 21,491 млн. руб. без НДС.

В 2023 году проектом корректировки предусмотрено изменение объемов работ, а именно осуществить замену 14 масляных выключателя на ГПП-701.

Предлагается сократить стоимость мероприятий, планируемых на 2023 г., до 15,417 млн. руб. без НДС.

Расчет стоимости работ производился на основании коммерческих предложений   (коммерческие предложения прилагаются в обосновывающих материалах).

- уменьшить объем работ по проекту «Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций» (М_005)

Сроки реализации мероприятия: 2023, 2026, 2027 гг.

Всего запланировано приобретение 10 шкафов ШУОТ, в том числе на 2023 г. – 2 шт.;

Утвержденная стоимость проекта составляет 32,371 млн.руб. без НДС,  в том числе на 2023 г. –  5,562 млн. руб. без НДС;

Корректировка предусматривает уменьшение стоимости мероприятия в связи с изменением объемов работ. Предлагается исключить выполнение мероприятия в  2023 г., тем самым сократить общую стоимость инвестиционного проекта.

Стоимость проекта с учетом корректировки составит – 26,809 млн.руб. без НДС.

Расчет затрат на реализацию данного проекта выполнен на основании коммерческих предложений (коммерческие предложения прилагаются в обосновывающих материалах).

- уменьшить объем работ по проекту «Замена трансформатора ТМ 400 кВА на ТМГ 630 кВА» (М_007)

Сроки реализации мероприятия 2023, 2025, 2026, 2027 гг.

Всего  запланирована замена 17 масляных трансформаторов на энергосберегающие.

Утвержденная стоимость проекта составляет - 11,835 млн. руб.,  в том числе на 2023 г. – 1,503 млн. руб. без НДС;

Корректировка предусматривает уменьшение стоимости мероприятия в связи с изменением объемов работ. Предлагается исключить выполнение мероприятия в  2023 г. и тем самым сократить общую стоимость инвестиционного проекта.

Стоимость проекта с учетом корректировки составит – 10,332 млн.руб. без НДС.

Расчет затрат на реализацию данного проекта выполнен на основании коммерческих предложений (коммерческие предложения прилагаются в обосновывающих материалах).