## G0628_1127024000399_2_0_69_0
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2023 года (утвержденный план) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденого плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года (утвержденный план) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденого плана 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года (утвержденный план) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденого плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года (утвержденный план) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденого плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года (утвержденный план) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденого плана 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2023года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.37 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1715 | 314.3828 | нд | 6.5665 | 322.3981 | нд | нд | нд | 314.3828 | 314.3828 | 322.3981 | 322.3981 | 314.3828 | 322.3981 | 314.3828 | 314.3828 | 322.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.8584 | 0 | 0 | 62.8584 | 0 | 70.8735 | 0 | 0 | 70.8735 | 0 | 63.004 | 0 | 0 | 63.004 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62.6572 | 0 | 0 | 62.6572 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 63.0899 | 0 | 0 | 63.0899 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62.7743 | 0 | 0 | 62.7743 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 314.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.3988 | 0 | 0 | 322.3988 | 0 | нд | 0.00065991
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.33315 | 14.0508 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.0508 | 14.0508 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | нд | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1715 | 248.4101 | нд | 6.1784 | 237.9546 | нд | нд | нд | 248.4101 | 248.4101 | 237.9546 | 237.9546 | 248.4101 | 237.9546 | 248.4101 | 248.4101 | 237.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.4824 | 0 | 0 | 53.4824 | 0 | 43.0268 | 0 | 0 | 43.0268 | 0 | 38.8152 | 0 | 0 | 38.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3263 | 0 | 0 | 53.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6628 | 0 | 0 | 54.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1242 | 0 | 0 | 48.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9554 | 0 | 0 | 237.9554 | 0 | нд | 0.0008
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.054889 | 0.67641 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.67641 | 0.67641 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | нд | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.9727 | нд | 0 | 69.7164 | нд | нд | нд | 65.9727 | 65.9727 | 69.7164 | 69.7164 | 65.9727 | 69.7164 | 65.9727 | 65.9727 | 69.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.376 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 13.1195 | 0 | 0 | 13.1195 | 0 | 24.1888 | 0 | 0 | 24.1888 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.3309 | 0 | 0 | 9.3309 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.4271 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.65 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7162 | 0 | 0 | 69.7162 | 0 | нд | -0.00014009
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE!
1 | Томская область, город Северск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.33315 | 14.0508 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.0508 | 14.0508 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | 0 | 14.0508 | 0 | нд | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.33315 | 6.0357 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0357 | 6.0357 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | нд | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.33315 | 6.0357 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0357 | 6.0357 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | нд | 0
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | П | 2020 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0.33315 | 4.7964 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 4.7964 | 4.7964 | 0 | 4.7964 | 0 | 0 | 4.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7964 | 0 | 0 | 4.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7964 | 0 | 0 | 4.7964 | 0 |  | 0
1.1.1.1.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | N_001 | 1П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.149 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 |  | 0
1.1.1.1.3 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_002 | 1П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0903 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 1.0903 | 1.0903 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 8.0151 | #VALUE! | нд | #VALUE! | 0 | 0 | 8.0151 | 8.0151 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | нд | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.0151 | 44593 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0151 | 8.0151 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | нд | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция электороборудования ГПП 702 | N_007 | 1П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.0151 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0151 | 8.0151 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1715 | 248.4101 | нд | 6.1784 | 237.9546 | нд | нд | нд | 248.4101 | 248.4101 | 237.9546 | 237.9546 | 248.4101 | 237.9546 | 248.4101 | 248.4101 | 237.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.4824 | 0 | 0 | 53.4824 | 0 | 43.0268 | 0 | 0 | 43.0268 | 0 | 38.8152 | 0 | 0 | 38.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3263 | 0 | 0 | 53.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6628 | 0 | 0 | 54.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1242 | 0 | 0 | 48.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9554 | 0 | 0 | 237.9554 | 0 | нд | 0.0008
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.925 | 190.7319 | нд | 3.8837 | 180.9079 | нд | нд | нд | 190.7319 | 190.7319 | 180.9079 | 180.9079 | 190.7319 | 180.9079 | 190.7319 | 190.7319 | 180.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2674 | 0 | 0 | 34.2674 | 0 | 24.4434 | 0 | 0 | 24.4434 | 0 | 33.5256 | 0 | 0 | 33.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6482 | 0 | 0 | 45.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4657 | 0 | 0 | 41.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8258 | 0 | 0 | 35.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9087 | 0 | 0 | 180.9087 | 0 | нд | 0.0008
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.95874 | 5.9431 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9431 | 5.9431 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | нд | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0.95874 | 5.9431 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 5.9431 | 5.9431 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.925 | 190.7319 | нд | 2.925 | 174.9648 | нд | нд | нд | 190.7319 | 190.7319 | 174.9648 | 174.9648 | 190.7319 | 174.9648 | 190.7319 | 190.7319 | 174.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2674 | 0 | 0 | 34.2674 | 0 | 18.5004 | 0 | 0 | 18.5004 | 0 | 33.5256 | 0 | 0 | 33.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6482 | 0 | 0 | 45.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4657 | 0 | 0 | 41.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8258 | 0 | 0 | 35.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9656 | 0 | 0 | 174.9656 | 0 | нд | 0.0008
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | П | 2024 | 2025 | нд | 0 | 63.312 | 2022-02-01 | 0 | 63.312 | нд | нд | нд | 63.312 | 63.312 | 63.312 | 63.312 | 63.312 | 63.312 | 63.312 | 63.312 | 63.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5256 | 0 | 0 | 33.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1364 | 0 | 0 | 25.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7064 | 0 | 0 | 0.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3128 | 0 | 0 | 63.3128 | 0 | нд | 0.0008
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 38.8453 | 2022-02-01 | 0 | 32.1707 | нд | нд | нд | 38.8453 | 38.8453 | 32.1707 | 32.1707 | 38.8453 | 32.1707 | 38.8453 | 38.8453 | 32.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6747 | 0 | 0 | 6.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8084 | 0 | 0 | 7.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3623 | 0 | 0 | 24.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1707 | 0 | 0 | 32.1707 | 0 | нд | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 74.3725 | 2022-02-01 | 0 | 67.0838 | нд | нд | нд | 74.3725 | 74.3725 | 67.0838 | 67.0838 | 74.3725 | 67.0838 | 74.3725 | 74.3725 | 67.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7891 | 0 | 0 | 25.7891 | 0 | 18.5004 | 0 | 0 | 18.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2298 | 0 | 0 | 17.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4329 | 0 | 0 | 27.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9208 | 0 | 0 | 3.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0838 | 0 | 0 | 67.0838 | 0 | нд | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | П | 2025 | 2027 | нд | 2.925 | 14.202 | 2022-02-01 | 2.925 | 12.3984 | нд | нд | нд | 14.202 | 14.202 | 12.3984 | 12.3984 | 14.202 | 12.3984 | 14.202 | 14.202 | 12.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8036 | 0 | 0 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8364 | 0 | 0 | 6.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3984 | 0 | 0 | 12.3984 | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.2465 | 10.3639 | нд | 2.2947 | 9.7324 | нд | нд | нд | 10.3639 | 10.3639 | 9.7324 | 9.7324 | 10.3639 | 9.7324 | 10.3639 | 10.3639 | 9.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6274 | 0 | 0 | 2.6274 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6908 | 0 | 0 | 6.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.27273 | 1.9958 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9958 | 1.9958 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | нд | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0.27273 | 1.9958 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9958 | 1.9958 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.2465 | 10.3639 | нд | 2.0219 | 7.7366 | нд | нд | нд | 10.3639 | 10.3639 | 7.7366 | 7.7366 | 10.3639 | 7.7366 | 10.3639 | 10.3639 | 7.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6274 | 0 | 0 | 2.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6908 | 0 | 0 | 6.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7366 | 0 | 0 | 7.7366 | 0 | нд | 0
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | П | 2024 | 2027 | нд | 1.4783 | 3.9084 | 2022-02-01 | 1.4783 | 3.9085 | нд | нд | нд | 3.9084 | 3.9084 | 3.9085 | 3.9085 | 3.9084 | 3.9085 | 3.9084 | 3.9084 | 3.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | нд | 0
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | П | 2025 | 2027 | нд | 0.54367 | 3.8281 | 2022-02-01 | 0.54367 | 3.8281 | нд | нд | нд | 3.8281 | 3.8281 | 3.8281 | 3.8281 | 3.8281 | 3.8281 | 3.8281 | 3.8281 | 3.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 | 0 | 0 | 2.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8281 | 0 | 0 | 3.8281 | 0 | нд | 0
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.22459 | 2.6274 | 2022-02-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.6274 | 2.6274 | 0 | 0 | 2.6274 | 0 | 2.6274 | 2.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6274 | 0 | 0 | 2.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.354 | нд | 0 | 30.354 | нд | нд | нд | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2432 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5812 | 0 | 0 | 5.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.354 | нд | 0 | 30.354 | нд | нд | нд | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2432 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5812 | 0 | 0 | 5.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | нд | 0
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 30.354 | 2022-02-01 | 0 | 30.354 | нд | нд | нд | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 30.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2432 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.6324 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5812 | 0 | 0 | 5.5812 | 0 | [5 empty] | 5.6076 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | нд | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.9603 | нд | 0 | 16.9603 | нд | нд | нд | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3444 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | нд | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.9603 | нд | 0 | 16.9603 | нд | нд | нд | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3444 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | нд | 0
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 16.9603 | 2022-02-01 | 0 | 16.9603 | нд | нд | нд | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 16.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3444 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | 0 | 16.9603 | 0 | нд | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0.054889 | 0.67641 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.67641 | 0.67641 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | #VALUE! | 0
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.054889 | 0.67641 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.67641 | 0.67641 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0.054889 | 0.67641 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0.67641 | 0.67641 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 |  | 0
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.29891 | 0 | 2022-02-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4.2.2 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | П | 2026 | 2027 | нд | 0.81051 | 0 | 2022-02-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 65.9727 | нд | 0 | 69.7164 | нд | нд | нд | 65.9727 | 65.9727 | 69.7164 | 69.7164 | 65.9727 | 69.7164 | 65.9727 | 65.9727 | 69.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.376 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 13.1195 | 0 | 0 | 13.1195 | 0 | 24.1888 | 0 | 0 | 24.1888 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.3309 | 0 | 0 | 9.3309 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.4271 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.65 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7162 | 0 | 0 | 69.7162 | 0 | нд | -0.00014009
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | Н | 2023 | 2027 | нд | 0 | 51.8994 | 2022-02-01 | 0 | 51.4757 | 2022-02-01 | нд | нд | 51.8994 | 51.8994 | 51.4757 | 51.4757 | 51.8994 | 51.4757 | 51.8994 | 51.8994 | 51.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2124 | 0 | 0 | 5.2124 | 0 | 4.7887 | 0 | 0 | 4.7887 | 0 | 18.7485 | 0 | 0 | 18.7485 | 0 | 0 | 0 | -51.8994 | 0 | 0 | 7.0355 | 0 | 0 | 7.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.586 | 0 | 0 | 13.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4757 | 0 | 0 | 51.4757 | 0 | нд | 0
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | Н | 2023 | 2023 | нд | 0 | 1.5097 | 2022-02-01 | 0 | 2.1336 | 2022-02-01 | нд | нд | 1.5097 | 1.5097 | 2.1336 | 2.1336 | 1.5097 | 2.1336 | 1.5097 | 1.5097 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5097 | 0 | 0 | 1.5097 | 0 | 2.1336 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | нд | 0
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | Н | 2023 | 2027 | нд | 0 | 12.5636 | 2022-02-01 | 0 | 12.5271 | 2022-02-01 | нд | нд | 12.5636 | 12.5636 | 12.5271 | 12.5271 | 12.5636 | 12.5271 | 12.5636 | 12.5636 | 12.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6539 | 0 | 0 | 2.6539 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 5.4402 | 0 | 0 | 5.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2954 | 0 | 0 | 2.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5269 | 0 | 0 | 12.5269 | 0 | нд | -0.00014009
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию | N_003 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.58 | 2022-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | нд | 0
0
[11 empty] | 1.2 | [30 empty] | 70.8735
322.3981