ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002»

Идентификатор инвестиционного проекта: К_12

Северск

2023

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Воздушная линия  электропередачи для электроснабжения СНТ «Весна», СНТ «Синтез», СНТ «Виленский» от п/с 35/10кВ пос.Наумовка Томская обл.,ЗАТО Северск.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

От СНТ «Весна» в адрес ООО «Электросети» поступило письмо об увеличении максимальной мощности энергопринимающих устройств на 200 кВт, необходимой для подключения новых садовых участков. СНТ принадлежат электрические сети 0,4 кВ, присоединенные к ТП, принадлежащей ООО «Электросети».

- Источник питания ПС-501-35/6 кВ принадлежит АО «СХК». АО «СХК» сообщило об отсутствии резерва максимальной мощности на ПС-501-35/6 кВ.

- На основании вышеизложенного считаем целесообразным произвести реконструкцию электрических сетей с изменением точки присоединения. От ПАО «ТРК» получено согласие на выделение мощности для присоединения к сетям смежной сетевой организации.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей строительства ВЛ-10кВ от п/с 35/10кВ «Наумовка» является создание надежных сетей электроснабжения СНТ «Весна», СНТ «Виленский» и  подключение вновь образованного СНТ «Синтез».

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает строительство новой воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ от существующей П/С 35/10кВ «Наумовка» , расположенной в северной части п.Наумовка, Томского района.

Трассу ВЛ-10кВ от  П/с -35/10кВ в п.Наумовка до СНТ «Весна», протяженностью 19,6 км предполагается проложить вдоль автомобильных дорог Наумовка-Надежда и участок по автодороге дороге Томск –Самусь –СНТ «Весна».

На данном участке трассы выполнено три варианта расчетов потерь напряжения по сечениям проводов СИП3 (70мм.кв, 95мм.кв, 120мм.кв).

Трасса ВЛ-10кВ СНТ «Весна» -СНТ «Синтез» протяженностью 2,85 км проходит по территории СНТ и через лесной массив.

На данном участке трассы выполнен вариант расчетов потерь напряжения по сечениям проводов СИП3 (70мм.кв).

Одно цепная ВЛ-10кВ  монтируется на одностоечных железобетонных опорах со стойками СВ-110-3.

Максимальный пролет до 100м. Заглубление опор не менее 2,5м.

Минимальная допустимая ширина просеки в лесных массивах на новых участках не менее 5,4м.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Реализовано 33,141 млн.руб., в том числе:

- 2020 г. –  5,249 млн. руб.

- 2021 г. –  18,307 млн. руб.

- 2022 г. –  9,585 млн. руб.

Планируется к реализации в 2023 г - 3,997 млн.руб.

Стоимость работ на 2023г. определена на основании  локальных сметных расчетов и договора о технологическом присоединении (расчет прилагается в обосновывающих материалах). составляет

Общий  объем финансирования инвестиционного проекта составит  27,555 млн. руб.

Ввод в промышленную эксплуатацию планируется на 4 квартал 2022 г.

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 6,77%.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Обеспечение надежного электроснабжения СНТ «Весна»