## G0628_1127024000399_3_0_69_0
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана | -6.6792
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) |  | 4.9286
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | 6.6792 | 2023-02-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3097 | 5.4722 | 0 | 261.9858 | 0 | 9.3846 | 252.6012 | 0 | 268.6655 | 10.6953 | 13.0191 | 244.951 | 0 | 4.3097 | 261.9858 | 4.3097 | 261.9858 | 5.4722 | 268.6655 | 0 | 0 | 52.382 | 59.0612 | 52.5033 | 0 | 52.2144 | 0 | 52.5749 | 0 | 52.3117 | 0 | 261.9863 | 268.6655 | нд | 0.0071711
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 7.712 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27763 | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | нд | 0.00031253
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3097 | 5.1488 | 0 | 207.0085 | 0 | 8.1265 | 198.882 | 0 | 198.2959 | 0 | 8.4585 | 189.8374 | 0 | 4.3097 | 207.0085 | 4.3097 | 207.0085 | 5.1488 | 198.2959 | 0 | 0 | 44.5687 | 35.8557 | 32.346 | 0 | 44.4386 | 0 | 45.5523 | 0 | 40.1033 | 0 | 207.0089 | 198.2959 | нд | 0.0052928
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | нд | 1.5045e-05
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 54.9773 | 0 | 1.2581 | 53.7192 | 0 | 58.097 | 2.9833 | 0 | 55.1136 | 0 | 0 | 54.9773 | 0 | 54.9773 | 0 | 58.097 | 0 | 0 | 7.8133 | 10.9329 | 20.1573 | 0 | 7.7757 | 0 | 7.0225 | 0 | 12.2085 | 0 | 54.9774 | 58.097 | нд | 0.0015507
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 7.712 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27763 | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | нд | 0.00031253
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | 1.0328 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27763 | 5.0297 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | нд | 0.00013425
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | 1.0328 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27763 | 5.0297 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | нд | 0.00013425
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 1П, 2П | 2020 | 2022 | 2023 | 0 | 0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 0 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27763 | 3.997 |  | 0 | 0 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | нд | 0.00010669
1.1.1.1.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | N_001 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 |  | 0 | 0 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | нд | 3.3142e-06
1.1.1.1.3 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90858 | 0.90858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90858 |  | 0 | 0 | 0.90858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90858 | нд | 2.4252e-05
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | нд | 0.00017828
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | нд | 0.00017828
1.1.4.2.1 | Реконструкция электроборудования ГПП 702 | N_007 | П | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | нд | 0.00017828
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | 4.3097 | 5.1488 | 0 | 207.0085 | 0 | 8.1265 | 198.882 | 0 | 198.2959 | 0 | 8.4585 | 189.8374 | 0 | 4.3097 | 207.0085 | 4.3097 | 207.0085 | 5.1488 | 198.2959 | 0 | 0 | 44.5687 | 35.8557 | 32.346 | 0 | 44.4386 | 0 | 45.5523 | 0 | 40.1033 | 0 | 207.0089 | 198.2959 | нд | 0.0052928
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.4376 | 3.2366 | 0 | 158.9432 | 0 | 0 | 158.9432 | 0 | 150.757 | 0 | 0.34819 | 150.4088 | 0 | 2.4376 | 158.9432 | 2.4376 | 158.9432 | 3.2366 | 150.757 | 0 | 0 | 28.5561 | 20.3695 | 27.938 | 0 | 38.0401 | 0 | 34.5548 | 0 | 29.8546 | 0 | 158.9436 | 150.757 | нд | 0.0040239
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0.34819 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79895 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | нд | 0.00013219
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0.79895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0.34819 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79895 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | [8 empty] | 0 | 4.9526 | нд | 0.00013219
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.4376 | 2.4376 | 0 | 158.9432 | 0 | 0 | 158.9432 | 0 | 145.8044 | 0 | 0 | 145.8044 | 0 | 2.4376 | 158.9432 | 2.4376 | 158.9432 | 2.4376 | 145.8044 | 0 | 0 | 28.5561 | 15.417 | 27.938 | 0 | 38.0401 | 0 | 34.5548 | 0 | 29.8546 | 0 | 158.9436 | 145.8044 | нд | 0.0038917
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 52.76 | 0 | 0 | 52.76 | 0 | 52.7604 | 0 | 0 | 52.7604 | 0 | 0 | 52.76 | 0 | 52.76 | 0 | 52.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.938 | 0 | 20.947 | 0 | 3.287 | 0 | 0.5884 | 0 | 52.7604 | 52.7604 | нд | 0.0014082
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | П | 2023 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 32.3711 | 0 | 0 | 32.3711 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 | 32.3711 | 0 | 32.3711 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 | 5.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 20.3019 | 0 | 32.3711 | 26.8089 | нд | 0.00071557
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | П | 2023 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 61.9771 | 0 | 0 | 61.9771 | 0 | 55.9031 | 0 | 0 | 55.9031 | 0 | 0 | 61.9771 | 0 | 61.9771 | 0 | 55.9031 | 0 | 0 | 21.4909 | 15.417 | 0 | 0 | 14.3581 | 0 | 22.8607 | 0 | 3.2673 | 0 | 61.9771 | 55.9031 | нд | 0.0014921
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | П | 2025 | 2027 | 2027 | 2.4376 | 2.4376 | 0 | 11.835 | 0 | 0 | 11.835 | 0 | 10.332 | 0 | 0 | 10.332 | 0 | 2.4376 | 11.835 | 2.4376 | 11.835 | 2.4376 | 10.332 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 1.9 | 0 | 5.697 | 0 | 11.835 | 10.332 | нд | 0.00027578
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8721 | 1.9122 | 0 | 8.6366 | 0 | 8.1265 | 0.51014 | 0 | 8.1103 | 0 | 8.1103 | 0 | 0 | 1.8721 | 8.6366 | 1.8721 | 8.6366 | 1.9122 | 8.1103 | 0 | 0 | 2.1895 | 1.6631 | 0 | 0 | 0.87148 | 0 | 0 | 0 | 5.5757 | 0 | 8.6366 | 8.1103 | нд | 0.00021648
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22728 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | нд | 4.4392e-05
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22728 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | нд | 4.4392e-05
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8721 | 1.685 | 0 | 8.6366 | 0 | 8.1265 | 0.51014 | 0 | 6.4472 | 0 | 6.4472 | 0 | 0 | 1.8721 | 8.6366 | 1.8721 | 8.6366 | 1.685 | 6.4472 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 0.87148 | 0 | 0 | 0 | 5.5757 | 0 | 8.6366 | 6.4472 | нд | 0.00017208
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | П | 2024 | 2027 | нд | 1.2319 | 1.2319 | 0 | 3.2571 | 0 | 3.2395 | 0.017586 | 0 | 3.2571 | 0 | 3.2571 | 0 | 0 | 1.2319 | 3.2571 | 1.2319 | 3.2571 | 1.2319 | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2571 | 0 | 3.2571 | 3.2571 | нд | 8.6937e-05
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | П | 2025 | 2027 | нд | 0.45305 | 0.45305 | 0 | 3.1901 | 0 | 2.698 | 0.49207 | 0 | 3.1901 | 0 | 3.1901 | 0 | 0 | 0.45305 | 3.1901 | 0.45305 | 3.1901 | 0.45305 | 3.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87148 | 0 | 0 | 0 | 2.3186 | 0 | 3.1901 | 3.1901 | нд | 8.5148e-05
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.18716 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | 2.189 | 0.00048317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18716 | 2.1895 | 0.18716 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | нд | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 6.036 | 6.036 | 4.408 | 0 | 5.527 | 0 | 4.651 | 0 | 4.673 | 0 | 25.295 | 25.295 | нд | 0.00067516
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 6.036 | 6.036 | 4.408 | 0 | 5.527 | 0 | 4.651 | 0 | 4.673 | 0 | 25.295 | 25.295 | нд | 0.00067516
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 6.036 | 6.036 | 4.408 | 0 | 5.527 | 0 | 4.651 | 0 | 4.673 | 0 | 25.295 | 25.295 | нд | 0.00067516
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 7.787 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 14.1336 | нд | 0.00037725
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 7.787 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 14.1336 | нд | 0.00037725
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 7.787 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 14.1336 | нд | 0.00037725
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | нд | 1.5045e-05
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | нд | 1.5045e-05
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | нд | 1.5045e-05
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4.2.2 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | П | 2026 | 2027 | нд | 0 | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 54.9773 | 0 | 1.2581 | 53.7192 | 0 | 58.097 | 2.9833 | 0 | 55.1136 | 0 | 0 | 54.9773 | 0 | 54.9773 | 0 | 58.097 | 0 | 0 | 7.8133 | 10.9329 | 20.1573 | 0 | 7.7757 | 0 | 7.0225 | 0 | 12.2085 | 0 | 54.9774 | 58.097 | нд | 0.0015507
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 43.2495 | 0 | 0 | 43.2495 | 0 | 42.8964 | 0 | 0 | 42.8964 | 0 | 0 | 43.2495 | 0 | 43.2495 | 0 | 42.8964 | 0 | 0 | 4.3437 | 3.9906 | 15.6238 | 0 | 5.8629 | 0 | 6.0975 | 0 | 11.3216 | 0 | 43.2495 | 42.8964 | нд | 0.001145
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 1.2581 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 1.2581 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 1.778 | нд | 4.7457e-05
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 10.4697 | 0 | 0 | 10.4697 | 0 | 10.4392 | 0 | 0 | 10.4392 | 0 | 0 | 10.4697 | 0 | 10.4697 | 0 | 10.4392 | 0 | 0 | 2.2116 | 2.181 | 4.5335 | 0 | 1.9128 | 0 | 0.92508 | 0 | 0.88686 | 0 | 10.4698 | 10.4392 | нд | 0.00027864
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию | N_003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | нд | 7.963e-05