## Н0228_1037000158513_03_0_69_
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
[7 empty] | 197.5125 | 218.31 | 0 | 1802.3454 | 322.6313 | 790.2997 | 1324.6067 | 872.5062 | 1811.7589 | 598.5888 | 1110.5626 | 1220.6123 | 978.6831 | 197.5125 | 1802.3454 | 105.2832 | 786.4658 | 94.6428 | 736.1256 | 0 | 0 | 274.053 | 256.5441 | 382.0057 | 253.154 | 359.821 | 258.252 | 387.899 | 357.8251 | 398.5668 | 398.5668 | 1802.3454 | 1504.0757 | 0 | 1641.8862 | 1555.0334 | 121.7869 | 0
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | план | кор-ка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32 |  |  | 0
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 88.6018 | 101.5222 | 0 | 830.1811 | 161.2369 | 365.4686 | 621.0716 | 436.2531 | 860.1814 | 299.2924 | 544.943 | 574.9484 | 489.3415 | 88.6018 | 830.1811 | 45.5381 | 340.1699 | 41.162 | 319.9036 | 0 | 0 | 143.3577 | 130.9268 | 170.784 | 120.4535 | 175.8694 | 124.9227 | 167.7911 | 167.7911 | 172.3788 | 172.3788 | 830.1811 | 716.473 | нд | 830.1811 | 779.2344
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 51.9184 | 42.4168 | 0 | 405.1856 | 0 | 113.866 | 291.3196 | 0 | 272.6194 | 0.29505 | 141.2793 | 131.045 | 0 | 51.9184 | 405.1856 | 29.3641 | 219.3498 | 17.8951 | 133.6762 | 0 | 0 | 51.4242 | 44.0171 | 109.3435 | 70.1742 | 25.0681 | 24.7518 | 107.9165 | 22.2429 | 111.4333 | 111.4333 | 405.1856 | 272.6194 | нд | 405.1856 | 319.5121
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.79045 | 0.71904 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 25.4546 | 38.3132 | 0 | 271.0388 | 161.0796 | 249.4308 | 320.6148 | 293.7629 | 421.56 | 297.8604 | 384.4761 | 408.7964 | 377.0245 | 25.4546 | 271.0388 | 12.5984 | 94.11 | 12.5984 | 94.11 | 0 | 0 | 51.5079 | 46.7538 | 47.7984 | 38.6748 | 77.6225 | 78.0466 | 47.0774 | 67.3438 | 47.0326 | 47.0326 | 271.0388 | 277.8516 | нд | 271.0388 | 291.3052
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 10.4384 | 20.0731 | 0 | 148.5854 | 0 | 0.087045 | 6.0081 | 142.4902 | 160.6297 | 0.83779 | 14.1144 | 35.107 | 112.317 | 10.4384 | 148.5854 | 3.5757 | 26.7101 | 10.6685 | 92.1173 | 0 | 0 | 35.0544 | 34.7836 | 13.6422 | 11.6045 | 73.1787 | 22.1243 | 12.7972 | 78.2045 | 13.9129 | 13.9129 | 148.5854 | 160.6297 | нд | 148.5854 | 213.9926
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.9184 | 42.4168 | 0 | 405.1856 | 0 | 113.866 | 291.3196 | 0 | 272.6194 | 0.29505 | 141.2793 | 131.045 | 0 | 51.9184 | 405.1856 | 29.3641 | 219.3498 | 17.8951 | 133.6762 | 0 | 0 | 51.4242 | 44.0171 | 109.3435 | 70.1742 | 25.0681 | 24.7518 | 107.9165 | 22.2429 | 111.4333 | 111.4333 | 405.1856 | 272.6194 | нд | 405.1856 | 319.5121
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.1999 | 13.9351 | 0 | 134.2868 | 0 | 28.2942 | 105.9926 | 0 | 93.2979 | 0.29505 | 62.838 | 30.1648 | 0 | 16.1999 | 134.2868 | 7.5786 | 56.6119 | 3.857 | 28.8121 | 0 | 0 | 34.729 | 27.3495 | 34.4529 | 28.9636 | 8.4929 | 8.1727 | 27.7999 | 0 | 28.8121 | 28.8121 | 134.2868 | 93.2979 | нд | 134.2868 | 106.4869
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.1999 | 13.9351 | 0 | 134.2868 | 0 | 28.2942 | 105.9926 | 0 | 93.2979 | 0.29505 | 62.838 | 30.1648 | 0 | 16.1999 | 134.2868 | 7.5786 | 56.6119 | 3.857 | 28.8121 | 0 | 0 | 34.729 | 27.3495 | 34.4529 | 28.9636 | 8.4929 | 8.1727 | 27.7999 | 0 | 28.8121 | 28.8121 | 134.2868 | 93.2979 | нд | 134.2868 | 106.4869
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.97271 | 1.1477 | 0 | 10.288 | 0 | 3.4293 | 6.8587 | 0 | 9.0876 | 0 | 9.0876 | 0 | 0 | 0.97271 | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1477 | 4.6762 | 5.1403 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 9.0876 | нд | 10.288 | 10.288 | 9.0876
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 3.1264 | 2.5926 | 0 | 25.0845 | 0 | 11.6398 | 13.4447 | 0 | 14.2338 | 0 | 7.4723 | 6.7615 | 0 | 3.1264 | 25.0845 | 1.9527 | 14.5864 | 1.1872 | 8.8687 | 0 | 0 | 4.9844 | 4.6365 | 5.5137 | 0.72862 | 0 | 0 | 5.7177 | 0 | 8.8687 | 8.8687 | 25.0845 | 14.2338 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 25.0845 | 19.3668
1.2.1.2 | Реконструкция РП "ЛПК" | J_0000000029 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 2.848 | 3.2927 | 0 | 24.5968 | 0 | 2.447 | 22.1498 | 0 | 18.0369 | 0 | 18.0369 | 0 | 0 | 2.848 | 24.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5968 | 18.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5968 | 18.0369 | нд | 24.5968 | 24.5968 | 18.0369
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 2.6446 | 3.1859 | 0 | 23.799 | 0 | 3.4421 | 20.3569 | 0 | 23.8236 | 0.29505 | 23.5285 | 0 | 0 | 2.6446 | 23.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | J_0000000031 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.9483 | 2.6698 | 0 | 19.9434 | 0 | 2.198 | 17.7454 | 0 | 19.9434 | 0 | 2.198 | 17.7454 | 0 | 1.9483 | 19.9434 | 2.6698 | 19.9434 | 2.6698 | 19.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9434 | 19.9434 | 19.9434 | 19.9434 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.4072 | 1.0463 | 0 | 8.4929 | 0 | 2.8618 | 5.6311 | 0 | 8.1727 | 0 | 2.5148 | 5.6579 | 0 | 2.4072 | 8.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Черных" | J_0000000032 | П | 2023 | 2023 | нд | 2.2527 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | 2.2763 | 19.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 22.0822 | 2.9561 | 22.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.7185 | 28.4817 | 0 | 270.8988 | 0 | 85.5719 | 185.327 | 0 | 179.3215 | 0 | 78.4413 | 100.8802 | 0 | 35.7185 | 270.8988 | 21.7855 | 162.7379 | 14.038 | 104.8641 | 0 | 0 | 16.6952 | 16.6676 | 74.8906 | 41.2106 | 16.5752 | 16.5792 | 80.1166 | 22.2429 | 82.6213 | 82.6213 | 270.8988 | 179.3215 | нд | 270.8988 | 213.0251
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 19.8497 | 16.0035 | 0 | 150.6465 | 0 | 36.6461 | 114.0003 | 0 | 109.7054 | 0 | 47.6623 | 62.0431 | 0 | 19.8497 | 150.6465 | 12.3809 | 92.485 | 8.2009 | 61.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4307 | 34.3765 | 13.7308 | 14.0684 | 45.5663 | 14.3418 | 46.9187 | 46.9187 | 150.6465 | 109.7054 | нд | 150.6465 | 119.422
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 14.0011 | 8.4661 | 0 | 94.4661 | 0 | 25.8868 | 68.5793 | 0 | 53.2571 | 0 | 29.4777 | 23.7794 | 0 | 14.0011 | 94.4661 | 8.4574 | 63.1767 | 4.2774 | 31.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2894 | 21.3049 | 0 | 0 | 31.2245 | 0 | 31.9522 | 31.9522 | 94.4661 | 53.2571 | Выполнение работ за счёт иных источников финансирования | 94.4661 | 63.2416 | 21.3049
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 5.8485 | 7.5375 | 0 | 56.1804 | 0 | 10.7593 | 45.4211 | 0 | 56.4483 | 0 | 18.1846 | 38.2637 | 0 | 5.8485 | 56.1804 | 3.9235 | 29.3083 | 3.9235 | 29.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1413 | 13.0716 | 13.7308 | 14.0684 | 14.3418 | 14.3418 | 14.9665 | 14.9665 | 56.1804 | 56.4483 | нд | 56.1804 | 56.1804 | 27.14
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 15.8688 | 12.4782 | 0 | 120.2524 | 0 | 48.9257 | 71.3266 | 0 | 69.6161 | 0 | 30.779 | 38.8371 | 0 | 15.8688 | 120.2524 | 9.4047 | 70.2529 | 5.8372 | 43.6037 | 0 | 0 | 16.6952 | 16.6676 | 30.4598 | 6.834 | 2.8444 | 2.5108 | 34.5503 | 7.9011 | 35.7026 | 35.7026 | 120.2524 | 69.6161 | нд | 120.2524 | 93.6032
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 3.1359 | 2.1825 | 0 | 23.2466 | 0 | 8.788 | 14.4587 | 0 | 15.1221 | 0 | 7.8388 | 7.2833 | 0 | 3.1359 | 23.2466 | 1.8789 | 14.0356 | 0.94944 | 7.0923 | 0 | 0 | 4.4769 | 4.5083 | 4.7342 | 3.5214 | 0 | 0 | 6.9432 | 0 | 7.0923 | 7.0923 | 23.2466 | 15.1221 | Выполнение работ за счёт иных источников финансирования | 23.2466 | 16.3034 | 8.0298
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 12.7329 | 10.2957 | 0 | 97.0058 | 0 | 40.1378 | 56.868 | 0 | 54.494 | 0 | 22.9402 | 31.5539 | 0 | 12.7329 | 97.0058 | 7.5257 | 56.2173 | 4.8877 | 36.5114 | 0 | 0 | 12.2184 | 12.1593 | 25.7256 | 3.3126 | 2.8444 | 2.5108 | 27.6071 | 7.9011 | 28.6103 | 28.6103 | 97.0058 | 54.494 | Согласно Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г п.136. перенесен срок реализации мероприятий по замене средств коммерческого учета в связи с истечением межповерочного интервала. В этой связи отсутствует необходимость замены в 2023 г. маршрутизаторов каналов связи на маршрутизаторы, работающие в тандеме с приборами учета нового поколения. В то же время для организации передачи данных с трансформаторных подстанций, от которых установлено существенное количество приборов учетов нового поколения необходимо заменить маршрутизаторы каналов связи на новые, работающие в тандеме с новым поколением приборов учета | 97.0058 | 77.2998 | 17.9827
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.79045 | 0.71904 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.79045 | 0.71904 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | J_000400004 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.79045 | 0.71904 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713 | 5.3724
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.4546 | 38.3132 | 0 | 271.0388 | 161.0796 | 249.4308 | 320.6148 | 293.7629 | 421.56 | 297.8604 | 384.4761 | 408.7964 | 377.0245 | 25.4546 | 271.0388 | 12.5984 | 94.11 | 12.5984 | 94.11 | 0 | 0 | 51.5079 | 46.7538 | 47.7984 | 38.6748 | 77.6225 | 78.0466 | 47.0774 | 67.3438 | 47.0326 | 47.0326 | 271.0388 | 257.5852 | нд | 271.0388 | 291.3052
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 15.8753 | 19.9306 | 0 | 149.4159 | 157.9333 | 221.5576 | 230.0749 | 293.6993 | 293.6993 | 293.6993 | 321.1206 | 348.4523 | 377.0245 | 15.8753 | 149.4159 | 8.5173 | 63.6244 | 8.5173 | 63.6244 | 0 | 0 | 27.4213 | 27.3318 | 28.5722 | 28.8634 | 29.7981 | 30.1714 | 31.1242 | 31.1242 | 32.5002 | 32.5002 | 149.4159 | 149.9909 | нд | 149.4159 | 149.4159
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 3.5662 | 4.3444 | 0 | 32.629 | 1.7008 | 8.2884 | 22.6399 | 0 | 28.1901 | 1.4239 | 16.7205 | 10.0457 | 0 | 3.5662 | 32.629 | 1.3806 | 10.313 | 1.3806 | 10.313 | 0 | 0 | 11.1616 | 6.9116 | 5.7587 | 5.7051 | 5.3958 | 5.2603 | 6.0851 | 6.0851 | 4.2279 | 4.2279 | 32.629 | 28.1901 | нд | 32.629 | 32.629
1.4 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.97978 | 1.1565 | 0 | 8.6394 | 0 | 0.23095 | 8.4085 | 0 | 8.3326 | 0.239 | 4.2194 | 3.8742 | 0 | 0.97978 | 8.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2309 | 4.2263 | 4.4085 | 4.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6394 | 8.3326 | нд | 8.6394 | 8.6394
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 5.0334 | 5.0771 | 0 | 37.9258 | 0 | 5.122 | 32.8038 | 0 | 28.4567 | 0 | 3.8033 | 24.6534 | 0 | 5.0334 | 37.9258 | 2.7005 | 20.1726 | 2.7005 | 20.1726 | 0 | 0 | 8.6941 | 8.2841 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 9.8682 | 9.8682 | 10.3045 | 10.3045 | 37.9258 | 28.4567 | нд | 37.9258 | 37.9258 | 8.2841
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная" | J_1204060851 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 2.6129 | 0 | 19.3731 | 0.2896 | 4.2966 | 14.7232 | 0.063607 | 19.5843 | 0.3562 | 17.6239 | 1.6041 | 0 | 0 | 19.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3731 | 19.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3731 | 19.5843 | нд | 19.3731 | 19.3731
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный | J_1204060052 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 2.0703 | 0 | 15.5886 | 0.7916 | 8.536 | 6.2609 | 0 | 15.6109 | 0.7916 | 13.4024 | 1.4169 | 0 | 0 | 15.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5886 | 15.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5886 | 15.6109 | нд
1.4 | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий | J_0004500053 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0.28837 | 0 | 2.1882 | 0.21402 | 1.2585 | 0.71572 | 0 | 2.1901 | 0.2154 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1901 | нд
1.4 | Строительство РП в районе ул.Сибирская, 83а | J_1004060054 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка реклоузеров ф.О-14, О-17 | J_0000000855 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0.69525 | 0 | 5.2788 | 0.1503 | 0.14062 | 4.9879 | 0 | 5.2297 | 0.1545 | 0.062495 | 5.0127 | 0 | 0 | 5.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 5.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 5.2297 | нд
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ | J_0004000061 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 1.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 0.7315 | 4.2524 | 11.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7523 | 16.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.4 | Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий | J_0004500062 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0.38548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6544 | 0.24908 | 1.2965 | 2.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38548 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 3.6544 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.4384 | 20.0731 | 0 | 148.5854 | 0 | 0.087045 | 6.0081 | 142.4902 | 160.6297 | 0.83779 | 14.1144 | 35.107 | 112.317 | 10.4384 | 148.5854 | 3.5757 | 26.7101 | 10.6685 | 92.1173 | 0 | 0 | 35.0544 | 34.7836 | 13.6422 | 11.6045 | 73.1787 | 22.1243 | 12.7972 | 78.2045 | 13.9129 | 13.9129 | 148.5854 | 160.6297 | нд | 148.5854 | 213.9926
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 4.0491 | 4.9336 | 0 | 30.5093 | 0 | 0 | 0 | 30.5093 | 36.839 | 0 | 0 | 0 | 36.839 | 4.0491 | 30.5093 | 2.1724 | 16.2278 | 3.0218 | 22.5727 | 0 | 0 | 6.994 | 6.9938 | 7.2875 | 7.2725 | 0 | 0 | 7.9384 | 14.2833 | 8.2894 | 8.2894 | 30.5093 | 36.839 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019 года. | 30.5093 | 36.8542
1.6 | Приобретение автокрана | J_0000007039 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.73023 | 0.84426 | 0 | 6.3066 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 0.73023 | 6.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 6.2992 | нд | 6.3066 | 6.3066
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 0.59063 | 0.64538 | 0 | 5.924 | 0 | 0 | 0 | 5.924 | 4.6686 | 0 | 0 | 0 | 4.6686 | 0.59063 | 5.924 | 0.3018 | 2.2545 | 0.15414 | 1.1514 | 0 | 0 | 0.97179 | 0.81964 | 1.0127 | 1.0125 | 1.685 | 1.685 | 1.103 | 0 | 1.1514 | 1.1514 | 5.924 | 4.6686 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 5.924 | 4.821
1.6 | Приобретение дробилки | J_0000007041 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.036406 | 0.038405 | 0 | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0.28688 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | 0.036406 | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28688 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28688 | 0.2934 | нд | 0.28688 | 0.28688
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 0.87733 | 1.0903 | 0 | 8.1422 | 0 | 0.087045 | 6.0081 | 2.047 | 7.8987 | 0 | 0.07793 | 4.7319 | 3.0889 | 0.87733 | 8.1422 | 0.44847 | 3.3501 | 0.44847 | 3.3501 | 0 | 0 | 1.8631 | 1.8568 | 1.5994 | 1.3195 | 1.3296 | 1.3724 | 1.3263 | 1.3263 | 2.0238 | 2.0238 | 8.1422 | 7.8987 | нд | 8.1422 | 8.1422 | 4.5486
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 0.22996 | 0.29716 | 0 | 2.6493 | 0 | 0 | 0 | 2.6493 | 1.8255 | 0 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.22996 | 2.6493 | 0.11751 | 0.87777 | 0.060015 | 0.44831 | 0 | 0 | 0.37836 | 0.37833 | 0.39431 | 0 | 0.99883 | 0.99883 | 0.42946 | 0 | 0.44831 | 0.44831 | 2.6493 | 1.8255 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 2.6493 | 2.2198
1.6 | Приобретение листогибочного пресса | J_0000000848 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.13627 | 0.15008 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0.13627 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.915 | нд | 1.1211 | 1.1211
1.6 | Приобретение самосвала | J_0000007036 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.20143 | 0.23289 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0.20143 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 2.1792 | нд | 1.7397 | 1.7397
1.6 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0.15725 | 0.18048 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15725 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | нд | 1.3482 | 1.3482
1.6 | Приобретение фрезерного станка | J_0000000850 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0.16661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение эвакуатора | J_0000007040 | Н | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | 1.6388 | 1.9639 | 0 | 14.672 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 14.3261 | 0 | 0 | 0 | 14.3261 | 1.6388 | 14.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5929 | 10.2483 | 0 | 0 | 4.0792 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 14.3261 | нд | 14.672 | 14.672
1.6 | Приобретение тягача с полуприцепом | J_0000007056 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0.9276 | 0 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 0 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | нд
1.6 | Приобретение измельчителя древисины | J_0000007057 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение трактора | J_0000007060 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0.28336 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | нд
1.6 | Приобретение беспилотного летательного аппарата | J_0000007059 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0.14931 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | нд
1.6 | Приобретение передвижной парообразующей установки | J_0000007063 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0.94497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94497 | 8.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | Хозяйственное обеспечение деятельности предприятия
1.6 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 4.5703 | 0 | 52.6041 | 0 | 0 | 0 | 52.6041 | 43.5029 | 0.83779 | 14.0364 | 30.3752 | 0 | 0 | 52.6041 | 0 | 0 | 4.396 | 41.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6041 | 1.8292 | 0 | 41.6737 | 0 | 0 | 52.6041 | 43.5029 | Реализация 2 этапа путем завершения строительства второго строения складских помещений, начало строительства которых было предусмотрено Инвестиционной программой 2022г.
1.6 | Приобретение иных материальных активов | J_0000007065 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0.83995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83995 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, расположенных на территориях СНТ, а также соблюдение требований к качеству электроэнергии.
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | J_0000007043 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.60914 | 0.64257 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.60914 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | нд | 4.8 | 4.8
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0.25381 | 0.26774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд | 2 | 2 | 2
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.25381 | 0.26774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд | 2 | 2
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007046 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.25381 | 0.53548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25381 | 2 | 0.26774 | 2 | 0.53548 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | Изменение стоимости в связи с увеличением количества задач в области программирования. | 2 | 4
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | J_0000007047 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.25381 | 0.26774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25381 | 2 | 0.26774 | 2 | 0.26774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | нд | 2 | 2
[42 empty] | 0 | 0