## 1.2018 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год ______
Инвестиционная программа_Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: __2017_____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [7 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
| Новосибирская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.06 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Томская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Омская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.76 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.48 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Алтайский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.364 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.45 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.52 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.756 | нд | нд | нд | 100% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа программа Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2020-2024 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: ___2023____ год
Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2021г. №6-162
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта |  | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2023 г | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.10 | 21.11 | 21.12 | 21.13 | 21.14 | 21.15 | 21.16 | 21.17 | 21.18 | 21.19 | 21.20 | 21.21 | 21.22 | 21.23 | 21.24 | 21.25 | 21.26 | 21.27 | 21.28 | 21.29 | 21.30 | 21.31 | 21.32 | 21.33 | 21.34 | 21.35 | 21.36 | 21.37 | 21.38 | 21.39 | 21.40 | 21.41 | 21.42 | 21.43 | 21.44 | 21.45 | 21.46 | 21.47 | 21.48 | 21.49 | 21.50 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Томская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6347 | 0 | нд | 54.4492 | нд | нд | 24.7679 | 29.5344 | 29.5344 | 55.3299 | 55.3299 | 28.6347 | 54.4492 | 7.3645 | 29.6813 | 3.5772 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | 13.6918 | 0 | 0 | 2.7456 | 10.9462 | 19.0375 | 0 | 0 | 2.7456 | 16.2919 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 6.9324 | 0 | 0 | 2.042 | 4.8904 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 8.3772 | 0 | 0 | 4.0265 | 4.3507 | 28.0522 | 0 | 0 | 13.6632 | 14.389 | 38.6163 | 0 | 0 | 11.2537 | 27.3625 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6347 | #VALUE! | нд | 54.4492 | нд | нд | 24.7679 | 29.5344 | 29.5344 | 55.3299 | 55.3299 | 28.6347 | 54.4492 | 7.3645 | 29.6813 | 3.5772 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | 13.6918 | 0 | 0 | 2.7456 | 10.9462 | 19.0375 | 0 | 0 | 2.7456 | 16.2919 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 6.9324 | 0 | 0 | 2.042 | 4.8904 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 8.3772 | 0 | 0 | 4.0265 | 4.3507 | 28.0522 | 0 | 0 | 13.6632 | 14.389 | 38.6163 | 0 | 0 | 11.2537 | 27.3625 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6288 | нд | нд | 4.2692 | нд | нд | 4.2692 | 3.6288 | 3.6288 | 4.2692 | 4.2692 | 3.6288 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6288 | нд | нд | 4.2692 | нд | нд | 4.2692 | 3.6288 | 3.6288 | 4.2692 | 4.2692 | 3.6288 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | нд
1.2.1.2.1. | Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи) | L_ЗСИБНТЭ-ТО7 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 3.6288 | 01.2021 | нд | 4.2692 | 07.2021 | нд | 4.2692 | 3.6288 | 3.6288 | 4.2692 | 4.2692 | 3.6288 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.1892 | 4.2692 | 0 | 0 | 2.4396 | 1.8296 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0059 | 0 | 0 | 50.18 | 0 | 0 | 20.4987 | 25.9056 | 25.9056 | 51.0607 | 51.0607 | 25.0059 | 50.18 | 7.3645 | 29.6813 | 3.5772 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6918 | 0 | 0 | 2.7456 | 10.9462 | 19.0375 | 0 | 0 | 2.7456 | 16.2919 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 6.9324 | 0 | 0 | 2.042 | 4.8904 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 8.3772 | 0 | 0 | 4.0265 | 4.3507 | 24.4234 | 0 | 0 | 11.2236 | 13.1998 | 34.3471 | 0 | 0 | 8.8141 | 25.5329 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0059 | 0 | 0 | 50.18 | 0 | 0 | 20.4987 | 25.9056 | 25.9056 | 51.0607 | 51.0607 | 25.0059 | 50.18 | 7.3645 | 29.6813 | 3.5772 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6918 | 0 | 0 | 2.7456 | 10.9462 | 19.0375 | 0 | 0 | 2.7456 | 16.2919 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 6.9324 | 0 | 0 | 2.042 | 4.8904 | 3.5772 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.1268 | 8.3772 | 0 | 0 | 4.0265 | 4.3507 | 24.4234 | 0 | 0 | 11.2236 | 13.1998 | 34.3471 | 0 | 0 | 8.8141 | 25.5329 | нд
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Копылово | J_ЗСИБНТЭ-ТО1 | П | 2019 | 2019 | 2022 | 2023 | нд | 14.3055 | 12.2019 | нд | 20.2099 | 12.2019 | нд | 17.1628 | 14.3055 | 14.3055 | 20.2099 | 20.2099 | 14.3055 | 20.2099 | 0 | 3.0471 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9718 | 0 | 0 | 2.7456 | 10.2262 | 15.7016 | 0 | 0 | 2.7456 | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0.65 | 0.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.829 | 0 | 0 | 5.6028 | 10.2262 | 16.7 | 0 | 0 | 3.3956 | 13.3044 | нд
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст.Межениновка | J_ЗСИБНТЭ-ТО2 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | нд | 3.7632 | 02.2019 | нд | 23.0329 | 06.2022 | нд | 3.3359 | 3.7822 | 3.7822 | 23.0329 | 23.0329 | 3.7632 | 23.0329 | 0.42728 | 19.697 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 3.3359 | 0 | 0 | 0 | 3.3359 | 3.0432 | 0 | 0 | 2.4504 | 0.5928 | 5.4 | 0 | 0 | 1.392 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 4.4832 | 0 | 0 | 3.1704 | 1.3128 | 13.5359 | 0 | 0 | 4.392 | 9.1439 | нд
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТПНС-93 ст. Томск-Северный | J_ЗСИБНТЭ-ТО3 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 3.486 | 02.2019 | нд | 3.486 | 02.2019 | нд | 0 | 4.1813 | 4.1813 | 4.1813 | 4.1813 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 2.952 | 0 | 0 | 2.4504 | 0.5016 | 2.952 | 0 | 0 | 1.0265 | 1.9255 | 3.486 | 0 | 0 | 2.4504 | 1.0356 | 3.486 | 0 | 0 | 1.0265 | 2.4595 | нд
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61 | J_ЗСИБНТЭ-ТО4 | П | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.4512 | 02.2019 | нд | 3.4512 | 02.2019 | нд | 0 | 3.6366 | 3.6366 | 3.6366 | 3.6366 | 3.4512 | 3.4512 | 3.4512 | 3.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6252 | 0 | 0 | 0 | 0.6252 | 0.6252 | 0 | 0 | 0 | 0.6252 | 0.6252 | 0 | 0 | 0 | 0.6252 | 0.6252 | 0 | 0 | 0 | 0.6252 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 3 (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года (N-1), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 |  | План на 01.01.2017 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
| Новосибирская область |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.8424 | 5.773 | 15.9828 | 31.1953 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1124 | 0 | 15.1124 | нд | нд | 0 | нд | 12.2803 | нд | 30.8359 | нд | 10.5058 | нд | 60.8431 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.8424 | 5.773 | 15.9828 | 31.1953 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1124 | 0 | 15.1124 | нд | нд | 0 | нд | 12.2803 | нд | 30.8359 | нд | 10.5058 | нд | 60.8431 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.73 | 5.773 | 15.9828 | 23.9742 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.389 | нд | 30.8359 | нд | 10.5058 | нд | 45.7307 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.73 | 5.773 | 15.9828 | 23.9742 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.389 | нд | 30.8359 | нд | 10.5058 | нд | 45.7307 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.496 | 0.456 | 1.216 | 1.824 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.456 | нд | 3.04 | нд |  | нд | 3.496 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.769 | 0.361 | 0.9632 | 1.4448 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3612 | нд | 2.408 | нд |  | нд | 2.7692 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.132 | 0.148 | 0.3936 | 0.5904 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1476 | нд | 0.984 | нд |  | нд | 1.1316 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.608 | 0.148 | 0.984 | 1.476 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.3402 | нд | 2.268 | нд | 2.6082 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.198 | 0.678 | 1.808 | 2.712 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.678 | нд | 4.52 | нд | 5.198 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 9.913 | 1.293 | 3.448 | 5.172 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.293 | нд | 8.62 | нд |  | нд | 9.913 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.481 | 0.324 | 0.8628 | 1.2942 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.32367 | нд | 2.1578 | нд | 2.4815 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.125 | 0.277 | 0.7392 | 1.1088 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2772 | нд | 1.848 | нд |  | нд | 2.1252 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.794 | 0.234 | 0.624 | 0.936 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.234 | нд | 1.56 | нд | 1.794 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 12.811 | 1.671 | 4.456 | 6.684 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.671 | нд | 11.14 | нд |  | нд | 12.811 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.403 | 0.183 | 0.488 | 0.732 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.183 | нд | 1.22 | нд |  | нд | 1.403 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1124 | 0 | 0 | 7.2211 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1124 | 0 | 15.1124 | нд | нд | 0 | нд | 7.8913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.1124 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1124 | 0 | 0 | 7.2211 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1124 | 0 | 15.1124 | нд | нд | 0 | нд | 7.8913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.1124 | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | П | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 15.1124 |  |  | 7.2211 |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 15.1124 | 0 | 15.1124 | нд | нд |  | нд | 7.8913 | нд |  | нд |  | нд | 15.1124 | нд | нд
| Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.0668 | 3.0539 | 10.0105 | 21.0025 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.6612 | нд | 30.408 | нд | 0 | нд | 34.0692 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.0668 | 3.0539 | 10.0105 | 21.0025 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.6612 | нд | 30.408 | нд | 0 | нд | 34.0692 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 6 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 6 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 5 |  |  | 5 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 5 | нд |  | нд | 5 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1 |  |  | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 1 | нд |  | нд | 1 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.0668 | 3.0539 | 10.0105 | 15.0025 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6612 | нд | 24.408 | нд | 0 | нд | 28.0692 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.0668 | 3.0539 | 10.0105 | 15.0025 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6612 | нд | 24.408 | нд | 0 | нд | 28.0692 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 10.695 | 1.395 | 3.72 | 5.58 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.395 | нд | 9.3 | нд |  | нд | 10.695 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 7.76 | 0.65885 | 2.8405 | 4.2607 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0122 | нд | 6.748 | нд |  | нд | 7.7602 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 9.6118 | 1 | 3.45 | 5.1618 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.254 | нд | 8.36 | нд |  | нд | 9.614 | нд | нд
| Томская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.6654 | 2.826 | 7.7816 | 14.0578 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.338 | нд | 10.4074 | нд | 9.92 | нд | 24.6654 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.6654 | 2.826 | 7.7816 | 14.0578 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.338 | нд | 10.4074 | нд | 9.92 | нд | 24.6654 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.8327 | 1.413 | 3.8908 | 8.5289 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.669 | нд | 5.2037 | нд | 4.96 | нд | 13.8327 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.8327 | 1.413 | 3.8908 | 8.5289 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.669 | нд | 5.2037 | нд | 4.96 | нд | 13.8327 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 3 |  |  | 3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд |  | нд |  | нд | 3 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.8327 | 1.413 | 3.8908 | 5.5289 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.669 | нд | 5.2037 | нд | 4.96 | нд | 10.8327 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.8327 | 1.413 | 3.8908 | 5.5289 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.669 | нд | 5.2037 | нд | 4.96 | нд | 10.8327 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.335 | 0.435 | 1.2429 | 1.6571 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.435 | нд | 2.9 | нд |  | нд | 3.335 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.7937 | 0.234 | 0.66388 | 0.89582 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.234 | нд | 1.5597 | нд |  | нд | 1.7937 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.002 | 0.522 | 1.392 | 2.088 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.522 | нд | 3.48 | нд | 4.002 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.702 | 0.222 | 0.592 | 0.888 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.222 | нд | 1.48 | нд | 1.702 | нд | нд
| Омская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.0256 | 1.1236 | 2.9672 | 15.9348 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.5298 | нд | 7.492 | нд | 0 | нд | 20.0218 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.0256 | 1.1236 | 2.9672 | 15.9348 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.5298 | нд | 7.492 | нд | 0 | нд | 20.0218 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6156 | 1.1236 | 2.9672 | 4.5248 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1238 | нд | 7.492 | нд | 0 | нд | 8.6158 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6156 | 1.1236 | 2.9672 | 4.5248 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1238 | нд | 7.492 | нд | 0 | нд | 8.6158 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.609 | 0.601 | 1.6032 | 2.4048 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.6012 | нд | 4.008 | нд |  | нд | 4.6092 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.0066 | 0.5226 | 1.364 | 2.12 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.5226 | нд | 3.484 | нд |  | нд | 4.0066 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.406 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.406 | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 11.41 |  |  | 11.41 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 11.406 | нд |  | нд |  | нд | 11.406 | нд | нд
| Алтайский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 144.6768 | 8.92 | 22.7027 | 113.0541 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 45.1223 | нд | 42.5929 | нд | 56.9608 | нд | 144.676 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 144.6768 | 8.92 | 22.7027 | 113.0541 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 45.1223 | нд | 42.5929 | нд | 56.9608 | нд | 144.676 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 40 | нд | 7 | нд | 32 | нд | 79 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 40 | нд | 7 | нд | 32 | нд | 79 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4 |  |  | 4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд |  | нд |  | нд | 4 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 21.5 |  |  | 21.5 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | нд |  | нд | 14 | нд | 21.5 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 8 |  |  | 8 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | 8 | нд | 8 | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 7 |  |  | 7 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд |  | нд |  | нд | 7 | нд | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 24.5 |  |  | 24.5 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5 | нд | 7 | нд | 6 | нд | 24.5 | нд | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 14 |  |  | 14 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд |  | нд | 4 | нд | 14 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.6768 | 8.92 | 22.7027 | 34.0541 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.1223 | нд | 35.5929 | нд | 24.9608 | нд | 65.676 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.6768 | 8.92 | 22.7027 | 34.0541 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.1223 | нд | 35.5929 | нд | 24.9608 | нд | 65.676 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.048 | 0.528 | 1.408 | 2.112 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.528 | нд | 3.52 | нд |  | нд | 4.048 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.9794 | 0.38862 | 1.0363 | 1.5545 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.38862 | нд | 2.5908 | нд |  | нд | 2.9794 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.907 | 0.249 | 0.6632 | 0.9948 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.2487 | нд | 1.658 | нд |  | нд | 1.9067 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.715 | 0.615 | 1.64 | 2.46 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.615 | нд | 4.1 | нд |  | нд | 4.715 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 5.888 | 1.068 | 1.928 | 2.892 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 1.068 | нд | 4.82 | нд |  | нд | 5.888 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.714 | 0.407 | 0.9228 | 1.3842 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | 0.354 | нд | 2.36 | нд | 2.714 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.392 | 0.312 | 0.832 | 1.248 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | 0.312 | нд | 2.08 | нд | 2.392 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 12.6684 | 1.6524 | 4.4064 | 6.6096 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | 1.6524 | нд | 11.016 | нд | 12.6684 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 17.434 | 2.274 | 6.064 | 9.096 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 2.274 | нд | 15.16 | нд |  | нд | 17.434 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.931 | 1.426 | 3.802 | 5.703 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | 1.4257 | нд | 9.5048 | нд | 10.9305 | нд | нд

## 4 (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2017 | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [41 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | 2020 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
| Новосибирская область |  | 60.8424 | нд | 0 | 7.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.649 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8424 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 60.8424 | нд | 0 | 7.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.649 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8424 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 45.73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.649 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 45.73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.649 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | 3.496 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.496 |  |  | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | 2.769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.769 |  |  | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | 1.132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.132 |  |  | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | 2.608 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.608 |  |  | 0.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | 5.198 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.198 |  |  | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | 9.913 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.913 |  |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.913 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | 2.481 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.481 |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | 2.125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.125 |  |  | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | 1.794 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.794 |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | 12.811 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.811 |  |  | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.811 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | 1.403 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.403 |  |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 15.1124 | нд | нд | 7.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 15.1124 | нд | 0 | 7.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | 15.1124 | нд | 0 | 7.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8913 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Кемеровская область | нд | 34.0668 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0668 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0668 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 34.0668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 28.0668 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0668 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0668 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 28.0668 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0668 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0668 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | 10.695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.695 |  |  | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | 7.76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.76 |  |  | 5.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | 9.6118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6118 |  |  | 3.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6118 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Томская область | нд | 13.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1287 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8327 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 13.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1287 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8327 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1287 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8327 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1287 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8327 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | 3.335 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.335 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | 1.7937 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7937 |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7937 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | 4.002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.002 |  |  | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | 1.702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.702 |  |  | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Омская область | нд | 20.0256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0256 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 20.0256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0256 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 8.6156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 8.6156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | 4.609 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.609 |  |  | 2.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 4.0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0066 |  |  | 2.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0066 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 11.41 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | 11.41 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 11.41 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.41 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Алтайский край | нд | 144.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9714 | 0 | 0 | 17.124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7054 | 0 | 0 | 12.826 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6768 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 144.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9714 | 0 | 0 | 17.124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7054 | 0 | 0 | 12.826 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6768 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 79 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 79 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | 21.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | 24.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 65.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9714 | 0 | 0 | 17.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7054 | 0 | 0 | 12.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6768 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 65.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9714 | 0 | 0 | 17.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7054 | 0 | 0 | 12.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6768 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | 4.048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.048 |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | 2.9794 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9794 |  |  | 1.364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | 1.907 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.907 |  |  | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | 4.715 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.715 |  |  | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | 5.888 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.888 |  |  | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | 2.714 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.714 |  |  | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | 2.392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.392 |  |  | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | 12.6684 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6684 |  |  | 5.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6684 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | 17.434 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.434 |  |  | 7.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.434 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | 10.931 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.931 |  |  | 4.756 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.931 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 5.18 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год ______
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2: Новосибирская область | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд
1: 1.2.3.4.1; 2: Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная; 3: ЗСИБДЭ - НО12; 4.4.2: 15.1124; 4.4.3: 0; 4.4.4: 0; 4.4.5: 0; 4.4.6: 0; 4.4.7: 0; 6: 15.1124; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0 | 2017 | 2018
2: Кемеровская область; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2.1; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.); 3: ЗСИБДЭ - КО1; 4.4.2: 5; 4.4.7: 4; 6: 5; 11: 4 | 2018 | 2018
1: 1.2.1.2.2; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.); 3: ЗСИБДЭ - КО2; 4.4.2: 1; 4.4.7: 2; 6: 1; 11: 2 | 2018 | 2018
2: Томская область; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2.1; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее); 3: ЗСИБДЭ - ТО1; 4.4.2: 3; 4.4.7: 1; 6: 3; 11: 1 | 2018 | 2018
2: Омская область; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.3.4.1; 2: Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино; 3: ЗСИБДЭ - ОО2; 4.4.2: 11.41; 6: 11.41 | 2018 | 2018
2: Алтайский край; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2.1; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК1; 4.4.2: 4; 4.4.7: 4; 6: 4; 11: 4 | 2018 | 2018
1: 1.2.1.2.2; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК2; 4.4.2: 7.5; 4.4.7: 3; 6: 7.5; 11: 3 | 2018 | 2020
1: 1.2.1.2.4; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК4; 4.4.2: 7; 4.4.7: 2; 6: 7; 11: 2 | 2018 | 2018
1: 1.2.1.2.5; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК5; 4.4.2: 11.5; 4.4.7: 6; 6: 11.5; 11: 6 | 2018 | 2020
1: 1.2.1.2.6; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК6; 4.4.2: 10; 4.4.7: 6; 6: 10; 11: 6 | 2018 | 2020

## 5.19 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год ______
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2: Новосибирская область | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.2.1.1; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22; 3: ЗСИБДЭ - НО1; 4.4.1: 3.496; 4.4.4: 2.3; 6: 3.496; 9: 2.3 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.2; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25; 3: ЗСИБДЭ - НО2; 4.4.1: 2.769; 4.4.4: 0.76; 6: 2.769; 9: 0.76 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.3; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44; 3: ЗСИБДЭ - НО3; 4.4.1: 1.132; 4.4.4: 0.48; 6: 1.132; 9: 0.48 | 2018 | 2019
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | [21 empty] | 9.913 |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 9.913 |  |  | 5.9
1: 1.2.2.1.8; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км.; 3: ЗСИБДЭ - НО8; 4.4.1: 2.125; 4.4.4: 0.76; 6: 2.125; 9: 0.76 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.10; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун; 3: ЗСИБДЭ - НО10; 4.4.1: 12.811; 4.4.4: 6.8; 6: 12.811; 9: 6.8 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.11; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское; 3: ЗСИБДЭ - НО11; 4.4.1: 1.403; 4.4.4: 0.4; 6: 1.403; 9: 0.4 | 2018 | 2019
2: Кемеровская область; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1.1; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово; 3: ЗСИБДЭ - КО3; 4.4.1: 10.695; 4.4.4: 7.5; 6: 10.695; 9: 7.5 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.2; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур; 3: ЗСИБДЭ - КО4; 4.4.1: 7.76; 4.4.4: 5.06; 6: 7.76; 9: 5.06 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.3; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево; 3: ЗСИБДЭ - КО5; 4.4.1: 9.6118; 4.4.4: 3.7; 6: 9.6118; 9: 3.7 | 2018 | 2019
2: Томская область; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1.1; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71; 3: ЗСИБДЭ - ТО2; 4.4.1: 3.335; 4.4.4: 1; 6: 3.335; 9: 1 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.2; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5; 3: ЗСИБДЭ - ТО3; 4.4.1: 1.7937; 4.4.4: 1.2; 6: 1.7937; 9: 1.2 | 2018 | 2019
2: Омская область; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1.1; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1; 3: ЗСИБДЭ - ОО1; 4.4.1: 4.609; 4.4.4: 2.76; 6: 4.609; 9: 2.76 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.2; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино; 3: ЗСИБДЭ - ОО2; 4.4.1: 4.0066; 4.4.4: 2.48; 6: 4.0066; 9: 2.48 | 2018 | 2019
2: Алтайский край; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2.5; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК5; 4.4.1: 7; 4.4.6: 6; 6: 7; 11: 6 | 2018 | 2020
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1.1; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1; 3: ЗСИБДЭ - АК7; 4.4.1: 4.048; 4.4.4: 1.4; 6: 4.048; 9: 1.4 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.2; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13; 3: ЗСИБДЭ - АК8; 4.4.1: 2.9794; 4.4.4: 1.364; 6: 2.9794; 9: 1.364 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.3; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11; 3: ЗСИБДЭ - АК9; 4.4.1: 1.907; 4.4.4: 0.76; 6: 1.907; 9: 0.76 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.4; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5; 3: ЗСИБДЭ - АК10; 4.4.1: 4.715; 4.4.4: 2.5; 6: 4.715; 9: 2.5 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.5; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4; 3: ЗСИБДЭ - АК11; 4.4.1: 5.888; 4.4.4: 3.4; 6: 5.888; 9: 3.4 | 2018 | 2019
1: 1.2.2.1.9; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1; 3: ЗСИБДЭ - АК15; 4.4.1: 17.434; 4.4.4: 7.7; 6: 17.434; 9: 7.7 | 2018 | 2019

## 5.20 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год ______
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2: Новосибирская область | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд
1: 1.2.2.1.4; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684; 3: ЗСИБДЭ - НО4; 4.4.2: 2.608; 4.4.5: 0.96; 6: 2.608; 9: 0.96 | 2019 | 2020
1: 1.2.2.1.5; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427; 3: ЗСИБДЭ - НО5; 4.4.2: 5.198; 4.4.5: 1.9; 6: 5.198; 9: 1.9 | 2019 | 2020
1: 1.2.2.1.7; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089; 3: ЗСИБДЭ - НО7; 4.4.2: 2.481; 4.4.5: 1.2; 6: 9.913; 9: 5.9 | 2019 | 2020
1: 1.2.2.1.9; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143; 3: ЗСИБДЭ - НО9; 4.4.2: 1.794; 4.4.5: 1.2; 6: 2.481; 9: 1.2 | 2019 | 2020
2: Томская область; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1.3; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93; 3: ЗСИБДЭ - ТО4; 4.4.2: 4.002; 4.4.5: 2.1; 6: 4.002; 9: 2.1 | 2019 | 2020
1: 1.2.2.1.4; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60; 3: ЗСИБДЭ - ТО5; 4.4.2: 1.702; 4.4.5: 0.35; 6: 1.702; 9: 0.35 | 2019 | 2020
2: Алтайский край; 3: нд | нд | нд
1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.1.2.2; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК2; 4.4.2: 14; 4.4.7: 16; 6: 14; 11: 16 | 2018 | 2020
1: 1.2.1.2.3; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК3; 4.4.2: 8; 4.4.7: 5; 6: 8; 11: 5 | 2020
1: 1.2.1.2.5; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК5; 4.4.2: 6; 4.4.7: 6; 6: 6; 11: 6 | 2018 | 2020
1: 1.2.1.2.6; 2: Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.); 3: ЗСИБДЭ - АК6; 4.4.2: 4; 4.4.7: 4; 6: 4; 11: 4 | 2018 | 2020
1: 1.2.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: нд | нд | нд
1: 1.2.2.1.6; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7; 3: ЗСИБДЭ - АК12; 4.4.2: 2.714; 4.4.5: 1.45; 6: 2.714; 9: 1.45 | 2019 | 2020
1: 1.2.2.1.7; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8; 3: ЗСИБДЭ - АК13; 4.4.2: 2.392; 4.4.5: 1.1; 6: 2.392; 9: 1.1 | 2019 | 2020
1: 1.2.2.1.8; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1; 3: ЗСИБДЭ - АК14; 4.4.2: 12.6684; 4.4.5: 5.52; 6: 12.6684; 9: 5.52 | 2019 | 2020
1: 1.2.2.1.10; 2: Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км; 3: ЗСИБДЭ - АК16; 4.4.2: 10.931; 4.4.5: 4.756; 6: 10.931; 9: 4.756 | 2019 | 2020

## 6 (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2017 | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [35 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
|  |  | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
Новосибирская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | [12 empty] | IV |  |  | 2.3
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | [12 empty] | IV |  |  | 0.76
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | [12 empty] | IV |  |  | 0.48
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | [24 empty] | IV |  |  | 0.96
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | [24 empty] | IV |  |  | 1.9
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | [12 empty] | IV |  |  | 5.9
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | [24 empty] | IV |  |  | 1.2
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | [12 empty] | IV |  |  | 0.76
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | [24 empty] | IV |  |  | 1.2
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | [12 empty] | IV |  |  | 6.8
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | [12 empty] | IV |  |  | 0.4
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 1
| Кемеровская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | [24 empty] | IV |  |  | 7.5
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | [24 empty] | IV |  |  | 5.06
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | [24 empty] | IV |  |  | 3.7
| Томская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | [24 empty] | IV |  |  | 1
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | [24 empty] | IV |  |  | 1.2
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | [36 empty] | IV |  |  | 2.1
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | [36 empty] | IV |  |  | 0.35
| Омская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | [24 empty] | IV |  |  | 2.76
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | [24 empty] | IV |  |  | 2.48
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | [24 empty] | IV |  |  |  |  | 1
| Алтайский край | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | IV |  |  |  |  | 16
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | [36 empty] | IV |  |  |  |  | 5
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | IV |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | IV |  |  |  |  | 6
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | [12 empty] | IV |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | IV |  |  |  |  | 4
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | [24 empty] | IV |  |  | 1.4
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | [24 empty] | IV |  |  | 1.364
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | [24 empty] | IV |  |  | 0.76
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | [24 empty] | IV |  |  | 2.5
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | [24 empty] | IV |  |  | 3.4
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | [36 empty] | IV |  |  | 1.45
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | [36 empty] | IV |  |  | 1.1
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | [36 empty] | IV |  |  | 5.52
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | [24 empty] | IV |  |  | 7.7
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | [36 empty] | IV |  |  | 4.756

## 7 (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2017 | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [41 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | 2020 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
Новосибирская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 25.227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 25.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 25.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Кемеровская область | нд | [84 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Томская область | нд | [84 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Омская область | нд | [84 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Алтайский край | нд | [84 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2017 |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
Новосибирская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Кемеровская область | нд | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 6
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
| Томская область | нд | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 1
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
| Омская область | нд | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 1 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Алтайский край | нд | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 52
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0

## 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  | Примечание
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
|  |  | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 5
| Новосибирская область | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | 2.3 | нд | 100%
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | 0.76 | нд | 100%
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | 0.48 | нд | 100%
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | 0.96 | нд | 100%
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | 1.9 | нд | 100%
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | 5.9 | нд | 100%
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | 1.2 | нд | 100%
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | 0.76 | нд | 100%
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | 1.2 | нд | 100%
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | 6.8 | нд | 100%
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | 0.4 | нд | 100%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | нд | нд | нд
| Кемеровская область | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | нд | 1 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | 7.5 | нд | 100%
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | 5.06 | нд | 100%
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | 3.7 | нд | 100%
| Томская область | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | 1 | нд | 100%
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | 1.2 | нд | 100%
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | 2.1 | нд | 100%
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | 0.35 | нд | 100%
| Омская область | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | 2.76 | нд | 100%
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 2.48 | нд | 100%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд
| Алтайский край | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | нд | 11 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | нд | 2 | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | нд | 6 | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | нд | 4 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | 1.4 | нд | 100%
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | 1.364 | нд | 100%
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | 0.76 | нд | 100%
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | 2.5 | нд | 100%
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | 3.4 | нд | 100%
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | 1.45 | нд | 100%
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | 1.1 | нд | 100%
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | 5.52 | нд | 100%
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | 7.7 | нд | 100%
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | 4.756 | нд | 100%

## 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Новосибирская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | с. Тебисское | Барабинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск | Новосибирская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск | Новосибирская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | г. Тогучин | Инская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | Березовский сельсовет | Инская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | рп. Чаны | Барабинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | г. Чулым | Новосибирская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | п.Купино | Карасукская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | г. Карасук | Карасукская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | п. Сузун | Каменская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | г. Половинное | Каменская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | г. Новосибирск | Новосибирская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| Кемеровская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | п. Брянский (157 км) Промышленновский район | Кемеровская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | сп. Ясногорское | Кемеровская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | п. Егозово | Беловская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | п. Абагур-Лесной | Новокузнецкая дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | сп. Ясногорское | Кемеровская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| Томская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | Сибирский федеральный округ | Томская область | п. Межениновка | Тайгинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | Сибирский федеральный округ | Томская область | п. Предтеченск | Тайгинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | Сибирский федеральный округ | Томская область | о.п. 41 км Томского района | Тайгинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | Сибирский федеральный округ | Томская область | г. Томск | Тайгинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | Сибирский федеральный округ | Томская область | с. Богашево | Тайгинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| Омская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | Сибирский федеральный округ | Омская область | п. Иртышский | Входнинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | Сибирский федеральный округ | Омская область | ст. Валерино Калачинский район | Омская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | Сибирский федеральный округ | Омская область | п. Помурино | Входнинская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Алтайский край | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | ст.Смазнево Заринский район | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | г. Камень-на-Оби | Каменская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | с. Шпагино, Заринский район | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | п. Тальменка | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | с. Урываево | Каменская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | с. Ларичиха | Каменская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | с. Бешенцево | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | г. Рубцовск | Барнаульская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | с. Большая Речка | Барнаульская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | п. Загонный Заринский район | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | п. Загонный Заринский район | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | г. Камень-на-Оби | Каменская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | г. Камень-на-Оби | Каменская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | ст.Смазнево Заринский район | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | с. Шпагино, Заринский район | Алтайская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | г.Барнаул | Барнаульская дистанция электроснабжения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется

## 11.1 (hidden)
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа _Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: __2017_____ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Возд.линия 0,4кВ ст.Тебисская от КТП 22 | Новосибирская область
| Возд.линия 0,4кВ ст. Иня-Восточная от ТП-25 | Новосибирская область
| Возд.линия 0,4кВ ст. Левая Обь от ТП-44 | Новосибирская область
| Возд.линия 0,4кВ ст. Льниха от КТП-684 | Новосибирская область
| Возд.линия 0,4кВ ст. Шелковичиха от КТП-427 | Новосибирская область
| Воздушная .линия 0,4кВ ст. Озеро Карачинское от КТП 19 | Новосибирская область
| Линии 0,4 кВ электроснабжения потребителей ст.Чулымская инв.№30089 | Новосибирская область
| Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ст. Купино, 132 км инв. №030046 | Новосибирская область
| Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ст. Карасук ТП-143 | Новосибирская область
| Воздушная ЛЭП-0,4кв ст.Сузун поселок | Новосибирская область
| Воздушная ЛЭП-0,4кв ст.Краснозерское поселок | Новосибирская область
| ЛЭП освещения ж/д поселка ст. Егозово | Кемеровская область
| Линия электропередач воздуш быта г.Новокузнецк Абагур | Кемеровская область
| Низковольтная линия электроснабжения разъезд Буреничево (бытовая) | Кемеровская область
| Возд.линия 0,4кВ ст. Предтеченск КТП-71 | Томская область
| Низковольтные сети оп. 41 км от КТП-40/5 | Томская область
| Низковольтные сети ст. Томск-Северный от КТПНС-93 | Томская область
| Возд.линия 0,4кВ ст. Богашево, КТП-60 | Томская область
| ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ СТ. Иртышская ТП-1 | Омская область
| Линия 4-х проводная воздушная станции Валерино | Омская область
| ЛЭП 0,4кВ (ст.Бешенцево от КТП-1 ф.Быт до опоры№59) инв №030373/7194 | Алтайский край
| Низковольтные сети г. Рубцовск от ТП-13 | Алтайский край
| Низковольтные сети ст. Большая Речка от КТП-11 | Алтайский край
| Низковольтные сети оп. Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | Алтайский край
| Низковольтные сети оп. Загонный (61 км) от КТП-4 | Алтайский край
| Низковольтные сети ст. Камень на Оби от ТП-7 | Алтайский край
| Низковольтные сети ст. Камень на Оби от ТП-8 | Алтайский край
| ст. Смазнево КТП-1 ЛЭП-0,4 кВ | Алтайский край
| ст. Шпагино ТП-1 ЛЭП-0,4 кВ | Алтайский край
| Воздушная линия 0,4 кВ. ст.Ползуново-236 км инв.№030234/7195 | Алтайский край

## 11.2 (hidden)
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | год (N-1) |  | год N |  | год (N+1) |  | год (N+2)
|  |  | год (N-4) | год (N-3) | год (N-2) |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1)
МВт2)
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1)
МВт2)
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…4) | …4)
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

## 11.3 (hidden)
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год (X-1), тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год X6), тыс. рублей2)
|  | Год (X-3)6) | Год (X-2)6) | Год (X-1)6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С3 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С3 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## 12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Новосибирская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | 1960 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП 22 ст. Тебисская | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | 1968 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ТП 25 ст. Иня-Восточная | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | 1995 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ТП 44 ст. Левая Обь | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | 1970 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП 684 ст. Льниха | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | 1962 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП 427 ст. Шелковичиха | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | 1958 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП 19 ст. Озеро Карачи | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | 1951 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Чулымская | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | 1959 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Купино | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | 1961 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП 143 ст. Карасук | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | 1974 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Сузун | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | 1961 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Красноозерская | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Иня-Восточная | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | +
| Кемеровская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | 1970 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ "Разъезд 157 км" | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | 1971 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Буреничево | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | 1958 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Егозово | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | 1953 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Абагур | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | 1958 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст. Буреничево | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
| Томская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | 1963 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Межениновка | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | 1969 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП-71 ст.Предтеченск | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | 1969 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП-40/5 о.п.41 км | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | 1973 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТПНС-93 ст.Томск-Северный | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | 1969 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + |  |  | ВЛ-0,4 КТП-60 ст.Богашево | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4
| Омская область | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | [17 empty] | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | 1980 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ТП-1 ст.Иртышское | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 1956 | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ст.Валерино | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Помурино | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | +
| Алтайский край | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Смазнево | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Плотинная | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Шпагино | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Шпагино | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Усть-Тальменская | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ЭЧЭ Ларичиха | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП-1 ст. Бешенцево | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ТП-13 ст. Рубцовск | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП-11 ст. Большая Речка | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 оп Загонный | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 оп Загонный | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ТП-7 ст. Камень на Оби | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ТП-7 ст. Камень на Оби | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 КТП-7 ст. Смазнево | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 ТП-1 ст. Шпагино | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | нд | неуд | нд | 2016 |  |  |  |  | + | + | - | - | ВЛ-0,4 Ползуново | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | - | +

## 13 (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Новосибирская область |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Томская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Омская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
| Алтайский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1) «год X-1» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), предшествующего году, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 14 (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
| Новосибирская область |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 3.496 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 2.769 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 1.132 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 2.608 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 5.198 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 9.913 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 2.481 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 2.125 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 1.794 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 12.811 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 1.403 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 15.1124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 15.1124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 15.1124 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кемеровская область | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 34.0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 34.0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 5 | 2018 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 1 | 2018 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 28.0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 28.0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 10.695 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 7.76 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 9.6118 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
| Томская область | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 24.6654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 24.6654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 13.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 13.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 3 | 2018 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 10.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 10.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 3.335 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 1.7937 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 4.002 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 1.702 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Омская область | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 20.0256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 20.0256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 8.6156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 8.6156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 4.609 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 4.0066 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 11.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 11.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 11.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Алтайский край | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 144.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 144.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 4 | 2018 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 21.5 | 2020 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 8 | 2020 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 7 | 2018 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 24.5 | 2020 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 14 | 2020 | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 65.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 65.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 4.048 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 2.9794 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 1.907 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 4.715 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 5.888 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 2.714 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 2.392 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 12.6684 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 17.434 | 2019 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | 10.931 | 2020 | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд

## 15 (hidden)
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Новосибирская область |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Томская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Омская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Алтайский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 16 (hidden)
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Новосибирская область |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,3 км.). Станция Тебисская от КТП 22 | ЗСИБДЭ - НО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Иня-Восточная от ТП-25 | ЗСИБДЭ - НО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,48 км.). Станция Левая Обь от ТП-44 | ЗСИБДЭ - НО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,96 км.). Станция Льниха от КТП-684 | ЗСИБДЭ - НО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,9 км.). Станция Шелковичиха от КТП-427 | ЗСИБДЭ - НО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,9 км.). Станция Озеро Карачинское от КТП 19 | ЗСИБДЭ - НО6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Станция Чулымская инв.№30089 | ЗСИБДЭ - НО7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Купино, 132 км. | ЗСИБДЭ - НО8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Карасук ТП-143 | ЗСИБДЭ - НО9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 6,8 км.). Станция Сузун | ЗСИБДЭ - НО10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,4 км.). Станция Краснозерское | ЗСИБДЭ - НО11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Иня-Восточная | ЗСИБДЭ - НО12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Разъезд 157 км." (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 1 шт.; замена высоковольтных вводов ВМТ-110 на ГТТБ-110 в количестве 3 шт.) | ЗСИБДЭ - КО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Буреничево" (Замена разъединителей 110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - КО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,5 км.). Станция Егозово | ЗСИБДЭ - КО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,06 км.). Станция Абагур | ЗСИБДЭ - КО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,7 км.). Разъезд Буреничево | ЗСИБДЭ - КО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Томская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Межениновка" (Замена аккумуляторной батарее) | ЗСИБДЭ - ТО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,0 км.). Станция Предтеченск КТП-71 | ЗСИБДЭ - ТО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,2 км.). Остановочный пункт 41 км от КТП-40/5 | ЗСИБДЭ - ТО3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,1 км.). Станция Томск-Северный от КТПНС-93 | ЗСИБДЭ - ТО4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,35 км.). Станция Богашево КТП-60 | ЗСИБДЭ - ТО5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Омская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,76 км.). Станция Иртышская ТП-1 | ЗСИБДЭ - ОО1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,48 км.). Станция Валерино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.1 | Монтаж автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах подстанций ОАО "РЖД" Помурино | ЗСИБДЭ - ОО2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Алтайский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Смазнево" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 4 шт.) | ЗСИБДЭ - АК1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Плотинная" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 5 шт.; замена разъединителей -35 кВ в количестве 8 шт.; замена ВНП-10 на ВВ/TEL-10 в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Шпагино" (Замена разъединителей 220 кВ в количестве 3 шт.; замена отделителей 220 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Усть-Тальменская" (Замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 2 шт.) | ЗСИБДЭ - АК4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Урываево" (Замена разъединителей в количестве 6 шт.; замена МКП-110 кВ на ВГТ-110 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация оборудования тяговой подстанции "Ларичиха" (Замена ВМК-35 кВ на ВГТ-35 кВ в количестве 4 компл.; Замена разъединителей -35 кВ в количестве 6 шт.) | ЗСИБДЭ - АК6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,4 км.). Станция Бешенцево от КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,364 км.). Город Рубцовск от ТП-13 | ЗСИБДЭ - АК8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 0,76 км.). Станция Большая Речка от КТП-11 | ЗСИБДЭ - АК9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 2,5 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-100/27,5 | ЗСИБДЭ - АК10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 3,4 км.). Остановочный пункт Загонный (61 км) от КТП-4 | ЗСИБДЭ - АК11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,45 км.). Станция Камень на Оби от ТП-7 | ЗСИБДЭ - АК12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 1,1 км.). Станция Камень на Оби от ТП-8 | ЗСИБДЭ - АК13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 5,52 км.). Станция Смазнево КТП-1 | ЗСИБДЭ - АК14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 7,7 км.). Станция Шпагино ТП-1 | ЗСИБДЭ - АК15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ (протяженность - 4,756 км.). Станция Ползуново - 236 км | ЗСИБДЭ - АК16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17 (hidden)
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |  | 4.4 | 4.6
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | нд | нд | нд | нд
3 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | нд | нд | нд | нд

## 18 (hidden)
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Наименование субъекта Российской Федерации__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## 19 (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации
Год раскрытия информации: _________ год
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации
1 | 2
Инвестиционной программой Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" не предусмотрены мероприятия по объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.