Частное техническое задание № 347-10-22/СМР/З-СИБ

к договору от 26 июня 2019 г. № 3498586

«___»_________20____г.

«Техническое перевооружение воздушной линии 0,4кВ ст. Копылово»

Западно-Сибирской железной дороги

(Объект)

(инвестиционный проект 17008 «Обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии», бизнес-код 001.2019.10003097)

1. Содержание Работ: Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования (получатель Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»).

2. Срок начала Работ: ноябрь 2022 г.;

Срок окончания Работ: апрель 2023 г.

Настоящее частное техническое задание действует до «30» сентября 2023 г.» с учетом 150 календарных дней с даты окончания выполнения работ/актуализации ЧТЗ

2.1. Объемы, сроки и стоимость выполнения этапов Работ определяются в Календарном графике производства Работ (приложение № 2 к настоящему Частному техническому заданию).

3. Стоимость Работ по настоящему частному техническому заданию с учетом всех налогов, стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой на Объект, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – 15 623 843 (пятнадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок три) рубля 00 копеек без НДС, кроме того, НДС (20%) – 3 124 768 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 60 копеек, итого с учетом НДС – 18 748 611 (восемнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 60 копеек.

4. Исполнение обязательств Заказчика в части приемки и оплаты выполненных Работ по Объекту осуществляет:

Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделения Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

ИНН 7708503727

КПП 540745012

ОГРН 1037739877295

Платежные реквизиты:

Р/сч 40702810517032124118

Банк: Операционный офис «Магистральный» в г. Новосибирске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

к/сч: 30101810200000000777

БИК 040407777

5. Адреса электронной почты Сторон, по которой осуществляется направление документов во исполнение обязательств по настоящему Договору:

5.1. Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению EE_secr@wsr.ru,

5.2. ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» smr @zdenergo.ru

6. К настоящему частному техническому заданию прилагаются:

6.1. Задание на проектирование (приложение № 1);

6.2. Календарный график производства Работ (приложение № 2);

- 6.3. Спецификация (приложение № 3);

- 6.4. График поставки оборудования (приложение № 4);

6.5. Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования(приложение № 5).

| От Заказчика: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________И.А. Фесак (по доверенности № ТЭ-94/Д от 31.05.2022) | _______________Е.Ю. Самсонов (по доверенности № 103/2021 от 28.12.2021) |

Приложение № 1

к Частному техническому заданию

№ 347-10-22/СМР/З-СИБ

| От Заказчика: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________И.А. Фесак (по доверенности № ТЭ-94/Д от 31.05.2022) | _______________Е.Ю. Самсонов (по доверенности № 103/2021 от 28.12.2021) |

Приложение № 2

к Частному техническому заданию № 347-10-22/СМР/З-СИБ

от «___» _________ 20____ г.

Календарный график производства работ

«Техническое перевооружение воздушной линии 0,4кВ ст. Копылово»

Западно-Сибирской железной дороги

(бизнес-код 001.2019.10003097)

(Объект)

| № | Наименование Работ | Срок окончания Работ, | Стоимость Работ, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (месяц, год) | без НДС | НДС (20%) |  | с учетом НДС |
| - Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы | Апрель 2023 г | 1 385,00 | 277,00 | 1 662,00 |  |
| 1.2 | Строительство ВЛИ- 0,4кВ. | Апрель 2023 г | 6 479 491,00 | 1 295 898,20 | 7 775 389,20 |  |
| 1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ | Апрель 2023 г | 444 227,00 | 88 845,40 | 533 072,40 |  |
| 1.4 | Учет электроэнергии | Апрель 2023 г | 66 206,00 | 13 241,20 | 79 447,20 |  |
| 1.5 | Строительство КТП | Апрель 2023 г | 342 167,00 | 68 433,40 | 410 600,40 |  |
| 1.6 | Строительство КЛ-10кВ | Апрель 2023 г | 166 416,00 | 33 283,20 | 199 699,20 |  |
| 1.7 | Пусконаладочные работы | Апрель 2023 г | 298 534,00 | 59 706,80 | 358 240,80 |  |
| 1.8 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | Апрель 2023 г | 593 819,00 | 118 763,80 | 712 582,80 |  |
| 1.9 | Оборудование | Декабрь 2022 г | 7 231 598,00 | 1 446 319,60 | 8 677 917,60 |  |
| Всего | Итого по СМР |  | 15 623 843,00 | 3 124 768,60 | 18 748 611,60 |  |

| От Заказчика: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________И.А. Фесак (по доверенности № ТЭ-94/Д от 31.05.2022) | _______________Е.Ю. Самсонов (по доверенности № 103/2021 от 28.12.2021) |

Приложение № 3

к Частному техническому заданию № 347-10-22/СМР/З-СИБ

от «___» _________ 20____ г.

Спецификация

«Техническое перевооружение воздушной линии 0,4кВст. Копылово»

(Бизнес-код: 001.2019.10003097)

| № п/п | Наименование | Тип | Код ОКОФ/ СКМТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничитель перенапряжений | ОР 600/66 |  | шт. | 88 | 3 559,00 | 62 638,40 | 375 830,40 |
| 2 | Устройство для закорачивания патронов | M6 D |  | шт. | 4 | 14 176,00 | 11 340,80 | 68 044,80 |
| 3 | Устройство заземления | MаТ |  | шт. | 4 | 14 176,00 | 11 340,80 | 68 044,80 |
| 4 | Разъединитель линейный качающегося типа | РЛК.1б-10IV/400УХЛ1 |  | шт. | 1 | 54 949,00 | 10 989,80 | 65 938,80 |
| 5 | Привод ручной | ПР-01-7 УХЛ1 |  | шт. | 1 | 16 544,00 | 3 308,80 | 19 852,80 |
| 6 | Разрядник длинно-искровой | РДИП-10-IV-УХЛ1 |  | шт. | 3 | 9 572,00 | 5 743,20 | 34 459,20 |
| 7 | Счетчик электрической энергии однофазный антивандальный | РИМ 189.26 |  | шт. | 38 | 53 307,00 | 405 133,20 | 2 430 799,20 |
| 8 | Счетчик электрической энергии трехфазный антивандальный | РИМ 489.26 |  | шт. | 9 | 72 771,00 | 130 987,80 | 785 926,80 |
| 9 | Счетчик электрической энергии трехфазный полукосвенного включения | РИМ 489.30 |  | шт. | 4 | 62 724,00 | 50 179,20 | 301 075,20 |
| 10 | Терминал мобильный в составе - ноутбук, программный комплекс | РиМ -099.01-01 |  | шт. | 1 | 95 474,00 | 19 094,80 | 114 568,80 |
| 11 | Маршрутизатор каналов связи и комммуникатор | РuМ 099.03 BK1 (с коммуникатором РиМ 017.01), РиМ 000.01 и конвертором РиМ 019.01 |  | шт. | 1 | 199 591,00 | 39 918,20 | 239 509,20 |
| 12 | Шкаф учета | ШУЭ РиМ 03-15 |  | шт. | 1 | 31 578,00 | 6 315,60 | 37 893,60 |
| 13 | Автоматический выключатель трехполюсный с электронным расцепителем | ВА88-37 3Р 400А 35кА MP211 |  | шт. | 4 | 8 655,00 | 6 924,00 | 41 544,00 |
| 14 | Автоматический выключатель трехполюсный с электронным расцепителем | ВА88-35 3Р 250А 35кА MP211 |  | шт. | 8 | 4 465,00 | 7 144,00 | 42 864,00 |
| 15 | Автоматический выключатель трехполюсный с электронным расцепителем | ВА88-35 3Р 1000А 35кА MP211 |  | шт. | 4 | 14 501,00 | 11 600,80 | 69 604,80 |
| 16 | Трансформаторная подстанция | КТП 250/10/0,4 кВ |  | шт. | 1 | 3 130 085,00 | 626 017,00 | 3 756 102,00 |
| 17 | Выключатели автоматические | ВА88-35 3Р 100А |  | шт. | 4 | 2 497,00 | 1 997,60 | 11 985,60 |
| 18 | Привод ручной | ПР-01-7 УХЛ1 |  | шт. | 2 | 16 316,00 | 6 526,40 | 39 158,40 |
| 19 | Разъединитель линейный качающегося типа | РЛК.1б-10IV/400УХЛ1 (2 ПОЛЮСА) шт |  | шт. | 2 | 54 189,00 | 21 675,60 | 130 053,60 |
| 20 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12/10/450 УХЛ1 |  | шт. | 6 | 6 203,00 | 7 443,60 | 44 661,60 |

| От Заказчика: | От Генерального подрядчика: |  |
| --- | --- | --- |
| _________________И.А. Фесак (по доверенности № ТЭ-94/Д от 31.05.2022) | _______________Е.Ю. Самсонов (по доверенности № 103/2021 от 28.12.2021) |  |

Приложение № 4

к Частному техническому заданию № 347-10-22/СМР/З-СИБ

от «___» _________ 20____ г.

График поставки оборудования

«Техническое перевооружение воздушной линии 0,4кВст. Копылово»

(Бизнес-код: 001.2019.10003097)

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС, | Срок поставки (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничитель перенапряжений | ОР 600/66 | шт. |  | 88 | 3 559,00 | 313 192,00 | Декабрь 2022 г |
| 2 | Устройство для закорачивания патронов | M6 D | шт. |  | 4 | 14 176,00 | 56 704,00 | Декабрь 2022 г |
| 3 | Устройство заземления | MаТ | шт. |  | 4 | 14 176,00 | 56 704,00 | Декабрь 2022 г |
| 4 | Разъединитель линейный качающегося типа | РЛК.1б-10IV/400УХЛ1 | шт. |  | 1 | 54 949,00 | 54 949,00 | Декабрь 2022 г |
| 5 | Привод ручной | ПР-01-7 УХЛ1 | шт. |  | 1 | 16 544,00 | 16 544,00 | Декабрь 2022 г |
| 6 | Разрядник длинно-искровой | РДИП-10-IV-УХЛ1 | шт. |  | 3 | 9 572,00 | 28 716,00 | Декабрь 2022 г |
| 7 | Счетчик электрической энергии однофазный антивандальный | РИМ 189.26 | шт. |  | 38 | 53 307,00 | 2 025 666,00 | Декабрь 2022 г |
| 8 | Счетчик электрической энергии трехфазный антивандальный | РИМ 489.26 | шт. |  | 9 | 72 771,00 | 654 939,00 | Декабрь 2022 г |
| 9 | Счетчик электрической энергии трехфазный полукосвенного включения | РИМ 489.30 | шт. |  | 4 | 62 724,00 | 250 896,00 | Декабрь 2022 г |
| 10 | Терминал мобильный в составе - ноутбук, программный комплекс | РиМ -099.01-01 | шт. |  | 1 | 95 474,00 | 95 474,00 | Декабрь 2022 г |
| 11 | Маршрутизатор каналов связи и комммуникатор | РuМ 099.03 BK1 (с коммуникатором РиМ 017.01), РиМ 000.01 и конвертором РиМ 019.01 | шт. |  | 1 | 199 591,00 | 199 591,00 | Декабрь 2022 г |
| 12 | Шкаф учета | ШУЭ РиМ 03-15 | шт. |  | 1 | 31 578,00 | 31 578,00 | Декабрь 2022 г |
| 13 | Автоматический выключатель трехполюсный с электронным расцепителем | ВА88-37 3Р 400А 35кА MP211 | шт. |  | 4 | 8 655,00 | 34 620,00 | Декабрь 2022 г |
| 14 | Автоматический выключатель трехполюсный с электронным расцепителем | ВА88-35 3Р 250А 35кА MP211 | шт. |  | 8 | 4 465,00 | 35 720,00 | Декабрь 2022 г |
| 15 | Автоматический выключатель трехполюсный с электронным расцепителем | ВА88-35 3Р 1000А 35кА MP211 | шт. |  | 4 | 14 501,00 | 58 004,00 | Декабрь 2022 г |
| 16 | Трансформаторная подстанция | КТП 250/10/0,4 кВ | шт. |  | 1 | 3 130 085,00 | 3 130 085,00 | Декабрь 2022 г |
| 17 | Выключатели автоматические | ВА88-35 3Р 100А | шт. |  | 4 | 2 497,00 | 9 988,00 | Декабрь 2022 г |
| 18 | Привод ручной | ПР-01-7 УХЛ1 | шт. |  | 2 | 16 316,00 | 32 632,00 | Декабрь 2022 г |
| 19 | Разъединитель линейный качающегося типа | РЛК.1б-10IV/400УХЛ1 (2 ПОЛЮСА) шт | шт. |  | 2 | 54 189,00 | 108 378,00 | Декабрь 2022 г |
| 20 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12/10/450 УХЛ1 | шт. |  | 6 | 6 203,00 | 37 218,00 | Декабрь 2022 г |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  | 7 231 598,00 |  |
| НДС – 20% |  |  |  |  |  |  | 1 446 319,60 |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  | 8 677 917,60 |  |
| От Заказчика: |  |  |  |  | От Генерального подрядчика: |  |  |  |  |  |
| _________________И.А. Фесак (по доверенности № ТЭ-94/Д от 31.05.2022) |  |  |  |  | _______________Е.Ю. Самсонов (по доверенности № 103/2021 от 28.12.2021) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к Частному техническому заданию №347-10-22/СМР/З-СИБ _ от «___» ________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет начальной (максимальной) цены на право заключения договора выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту«Техническое перевооружение воздушной линии 0,4кВст. Копылово» Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД»:001.2019.10003097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № локальных смет и расчетов |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость по утвержденной ВРТС |  |  | Индекс фактической инфляции сентябрь 2022 г. |  | Стоимость работ в ценах на дату формирования ведомости НМЦ. | Начальная (максимальная) цена подрядных работ на период производства работ с учетом прогнозных коэффициентов инфляции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ценах на 01.01.2000 г. |  | в текущих ценах с инд.пер. на 2 квартал 2022 г. |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год |  |
|  |  |  | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0776 | 1,1179 |  |
| 00-01-7-00-01Р |  |  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 1 239,00 | 1,0037 |  | 1 239,00 | 1 385,00 |  | 1 385,00 |  |
| 00-01-7-00-01Р |  |  | Строительство ВЛИ- 0,4кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 650,00 |  | 5 796 128,00 | 1,0037 |  | 5 796 128,00 | 6 479 491,00 |  | 6 479 491,00 |  |
| 00-02-7-00-02Р |  |  | Строительство ВЛЗ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 059,00 |  | 397 377,00 | 1,0037 |  | 397 377,00 | 444 227,00 |  | 444 227,00 |  |
| 00-02-7-00-03Р |  |  | Учет электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 561,00 |  | 59 224,00 | 1,0037 |  | 59 224,00 | 66 206,00 |  | 66 206,00 |  |
| 00-02-7-00-04Р |  |  | Строительство КТП |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 740,00 |  | 306 081,00 | 1,0037 |  | 306 081,00 | 342 167,00 |  | 342 167,00 |  |
| 00-02-7-00-05Р |  |  | Строительство КЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 863,00 |  | 148 865,00 | 1,0037 |  | 148 865,00 | 166 416,00 |  | 166 416,00 |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-7: |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 022,00 |  | 6 708 914,00 |  |  | 6 708 914,00 | 7 499 892,00 |  | 7 499 892,00 |  |
|  |  |  | Затраты на временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 300,00 |  | 138 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПДС-2821.2011. п.3.10.1.1 |  |  | в том числе возврат от временных-15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 445,00 |  | 20 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам 1-8: |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 322,00 |  | 6 847 138,00 |  |  | 6 708 914,00 | 7 499 892,00 | 0,00 | 7 499 892,00 |  |
| Приказом Минстроя от 25.05.2021 г. №325/пр,Прил.N1п.50 К=3,7% |  |  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 759,00 |  | 266 065,00 | 1,0037 |  | 267 049,44 | 298 534,00 |  | 298 534,00 |  |
| 00-02-9-00-01Р |  |  | Затраты на пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 078,00 |  | 529 234,00 | 1,0037 |  | 531 192,17 | 593 819,00 |  | 593 819,00 |  |
| Итого по главе 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 837,00 |  | 795 299,00 |  |  | 798 241,61 | 892 353,00 | 0,00 | 892 353,00 |  |
| Итого по главам 1-9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 159,00 |  | 7 642 437,00 |  |  | 7 507 155,61 | 8 392 245,00 | 0,00 | 8 392 245,00 |  |
|  |  |  | Прогнозная стоимостьпо п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 392 245,00 | 0,00 | 8 392 245,00 |  |
| Форма 3 |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191 832,00 |  | 6 686 177,00 | 1,0037 |  | 6 710 915,85 | 7 231 682,00 | 7 231 682,00 |  |  |
|  |  |  | Прогнозная стоимость по п. 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 231 682,00 |  |  |  |
|  |  |  | Прочие работы (услуги), поручаемые заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводная смета |  |  | Прочие Заказчика и ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 770,00 |  | 1 213 376,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421_пр п.179 |  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 366,35 |  | 364 219,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 136,35 |  | 1 577 596,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого текущая стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 348 127,35 |  | 15 906 210,28 |  |  |  | 15 623 927,00 | 7 231 682,00 | 8 392 245,00 |  |
|  |  |  | Начальная (максимальная) цена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 623 927,00 | 7 231 682,00 | 8 392 245,00 |  |
|  |  |  | НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 124 785,40 | 1 446 336,40 | 1 678 449,00 |  |
|  |  |  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 748 712,40 | 8 678 018,40 | 10 070 694,00 |  |

| От Заказчика: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________И.А. Фесак (по доверенности № ТЭ-94/Д от 31.05.2022) | _______________Е.Ю. Самсонов (по доверенности № 103/2021 от 28.12.2021) |