## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61
2 | Идентификатор проекта | J_ЗСИБНТЭ-ТО4
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2023
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
5 | Категория / подкатегория проекта | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Тайгинская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Томская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Томский район, с. Богашево
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Провод СИП-2 3х70+1х95 - 1,35 км; опоры деревянные со специальной пропиткой, трансформатор мощностью 250 кВА, разъединитель РЛНД-10. Точные сведения будут известны после проектно-изыскательских работ
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Замещение (обновление) электрической сети
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Линия электропередачи 0,4 кВ со сторонними потребителями электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Реализация объекта позволит обеспечить замену морально и физически изношенного оборудования, исключения возможных аварийных ситуаций, повысить надежность электроснабжения потребителей с. Богашево, снизить потери в сетях, обеспечить возможность присоединения новых потребителей к сетям, 2025 г.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Провод СИП-2 3х70+1х95 - 1,35 км; опоры деревянные со специальной пропиткой, трансформатор 250 кВА, разъединитель РЛНД-10.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замечаний и предложений от независимых общественных организаций не поступило
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Отдел по электросетевой деятельности Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД", 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, д. 21 т.8 (383)248-02-20
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | В результатереализации будет произведена замена деревянных опор на ж/б приставках на опоры деревянные со специальной пропиткой, замена провода АС на СИП большим сечением, замена трансформатора ТМ-100 кВА на трансформатор 250 кВА, замена разъединителя РЛНД-10 , что позволит увеличить срок службы электрооборудования, пропускную способность ВЛ, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты, повысить безопосность работ и населения, возможность подключения новых потребителей.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Состав мероприятий согласно смет подготовленных на основании Приказа Минэнерго от 17.01.2019 г. № 10 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Потребители электрической энергии Томский район, с. БогашевоТомская область, присоединенные к электрическим сетям ОАО РЖД
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | нд
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативных вариантов не предусмотрено
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Классический вариант, более подходящий к нашему климату, с наименьшими финансовыми затратами на строительство и обслуживание
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Собственный опыт, зарекомендовавший себя с положительной стороны

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Замещение (обновление) электрической сети | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61 | Провод АС-35, АС-16 - 1,35 км, опоры деревянные на жб приставках, трансформатор ТМ-100 кВА, разъединитель РЛНД-10. | Провод СИП-2 3х70+1х95 - 1,35 км; опоры деревянные со специальной пропиткой, трансформатор ТМ-250 кВА, разъединитель РЛНД-10. | Точные сведения будут известны после проектно-изыскательских работ
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | нд | нд |  | нд
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | нд | нд |  | нд
|  | нд | нд |  | нд
|  | нд | нд |  | нд
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
Этап 1. Организационный
| Подэтап 1.1. Составление проектной документации |  |  |  |  | IV кв.2024 | IV кв. 2024
| Подэтап 1.2. закупка оборудования |  |  |  |  | IV кв. 2025 | IV кв. 2025
Этап 2. Электромонтажные работы
| Подэтап 2.1. Замена оборудования |  |  |  |  | IV кв. 2025 | IV кв. 2025
| Подэтап 2.2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  | IV кв. 2025 | IV кв. 2025
Этап 3. Ввод в эксплуатацию
| Подэтап 3.1. Подготовка исполнительной документции |  |  |  |  | IV кв. 2025 | IV кв. 2025
| Подэтап 3.2. Ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  |  | IV кв. 2025 | IV кв. 2025
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) |  |  |  |  | 2024 | 2025
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61 | Провод СИП-2 3х70+1х95 - 1,35 км; опоры деревянные со специальной пропиткой, трансформатор ТМ-250 кВА, разъединитель РЛНД-10. | 25 | 3.0305 |  | 2.355 | УНЦ
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 3.0305 |  | 2.355

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48 | Томский район, с. БогашевоТомская область