«Томские электрические сети»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Директор

ООО «Томские электрические сети»

_________________ И.В. Клюев

«___» ____________ 2023 года

Краткое описание корректировки инвестиционной программы

ООО «Томские электрические сети»

на период 2019-2023 гг. в части 2023 г.

Томск 2023 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Описание проекта

Инвестиционная программа, утвержденная приказом ДТР Томской области № 6-228 от 29.10.2018 (в редакции приказа №6-145 от 28.10.2022), направлена на обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей Томской области.

- Корректировка утвержденных ранее проектов.

В связи с меняющейся экономической обстановкой, связанной с неопределённостью цен на электрооборудование (высокий рост), а также сложностью логистических схем поставки и потенциальным риском прекращения или остановки производства планируемого к приобретению оборудования, обществом предлагается скорректировать инвестиционную программу в части 2023 гг. путем внесения изменений, снижающих риск ее недовыполнения.

Исключен инвестиционный проект I_TES003 «ПС 35/10 кВ «Гравийная», предусматривающий покупку в размере 8,352 млн. рублей (без НДС), в связи с пересмотром актуальности реализации в 2023 году.

Исключен инвестиционный проект I_TES011 «Приобретение крана автомобильного», предусматривающий покупку в размере 12,655 млн. рублей (без НДС), в связи с пересмотром актуальности реализации в 2023 году и переносом на поздний срок.

Скорректирован (уменьшен) инвестиционный проект I_TES008 «Модернизация линий электропередач» в связи с пересмотром объемов реализации в 2023 году.

По итогам исключения (корректировки) из планов реализации на 2023 год вышеуказанных проектов размер освободившихся инвестиционных средств предлагается направить на более приоритетные мероприятия 2023 года, по которым увеличилась стоимость их реализации, а также на новые более приоритетные проекты.

Таким образом, в связи с ростом цен предлагается скорректировать инвестиционную программу в части 2023 года, актуализировав стоимость следующих утвержденных проектов:

- I_TES005 «Приобретение дизельного генератора»;

- I_TES006 «Приобретение мобильного парогенератора».

Для сохранения общего объема финансирования инвестиционной программы, утвержденного в составе необходимой валовой выручки 2023 года, предлагается добавление более приоритетных мероприятий, реализации которых вызвана производственной необходимостью, также предлагается скорректировать инвестиционную программу.

Так же скорректирован (увеличен) инвестиционный проект I_TES014 «Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства)» в связи с пересмотром объемов реализации в 2023 году. Данный проект реализуется за счет прочих собственных средств, поэтому увеличение его стоимости не повлечет изменения тарифных источников финансирования инвестиционной программы, утвержденных на 2023 год.

- Добавление актуальных мероприятий (проектов).

В связи с производственной необходимостью ООО «Томские электрические сети» планирует приобретение следующей спецтехники и оборудования, необходимых для повышения эффективности обслуживания объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка и доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой.

2.1 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES015 «Приобретение машины бурильно-крановой» необходимого для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах, исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023 г. (приложение № 1). В результате данного расчета нормативное количество составило по бурильно - крановым машинам – 1 единица.

Учитывая, что в ООО «Томские электрические сети» такая техника отсутствует, было принято решение о приобретение бурильно - крановой машины для обеспечения нормативного уровня.

2.2 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES016 «Приобретение автоподъемника» необходимого для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах, исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023 г. (приложение № 1). В результате данного расчета нормативное количество составило по автоподъемникам – 1 единица.

Учитывая, что в ООО «Томские электрические сети» такая техника отсутствует, было принято решение о приобретение автоподъемника для обеспечения нормативного уровня.

2.3 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES017 «Модернизация ПС 35/10 кВ «Гравийная», предусматривающего замену в 2023 году морально устаревших 2-ух ячеек 10 кВ с масляными выключателями на вакуумные в целях повышения надежности энергоснабжения существующих потребителей.

2.4 Предлагается скорректировать инвестиционную программу ООО «Томские электрические сети» в части 2023 г. путем добавления проекта I_TES018 «Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границах со смежными сетевыми организациями», предусматривающего установку 3-ех приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границе со смежными территориальными сетевыми организациями в целях организации коммерческого учета и исключения сверхнормативных потерь электроэнергии.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы 2019-2023 гг. в части 2023 г.

| Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС) | Предлагаемые к изменению суммы, млн. рублей (без НДС) | Отклонение стоимости, млн. рублей (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2023г. | 2023г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| I_TES003 | ПС 35/10 кВ "Гравийная" | 8,352 | 0,000 | -8,352 | Исключен |
| I_TES005 | Приобретение дизельного генератора | 1,917 | 2,051 | 0,134 | Стоимость скорректирована с учетом актуальных предложений |
| I_TES006 | Приобретение мобильного парогенератора | 1,352 | 2,492 | 1,140 | Стоимость скорректирована с учетом актуальных предложений |
| I_TES008 | Модернизация линий электропередач | 8,449 | 5,951 | -2,498 | Стоимость скорректирована с учетом изменения объемов и актуальных предложений |
| I_TES011 | Приобретение крана автомобильного | 12,655 | 0,000 | -12,655 | Исключен |
| I_TES014 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | 5,876 | 10,440 | 4,564 | Реализация за счет прочих собственных средств |
| I_TES015 | Приобретение машины бурильно-крановой | 0,000 | 10,833 | 10,833 | Новый проект |
| I_TES016 | Приобретение автоподъемника | 0,000 | 7,858 | 7,858 | Новый проект |
| I_TES017 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийная" | 0,000 | 2,541 | 2,541 | Новый проект |
| I_TES018 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границах со смежными сетевыми организациями | 0,000 | 0,998 | 0,998 | Новый проект |
| Итого |  | 38,600 | 43,164 | 4,564 | Стоимость увеличилась за счет прочих собственных средств (тарифные источники не изменяются) |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| прибыль, направляемая на инвестиции |  | 19,800 | 19,800 | 0,000 |  |
| амортизация основных средств |  | 12,924 | 12,924 | 0,000 |  |
| прочие собственные средства |  | 5,876 | 10,440 | 4,564 |  |