## G0228_1157017012448_03_0_69_0
Сводка поступивших предложений
по корректировке инвестиционной программы ООО "Томские электрические сети" на 2019-2023 гг. в части 2023 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана | Суть предложения | Инициатор корректировки
[6 empty] | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 8.8533 | 11.4328 | 9.661 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 18.0677 | 17.8852 | 38.6001 | 43.164 | 85.1111 | 89.675 | Стоимость в 2023 году увеличилась за счет прочих собственных средств (тарифные источники не изменяются) | Изменить стоимость по инвестиционной программе в 2023 году | ООО "Томские электрические сети"
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9645 | 14.782 | 14.3242 | 19.93 | 29.1062 | 34.712 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | 8.8533 | 11.4328 | 9.661 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 3.1032 | 3.1032 | 24.2759 | 23.234 | 56.0049 | 54.963 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9645 | 14.782 | 14.3242 | 19.93 | 29.1062 | 34.712 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47342 | 0.454 | 0 | 2.541 | 0.454 | 2.995 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47342 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов собственных нужд на ПС "Гравийная" | I_TES013 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47342 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийна" | I_TES017 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | Новый проект | Включить дополнительно | ООО "Томские электрические сети"
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1523 | 7.129 | 14.3242 | 16.391 | 21.4532 | 23.52 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1523 | 7.129 | 14.3242 | 16.391 | 21.4532 | 23.52 | нд
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач | I_TES008 | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1523 | 7.129 | 8.4486 | 5.951 | 15.5776 | 13.08 | Рост цен. Пересмотр состава объектов и объема работ в 2023 году | Изменить стоимость проекта в 2023 году | ООО "Томские электрические сети"
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | I_TES014 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8756 | 10.44 | 5.8756 | 10.44 | Рост цен. Пересмотр состава объектов и объема работ в 2023 году. Мероприятие реализуется за счет прочих собственных средств | Изменить стоимость проекта в 2023 году | ООО "Томские электрические сети"
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3388 | 7.199 | 0 | 0.998 | 7.199 | 8.197 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1516 | 6.012 | 0 | 0 | 6.012 | 6.012 | нд
1.2.3.1 | Внедрение АСКУЭ | I_TES009 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1516 | 6.012 | 0 | 0 | 6.012 | 6.012 | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | нд
1.2.3.2 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границах со смежными сетевыми организациями | I_TES018 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | Новый проект | Включить дополнительно | ООО "Томские электрические сети"
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 1.187 | 0 | 0 | 1.187 | 1.187 | нд
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | I_TES010 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 1.187 | 0 | 0 | 1.187 | 1.187 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 8.8533 | 11.4328 | 9.661 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 3.1032 | 3.1032 | 24.2759 | 23.234 | 56.0049 | 54.963 | нд
1.6 | Внешнее электроснабжение МЖД №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в мкр.Северный | I_TES001 | 2019 | 2019 | 2019 | 8.8533 | 11.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4328 | 11.4328 | нд
1.6 | Внешнее электроснабжение кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в мкр. Северный | I_TES002 | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1.178 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.193 | 17.193 | нд
1.6 | ПС 35/10 кВ "Гравийная" | I_TES003 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3519 | 0 | 8.3519 | 0 | Отказ от реализации мероприятия из-за пересмотра приоритетов по реализации мероприятий | Исключить мероприятие | ООО "Томские электрические сети"
1.6 | Внешнее электроснабжение мкр.Центральный | I_TES004 | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 8.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение дизельного генератора | I_TES005 | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 2.051 | 1.917 | 2.051 | Рост цен | Изменить стоимость проекта в 2023 году | ООО "Томские электрические сети"
1.6 | Приобретение мобильного парогенератора | I_TES006 | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 2.492 | 1.352 | 2.492 | Рост цен | Изменить стоимость проекта в 2023 году | ООО "Томские электрические сети"
1.6 | Приобретение двух автомобилей УАЗ | I_TES007 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.4282 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.4282 | нд
1.6 | Приобретение крана автомобильного | I_TES011 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.655 | 0 | 12.655 | 0 | Отказ от реализации мероприятия из-за пересмотра приоритетов реализации | Исключить мероприятие | ООО "Томские электрические сети"
1.6 | Приобретение испытательного и измерительного оборудования | I_TES012 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | нд
1.6 | Приобретение машины бурильно-крановой | I_TES015 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 10.833 | Новый проект | Включить дополнительно | ООО "Томские электрические сети"
1.6 | Приобретение автоподъемника | I_TES016 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 7.858 | Новый проект | Включить дополнительно | ООО "Томские электрические сети"
| Директор ООО «Томские электрические сети» | [16 empty] | И.В. Клюев