## H0228_1157017012448_03_0_69_0
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Томские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом ДТР ТО от 29.10.2018 №6-226
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 85.6424 | 89.6748 | нд | 85.6424 | 0 | 29.2881 | 41.2713 | 15.083 | 89.6748 | 0 | 34.712 | 33.8438 | 21.119 | нд | нд | нд | 38.6004 | нд | 43.164 | нд | нд | 8.8533 | 11.4328 | 9.656 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 18.0665 | 17.885 | 38.6004 | 43.164 | 85.1112 | 89.6748 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 29.2881 | 34.712 | нд | 29.2881 | 0 | 29.2881 | 0 | 0 | 34.712 | 0 | 34.712 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 14.325 | нд | 19.93 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9635 | 14.782 | 14.325 | 19.93 | 29.107 | 34.712 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 56.3543 | 54.9628 | нд | 56.3543 | 0 | 0 | 41.2713 | 15.083 | 54.9628 | 0 | 0 | 33.8438 | 21.119 | нд | нд | нд | 24.2754 | нд | 23.234 | нд | нд | 8.8533 | 11.4328 | 9.656 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 3.103 | 3.103 | 24.2754 | 23.234 | 56.0042 | 54.9628 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 29.2881 | 34.712 | нд | 29.2881 | 0 | 29.2881 | 0 | 0 | 34.712 | 0 | 34.712 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 14.325 | нд | 19.93 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9635 | 14.782 | 14.325 | 19.93 | 29.107 | 34.712 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.473 | 2.995 | нд | 0.473 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.541 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.454 | 0 | 2.541 | 0.454 | 2.995 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.473 | 0.454 | нд | 0.473 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов собственных нужд на ПС "Гравийная" | I_TES013 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.473 | 0.454 | нд | 0.473 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.541 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийна" | I_TES017 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2.541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.541 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | Новый проект
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4767 | 23.52 | нд | 21.4767 | 0 | 21.4767 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 14.325 | нд | 16.391 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1521 | 7.129 | 14.325 | 16.391 | 21.454 | 23.52 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4767 | 23.52 | нд | 21.4767 | 0 | 21.4767 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 14.325 | нд | 16.391 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1521 | 7.129 | 14.325 | 16.391 | 21.454 | 23.52 | нд
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач | I_TES008 | нд | 2022 | 2023 | 2023 | 15.6007 | 13.08 | нд | 15.6007 | 0 | 15.6007 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 8.449 | нд | 5.951 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1521 | 7.129 | 8.449 | 5.951 | 15.578 | 13.08 | Стоимость скорректирована с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | I_TES014 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | 5.876 | 10.44 | нд | 5.876 | 0 | 5.876 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.876 | нд | 10.44 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 10.44 | 5.876 | 10.44 | Реализация за счет прочих собственных средств
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3384 | 8.197 | нд | 7.3384 | 0 | 7.3384 | 0 | 0 | 8.197 | 0 | 8.197 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.998 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3384 | 7.199 | 0 | 0.998 | 7.199 | 8.197 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1514 | 6.012 | нд | 6.1514 | 0 | 6.1514 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1514 | 6.012 | 0 | 0 | 6.012 | 6.012 | нд
1.2.3.1 | Внедрение АСКУЭ | I_TES009 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 6.1514 | 6.012 | нд | 6.1514 | 0 | 6.1514 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1514 | 6.012 | 0 | 0 | 6.012 | 6.012
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.998 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.998 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | нд
1.2.3.2 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6/10кВ на границах со смежными сетевыми организациями | I_TES018 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0.998 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.998 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | Новый проект
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | 1.187 | 1.187 | нд | 1.187 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 1.187 | 0 | 0 | 1.187 | 1.187 | нд
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | I_TES010 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 1.187 | 1.187 | нд | 1.187 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 1.187 | 0 | 0 | 1.187 | 1.187
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 56.3543 | 54.9628 | нд | 56.3543 | 0 | 0 | 41.2713 | 15.083 | 54.9628 | 0 | 0 | 33.8438 | 21.119 | нд | нд | нд | 24.2754 | нд | 23.234 | нд | нд | 8.8533 | 11.4328 | 9.656 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 3.103 | 3.103 | 24.2754 | 23.234 | 56.0042 | 54.9628 | нд
1.6 | Внешнее электроснабжение МЖД №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в мкр.Северный | I_TES001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 8.8533 | 11.4328 | нд | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 11.4328 | 0 | 0 | 11.4328 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 8.8533 | 11.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4328 | 11.4328
1.6 | Внешнее электроснабжение кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в мкр. Северный | I_TES002 | З | 2020 | 2021 | 2021 | 11.639 | 17.193 | нд | 11.639 | 0 | 0 | 11.639 | 0 | 17.193 | 0 | 0 | 17.193 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.173 | 6.7271 | 10.4659 | 10.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.193 | 17.193
1.6 | ПС 35/10 кВ "Гравийная" | I_TES003 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | 8.352 | 0 | нд | 8.352 | 0 | 0 | 8.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 8.3515 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3515 | 0 | 8.3515 | 0 | Исключен
1.6 | Внешнее электроснабжение мкр.Центральный | I_TES004 | З | 2020 | 2021 | 2021 | 8.483 | 0 | нд | 8.483 | 0 | 0 | 8.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дизельного генератора | I_TES005 | нд | 2022 | 2023 | 2023 | 1.917 | 2.051 | нд | 1.917 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | нд | нд | нд | 1.917 | нд | 2.051 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 2.051 | 1.917 | 2.051 | Стоимость скорректирована с учетом актуальных предложений
1.6 | Приобретение мобильного парогенератора | I_TES006 | нд | 2022 | 2023 | 2023 | 1.352 | 2.492 | нд | 1.352 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | нд | нд | нд | 1.352 | нд | 2.492 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 2.492 | 1.352 | 2.492 | Стоимость скорректирована с учетом актуальных предложений
1.6 | Приобретение двух автомобилей УАЗ | I_TES007 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 2.428 | 2.428 | нд | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 2.428
1.6 | Приобретение крана автомобильного | I_TES011 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | 12.655 | 0 | нд | 12.655 | 0 | 0 | 0 | 12.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 12.6549 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6549 | 0 | 12.6549 | 0 | Исключен
1.6 | Приобретение испытательного и измерительного оборудования | I_TES012 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | 0.675 | 0.675 | нд | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675
1.6 | Приобретение машины бурильно-крановой | I_TES015 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 10.833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.833 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 10.833 | Новый проект
1.6 | Приобретение автоподъемника | I_TES016 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 7.858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.858 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 7.858 | Новый проект