«Томские электрические сети»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Директор

ООО «Томские электрические сети»

_________________ И.В. Клюев

«___» ____________ 2023 года

Краткое описание инвестиционной программы

ООО «Томские электрические сети»

на период 2024-2028 гг.

Томск 2023 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Описание проекта

Инвестиционная программа направлена на обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей Томской области.

- Основные цели и направления инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы являются:

1. Повышение эффективности и надежности электроснабжения потребителей. Планируется достижение следующих показателей:

Снижение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) с 0,03557 (час) в 2024 г. до 0,03348 (час) 
в 2028 году.

Снижение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) с 0,01501 (шт.) в 2024 году до 0,01412 (шт.) в 2028 году.

Сохранение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) на уровне 1,00000 (ед.) (не улучшаемый показатель).

2. Повышение уровня технического оснащения электрооборудования.

3. Уменьшение технических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях.

4. Обеспечение соответствия качества отпускаемой электроэнергии нормативным требованиям (ГОСТ, техническим регламентам).

5. Обеспечение технологического присоединения потребителей. Создание резерва мощности для подключения новых и реконструируемых объектов.

6. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, связанных с использованием основного технологического оборудования и помещений.

Основные направления инвестиционной программы:

- модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов;

- модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи;

- приобретение автотранспорта и спецтехники.

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы 2024 - 2028 гг. и план их финансирования приведены в формах раскрытия информации.

Общая стоимость проектов инвестиционной программы составляет 145,752 млн. руб. (без НДС).

- Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой

2.1 N_TES001 «Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства)»

Реализации проекта позволит сократить потери электроэнергии, повысить надежность и качество услуг по передаче электроэнергии.

Сроки реализации мероприятия 2024-2025 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 11,752 млн. руб. (без НДС), в том числе:

2024 г. – 5,876 млн. руб. (без НДС),

2025 г.– 5,876 млн. руб. (без НДС).

2.2 N_TES002 «Модернизация линий электропередач»

Реализации проекта позволит сократить потери электроэнергии, повысить надежность и качество услуг по передаче электроэнергии.

Сроки реализации мероприятия 2024-2028 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 40,000 млн. руб. (без НДС), в том числе:

2024 г. – 8,000 млн. руб. (без НДС),

2025 г.– 8,000 млн. руб. (без НДС),

2026 г.– 8,000 млн. руб. (без НДС),

2027 г.– 8,000 млн. руб. (без НДС),

2028 г.– 8,000 млн. руб. (без НДС).

2.3 N_TES003 «Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийная"»

Реализации проекта позволит повысить надежность и качество услуг по передаче электроэнергии.

Сроки реализации мероприятия 2024-2026 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 18,000 млн. руб. (без НДС), в том числе:

2024 г. – 6,000 млн. руб. (без НДС),

2025 г.– 6,000 млн. руб. (без НДС),

2026 г.– 6,000 млн. руб. (без НДС).

2.4 N_TES004 «Модернизация ГПП-13»

Реализации проекта позволит повысить надежность и качество услуг по передаче электроэнергии.

Сроки реализации мероприятия 2024 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,000 млн. руб. (без НДС).

2.5 N_TES005 «Модернизация распределительного пункта РП-1 (КТП-3)»

Реализации проекта позволит повысить надежность и качество услуг по передаче электроэнергии.

Сроки реализации мероприятия 2024 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,000 млн. руб. (без НДС).

2.6 N_TES006 «Модернизация ГПП 110/6кВ "Базовая"»

Реализации проекта позволит повысить надежность и качество услуг по передаче электроэнергии.

Сроки реализации мероприятия 2024 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,000 млн. руб. (без НДС).

2.7 N_TES007 «Приобретение опоровоза»

Реализация проекта необходима для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах, исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023 г. (приложение № 1). В результате данного расчета нормативное количество составило по опоровозу – 1 единица.

Учитывая, что в ООО «Томские электрические сети» такая техника отсутствует, было принято решение о приобретение опоровоза для обеспечения нормативного уровня.

Сроки реализации мероприятия 2024 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 12,000 млн. руб. (без НДС).

2.8 N_TES008 «Приобретение экскаватора траншейного цепного»

Реализация проекта необходима для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах, исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023 г. (приложение № 1). В результате данного расчета нормативное количество составило по экскаватору траншейному цепному – 1 единица.

Учитывая, что в ООО «Томские электрические сети» такая техника отсутствует, было принято решение о приобретение экскаватора траншейного цепного для обеспечения нормативного уровня.

Сроки реализации мероприятия 2024 год.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 5,000 млн. руб. (без НДС).

2.9 N_TES009 «Приобретение автотранспорта и спецтехники»

Реализация проекта необходима для обеспечения деятельности предприятия по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, обновления автопарка, доведения до нормативного уровня обеспечения спецтехникой. В соответствии с Методическими указаниями по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта электрических сетей, утвержденными приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200, ООО «Томские электрические сети» рассчитало потребность в машинах и механизмах, исходя из фактического объема условных единиц на 01.01.2023 г. (приложение № 1).

Сроки реализации мероприятия 2024-2028 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 50,000 млн. руб. (без НДС), в том числе:

2024 г. – 10,000 млн. руб. (без НДС),

2025 г.– 10,000 млн. руб. (без НДС),

2026 г.– 10,000 млн. руб. (без НДС),

2027 г.– 10,000 млн. руб. (без НДС),

2028 г.– 10,000 млн. руб. (без НДС).