## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ДТР ТО от 28.10.2022 г. № 6-143
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 30.1751 | 30.1751 | нд | 19.3136 | нд | 10.8614 | нд | 9.3673 | нд | 9.367 | нд | 1.4944 | нд | -0.00029167 | нд | -0.0031137
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | 30.1751 | 30.1751 | нд | 19.3136 | нд | 10.8614 | нд | 9.3673 | нд | 9.367 | нд | 1.4944 | нд | -0.00029167 | нд | -0.0031137
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | 30.1751 | 30.1751 | нд | 19.3136 | нд | 10.8614 | нд | 9.3673 | нд | 9.367 | нд | 1.4944 | нд | -0.00029167 | нд | -0.0031137
1.1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на объектах обслуживания ООО «Энергонефть Томск» по Томской области (2023-2024 гг) | М_1 | 30.1751 | 30.1751 | нд | 19.3136 | нд | 10.8614 | нд | 9.3673 | нд | 9.367 | нд | 1.4944 | нд | -0.00029167 | нд | -0.0031137