## стр.1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ДТР ТО от 28.10.2022 г. № 6-143
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2024 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 308 | 2024-12-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -16
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 308 | 2024-12-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -16
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 308 | 2024-12-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -16
1.1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на объектах обслуживания ООО «Энергонефть Томск» по Томской области (2023-2024 гг) | М_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 308 | 2024-12-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -16 | Сумма освоения соотвествует утвержденной ИП (счетчики, трансформаторы, СМР на материалы), отклонения по количеству всвязи с превышением цен на оборудование от плановых по результатам закупочных процедур