## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2024
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ДТР ТО от 28.10.2022 г. № 6-143
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 9.3673 | нд | 9.3673 | нд | нд | нд | нд | 308 | нд | 9.367 | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | -0.00029167 | -0.0031137
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | 9.3673 | нд | 9.3673 | нд | нд | нд | нд | 308 | нд | 9.367 | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | -0.00029167 | -0.0031137
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | 9.3673 | нд | 9.3673 | нд | нд | нд | нд | 308 | нд | 9.367 | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | -0.00029167 | -0.0031137
1.1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на объектах обслуживания ООО «Энергонефть Томск» по Томской области (2023-2024 гг) | М_1 | 9.3673 | нд | 9.3673 | нд | нд | нд | нд | 308 | нд | 9.367 | нд | нд | нд | нд | 292 | нд | нд | -0.00029167 | -0.0031137