## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2024
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2024 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=7-13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 314.3837 | нд | 58.3149 | 256.0688 | 63.0035 | 0 | 0 | 63.0035 | 0 | 59.0074 | 0 | 0 | 59.0074 | 0 | 197.0613 | -3.9961 | -6.343% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9961 | -6.343% | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 7.794 | нд | 2.8359 | 4.9581 | 3.0036 | 0 | 0 | 3.0036 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 1.381 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 231.51 | нд | 42.9213 | 188.5887 | 30.8551 | 0 | 0 | 30.8551 | 0 | 28.7123 | 0 | 0 | 28.7123 | 0 | 159.8764 | -2.1428 | -6.945% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1428 | -6.945% | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 14.0722 | нд | 0.67573 | 13.3965 | 13.3957 | 0 | 0 | 13.3957 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 2.2796 | -2.2788 | -17.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2788 | -17.01% | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 61.0074 | нд | 11.882 | 49.1254 | 15.7491 | 0 | 0 | 15.7491 | 0 | 15.6011 | 0 | 0 | 15.6011 | 0 | 33.5243 | -0.14801 | -0.9398% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14801 | -0.9398% | 0 | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7.794 | нд | 2.8359 | 4.9581 | 3.0036 | 0 | 0 | 3.0036 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 1.381 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7.794 | нд | 2.8359 | 4.9581 | 3.0036 | 0 | 0 | 3.0036 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 1.381 | 0.5735 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7.794 | нд | 2.8359 | 4.9581 | 3.0036 | 0 | 0 | 3.0036 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 1.381 | 0.5735 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 7.794 | нд | 2.8359 | 4.9581 | 3.0036 | 0 | 0 | 3.0036 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 1.381 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5735 | 19.09% | 0 | 0 | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (арендная плата за землю)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 231.2349 | нд | 42.9213 | 188.3136 | 30.8551 | 0 | 0 | 30.8551 | 0 | 28.7123 | 0 | 0 | 28.7123 | 0 | 159.6013 | -2.1428 | -6.945% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1428 | -6.945% | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 171.5621 | нд | 25.513 | 146.0491 | 22.9393 | 0 | 0 | 22.9393 | 0 | 22.8593 | 0 | 0 | 22.8593 | 0 | 123.1898 | -0.079958 | -0.3486% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079958 | -0.3486% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.9042 | нд | 5.7733 | 2.1309 | 1.9608 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 | 2.0571 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 0.073776 | 0.096336 | 4.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096336 | 4.913% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 5.9431 | нд | 5.7733 | 0.16978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16978 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 1.9611 | нд | 0 | 1.9611 | 1.9608 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 | 2.0571 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | -0.096 | 0.096336 | 4.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096336 | 4.913% | 0 | 0 | Увеличение стоимости материалов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 163.6579 | нд | 19.7397 | 143.9182 | 20.9785 | 0 | 0 | 20.9785 | 0 | 20.8022 | 0 | 0 | 20.8022 | 0 | 123.116 | -0.17629 | -0.8404% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17629 | -0.8404% | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 42.9432 | нд | 0 | 42.9432 | 13.156 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 13.7129 | 0 | 0 | 13.7129 | 0 | 29.2303 | 0.5569 | 4.233% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5569 | 4.233% | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с аварийным выходом из строя оборудования
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 32.1707 | нд | 0 | 32.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1707 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 68.3231 | 0 | 19.7397 | 48.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5834 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 20.2209 | нд | 0 | 20.2209 | 7.8225 | 0 | 0 | 7.8225 | 0 | 7.0893 | 0 | 0 | 7.0893 | 0 | 13.1316 | -0.73319 | -9.373% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73319 | -9.373% | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.3585 | нд | 1.6972 | 10.6612 | 2.6262 | 0 | 0 | 2.6262 | 0 | 2.2755 | 0 | 0 | 2.2755 | 0 | 8.3858 | -0.35072 | -13.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35072 | -13.35% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.082 | нд | 1.6972 | 2.3847 | 2.0862 | 0 | 0 | 2.0862 | 0 | 1.7359 | 0 | 0 | 1.7359 | 0 | 0.64878 | -0.35025 | -16.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35025 | -16.79% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 1.9958 | нд | 1.6972 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29853 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 1.6404 | нд | 0 | 1.6404 | 1.6404 | 0 | 0 | 1.6404 | 0 | 1.2901 | 0 | 0 | 1.2901 | 0 | 0.35027 | -0.35027 | -21.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35027 | -21.35% | 0 | 0 | Снижения стоимости в результате изменения проектной документации (сокращения протяженности трассы)
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 0.44578 | нд | 0 | 0.44578 | 0.44578 | 0 | 0 | 0.44578 | 0 | 0.44581 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | -2.76e-05 | 2.76e-05 | 0.006191% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76e-05 | 0.006191% | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.2765 | нд | 0 | 8.2765 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.53953 | 0 | 0 | 0.53953 | 0 | 7.737 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 3.9085 | нд | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 4.368 | нд | 0 | 4.368 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.53953 | 0 | 0 | 0.53953 | 0 | 3.8285 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 30.354 | нд | 6.4265 | 23.9275 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 20.35 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 30.354 | нд | 6.4265 | 23.9275 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 20.35 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 30.354 | нд | 6.4265 | 23.9275 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 20.35 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | Экономия в результате изменения объемов (поверка вместо замены)
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.9603 | нд | 9.2846 | 7.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6758 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.9603 | нд | 9.2846 | 7.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6758 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 16.9603 | нд | 9.2846 | 7.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6758 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 14.0722 | нд | 0.67573 | 13.3965 | 13.3957 | 0 | 0 | 13.3957 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 2.2796 | -2.2788 | -17.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2788 | -17.01% | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 5.8317 | нд | 0.67573 | 5.156 | 5.1552 | 0 | 0 | 5.1552 | 0 | 3.5406 | 0 | 0 | 3.5406 | 0 | 1.6154 | -1.6146 | -31.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6146 | -31.32% | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.9204 | нд | 0.67573 | 0.24467 | 0.2438 | 0 | 0 | 0.2438 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | -0.02722 | 0.028095 | 11.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028095 | 11.52% | 0 | 0 | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (кадастровые работы)
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.77396 | нд | 0 | 0.77396 | 0.77396 | 0 | 0 | 0.77396 | 0 | 0.6387 | 0 | 0 | 0.6387 | 0 | 0.13526 | -0.13526 | -17.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13526 | -17.48% | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 4.1373 | нд | 0 | 4.1373 | 4.1374 | 0 | 0 | 4.1374 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 1.5073 | -1.5074 | -36.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5074 | -36.43% | 0 | 0 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур и в результате изменения проектной документации (протяженности трассы)
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 8.2405 | нд | 0 | 8.2405 | 8.2405 | 0 | 0 | 8.2405 | 0 | 7.5763 | 0 | 0 | 7.5763 | 0 | 0.66419 | -0.66419 | -8.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66419 | -8.06% | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 1.1168 | нд | 0 | 1.1168 | 1.1168 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 1.1654 | 0 | 0 | 1.1654 | 0 | -0.04862 | 0.04862 | 4.354% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04862 | 4.354% | 0 | 0 | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (кадастровые работы)
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 1.4921 | нд | 0 | 1.4921 | 1.4921 | 0 | 0 | 1.4921 | 0 | 1.4233 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0.068743 | -0.068743 | -4.607% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068743 | -4.607% | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в результате выполнения работ хозспособом
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 5.6317 | нд | 0 | 5.6317 | 5.6317 | 0 | 0 | 5.6317 | 0 | 4.9876 | 0 | 0 | 4.9876 | 0 | 0.64406 | -0.64406 | -11.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64406 | -11.44% | 0 | 0 | Снижения стоимости в результате изменения проектной документации (строительство фундамента)
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 61.0074 | нд | 11.882 | 49.1254 | 15.7491 | 0 | 0 | 15.7491 | 0 | 15.6011 | 0 | 0 | 15.6011 | 0 | 33.5243 | -0.14801 | -0.9398% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14801 | -0.9398% | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 41.8467 | нд | 4.4026 | 37.4442 | 9.1196 | 0 | 0 | 9.1196 | 0 | 9.409 | 0 | 0 | 9.409 | 0 | 28.0352 | 0.28938 | 3.173% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28938 | 3.173% | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с изменением фактических сроков реализации инвестиционных проектов (перенос из плана 2025 г.)
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 4.2671 | нд | 2.0791 | 2.188 | 2.1336 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0.65502 | -0.60056 | -28.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60056 | -28.15% | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 10.1739 | нд | 1.8203 | 8.3536 | 3.3563 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 3.3198 | 0 | 0 | 3.3198 | 0 | 5.0338 | -0.036527 | -1.088% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036527 | -1.088% | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 3.58 | нд | 3.58 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0.17743 | нд | 0 | 0.17743 | 0.17743 | 0 | 0 | 0.17743 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | 0.012347 | -0.012347 | -6.959% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012347 | -6.959% | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.6 | Установка системы видео наблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0.31771 | нд | 0 | 0.31771 | 0.31771 | 0 | 0 | 0.31771 | 0 | 0.37197 | 0 | 0 | 0.37197 | 0 | -0.054259 | 0.054259 | 17.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054259 | 17.08% | 0 | 0 | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0.64454 | нд | 0 | 0.64454 | 0.64454 | 0 | 0 | 0.64454 | 0 | 0.80232 | 0 | 0 | 0.80232 | 0 | -0.15778 | 0.15778 | 24.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 24.48% | 0 | 0 | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 8.6529 | 261.9861 | нд | 48.596 | нд | 213.3902 | нд | 52.5029 | нд | 49.1729 | нд | 164.2173 | нд | -3.3301 | нд | -6.343% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0.35839 | 6.5 | нд | 2.3632 | нд | 4.1368 | нд | 2.503 | нд | 2.9809 | нд | 1.1559 | нд | 0.47792 | нд | 19.09% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 6.4859 | 192.695 | нд | 35.768 | нд | 156.927 | нд | 25.7126 | нд | 23.9269 | нд | 133.0001 | нд | -1.7857 | нд | -6.945% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.8086 | 11.7269 | нд | 0.56311 | нд | 11.1638 | нд | 11.1631 | нд | 9.2641 | нд | 1.8996 | нд | -1.899 | нд | -17.01% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 51.0643 | нд | 9.9017 | нд | 41.1626 | нд | 13.1243 | нд | 13.0009 | нд | 28.1617 | нд | -0.12334 | нд | -0.9398% | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | 0.35839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.35839 | 6.5 | нд | 2.3632 | нд | 4.1318 | нд | 2.503 | нд | 2.9809 | нд | 1.1509 | нд | 0.47792 | нд | 19.09% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0.35839 | 6.5 | нд | 2.3632 | нд | 4.1318 | нд | 2.503 | нд | 2.9809 | нд | 1.1509 | нд | 0.47792 | нд | 19.09% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0.35839 | 6.5 | нд | 2.3632 | нд | 4.1318 | нд | 2.503 | нд | 2.9809 | нд | 1.1509 | нд | 0.47792 | нд | 19.09% | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 0.35839 | 6.5 | нд | 2.3632 | нд | 4.132 | нд | 2.503 | нд | 2.9809 | нд | 1.1511 | нд | 0.47792 | нд | 19.09% | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (арендная плата за землю)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.4859 | 192.695 | нд | 35.768 | нд | 156.927 | нд | 25.7126 | нд | 23.9269 | нд | 133.0001 | нд | -1.7857 | нд | -0.069447 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.2715 | 142.9686 | нд | 21.2607 | нд | 121.7078 | нд | 19.1161 | нд | 19.0494 | нд | 102.6584 | нд | -0.066632 | нд | -0.3486% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.94274 | 6.587 | нд | 4.811 | нд | 1.776 | нд | 1.634 | нд | 1.7143 | нд | 0.06172 | нд | 0.08028 | нд | 4.913% | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 0.79895 | 4.9526 | нд | 4.8111 | нд | 0.14148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14148 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 0.14379 | 1.6343 | нд | 0 | нд | 1.6343 | нд | 1.634 | нд | 1.7143 | нд | -0.08 | нд | 0.08028 | нд | 4.913% | Увеличение стоимости материалов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.3288 | 136.3816 | нд | 16.4497 | нд | 119.9318 | нд | 17.4821 | нд | 17.3352 | нд | 102.5967 | нд | -0.14691 | нд | -0.8404% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 0 | 35.786 | нд | 0 | нд | 35.786 | нд | 10.9633 | нд | 11.4274 | нд | 24.3586 | нд | 0.46408 | нд | 4.233% | Увеличение стоимости в связи с аварийным выходом из строя оборудования
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 0 | 26.8089 | нд | 0 | нд | 26.8089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 0 | 56.9359 | нд | 16.4497 | нд | 40.4862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.4862 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 3.3288 | 16.8508 | нд | 0 | нд | 16.8508 | нд | 6.5188 | нд | 5.9078 | нд | 10.943 | нд | -0.611 | нд | -9.373% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.2144 | 10.2987 | нд | 1.4144 | нд | 8.8843 | нд | 2.1885 | нд | 1.8962 | нд | 6.9881 | нд | -0.29226 | нд | -13.35% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.47947 | 3.4016 | нд | 1.4144 | нд | 1.9873 | нд | 1.7385 | нд | 1.4466 | нд | 0.54065 | нд | -0.29187 | нд | -16.79% | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 0.24093 | 1.6631 | нд | 1.4144 | нд | 0.24878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24878 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 0.20595 | 1.367 | нд | 0 | нд | 1.367 | нд | 1.367 | нд | 1.0751 | нд | 0.2919 | нд | -0.2919 | нд | -21.35% | Снижение стоимости в результате изменения проектной документации (сокращения протяженности трассы)
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 0.032593 | 0.37149 | нд | 0 | нд | 0.37149 | нд | 0.37149 | нд | 0.37151 | нд | -2.3e-05 | нд | 2.3e-05 | нд | 0.006191% | Отклонений нет.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.7349 | 6.8971 | нд | 0 | нд | 6.8971 | нд | 0.45 | нд | 0.44961 | нд | 6.4475 | нд | -0.00039 | нд | -0.08667% | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 1.2319 | 3.2571 | нд | 0 | нд | 3.2571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2571 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 0.503 | 3.64 | нд | 0 | нд | 3.64 | нд | 0.45 | нд | 0.44961 | нд | 3.1904 | нд | -0.00039 | нд | -0.08667% | Отклонений нет.
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 25.295 | нд | 5.3555 | нд | 19.9395 | нд | 4.408 | нд | 2.9812 | нд | 16.9583 | нд | -1.4268 | нд | -32.37% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 25.295 | нд | 5.3555 | нд | 19.9395 | нд | 4.408 | нд | 2.9812 | нд | 16.9583 | нд | -1.4268 | нд | -32.37% | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 0 | 25.295 | нд | 5.3555 | нд | 19.9395 | нд | 4.408 | нд | 2.9812 | нд | 16.9583 | нд | -1.4268 | нд | -32.37% | Экономия в результате изменения объемов (поверка вместо замены)
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 14.1336 | нд | 7.7371 | нд | 6.3965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3965 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 14.1336 | нд | 7.7371 | нд | 6.3965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3965 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 0 | 14.1336 | нд | 7.7371 | нд | 6.3965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3965 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.8086 | 11.7269 | нд | 0.56311 | нд | 11.1638 | нд | 11.1631 | нд | 9.2641 | нд | 1.8996 | нд | -1.899 | нд | -17.01% | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 0.74963 | 4.8598 | нд | 0.56311 | нд | 4.2966 | нд | 4.296 | нд | 2.9505 | нд | 1.3462 | нд | -1.3455 | нд | -31.32% | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.38106 | 0.767 | нд | 0.56311 | нд | 0.2039 | нд | 0.20317 | нд | 0.22658 | нд | -0.022684 | нд | 0.023413 | нд | 11.52% | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (кадастровые работы)
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.044 | 0.64497 | нд | 0 | нд | 0.64497 | нд | 0.64497 | нд | 0.53225 | нд | 0.11272 | нд | -0.11272 | нд | -17.48% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 0.32457 | 3.4478 | нд | 0 | нд | 3.4478 | нд | 3.4478 | нд | 2.1917 | нд | 1.2561 | нд | -1.2562 | нд | -36.43% | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур и в результате изменения проектной документации (протяженности трассы)
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 1.0589 | 6.8671 | нд | 0 | нд | 6.8671 | нд | 6.8671 | нд | 6.3136 | нд | 0.55349 | нд | -0.55349 | нд | -0.0806 | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 0.103 | 0.93064 | нд | 0 | нд | 0.93064 | нд | 0.93064 | нд | 0.97116 | нд | -0.040517 | нд | 0.040517 | нд | 4.354% | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (кадастровые работы)
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 0.368 | 1.2434 | нд | 0 | нд | 1.2434 | нд | 1.2434 | нд | 1.1861 | нд | 0.057286 | нд | -0.057286 | нд | -4.607% | Уменьшение стоимости в результате выполнения работ хозспособом
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 0.58795 | 4.6931 | нд | 0 | нд | 4.6931 | нд | 4.6931 | нд | 4.1564 | нд | 0.53672 | нд | -0.53672 | нд | -11.44% | Снижения стоимости в результате изменения проектной документации (строительство фундамента)
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 51.0643 | нд | 9.9017 | нд | 41.1626 | нд | 13.1243 | нд | 13.0009 | нд | 28.1617 | нд | -0.12334 | нд | -0.9398% | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 0 | 34.8723 | нд | 3.6688 | нд | 31.2035 | нд | 7.5996 | нд | 7.8408 | нд | 23.3627 | нд | 0.24115 | нд | 3.173% | Увеличение стоимостив связи с изменением фактических сроков реализации инвестиционных проектов (перенос из плана 2025 г.)
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 0 | 3.5559 | нд | 1.7326 | нд | 1.8233 | нд | 1.778 | нд | 1.2775 | нд | 0.54585 | нд | -0.50047 | нд | -28.15% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 0 | 8.703 | нд | 1.5169 | нд | 7.1861 | нд | 2.7969 | нд | 2.7665 | нд | 4.4196 | нд | -0.030439 | нд | -1.088% | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 0 | 2.9833 | нд | 2.9833 | нд | 3.3333e-09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3333e-09 | нд | 0 | нд | 0,000 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0 | 0.14786 | нд | 0 | нд | 0.14786 | нд | 0.14786 | нд | 0.13757 | нд | 0.010289 | нд | -0.010289 | нд | -6.959% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.6 | Установка системы видео наблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0 | 0.26476 | нд | 0 | нд | 0.26476 | нд | 0.26476 | нд | 0.30997 | нд | -0.045216 | нд | 0.045216 | нд | 17.08% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0 | 0.53712 | нд | 0 | нд | 0.53712 | нд | 0.53712 | нд | 0.6686 | нд | -0.13148 | нд | 0.13148 | нд | 24.48% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2024
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2024 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 261.9861 | 0 | 52.5029 | 5.91 | 0 | 24.048 | 0 | 228 | 0 | 49.1729 | 6.71 | 0 | 23.997 | 0 | 184 | нд | нд | -3.3301 | -6.343% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6.5 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | нд | 0.47792 | 19.09% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 192.695 | 0 | 25.7126 | 4.46 | 0 | 2.483 | 0 | 188 | 0 | 23.9269 | 5.26 | 0 | 2.262 | 0 | 141 | нд | нд | -1.7857 | -6.945% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 11.7269 | 0 | 11.1631 | 1.45 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 9.2641 | 1.45 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | нд | нд | -1.899 | -17.01% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 51.0643 | 0 | 13.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | нд | нд | -0.12334 | -0.9398% | нд
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | нд | 0.47792 | 19.09% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.5 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | нд | 0.47792 | 19.09% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6.5 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | нд | 0.47792 | 19.09% | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 6.5 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | нд | 0.47792 | 19.09% | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (арендная плата за землю)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 192.695 | 0 | 25.7126 | 4.46 | 0 | 2.483 | 0 | 188 | 0 | 23.9269 | 5.26 | 0 | 2.262 | 0 | 141 | нд | нд | -1.7857 | -6.945% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 142.9686 | 0 | 19.1161 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19.0494 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | -0.066632 | -0.3486% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.587 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.08028 | 4.913% | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 1.6343 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.08028 | 4.913% | Увеличение стоимости материалов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 136.3816 | 0 | 17.4821 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17.3352 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | -0.14691 | -0.8404% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 35.786 | 0 | 10.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.46408 | 4.233% | Увеличение стоимости в связи с аварийным выходом из строя оборудования
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 26.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 56.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 16.8508 | 0 | 6.5188 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.9078 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | -0.611 | -9.373% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.2987 | 0 | 2.1885 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 1.8962 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | нд | нд | -0.29226 | -13.35% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.4016 | 0 | 1.7385 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | нд | нд | -0.29187 | -16.79% | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 1.367 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | нд | нд | -0.2919 | -21.35% | Снижения стоимости в результате изменения проектной документации (сокращения протяженности трассы)
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 0.37149 | 0 | 0.37149 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | нд | нд | 2.3e-05 | 0.006191% | Отклонений нет.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.8971 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00039 | -0.08667% | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 3.64 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00039 | -0.08667% | Отклонений нет.
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 25.295 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | нд | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 25.295 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | нд | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 25.295 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | нд | -1.4268 | -32.37% | Экономия в результате изменения объемов (поверка вместо замены)
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 14.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.7269 | 0 | 11.1631 | 1.45 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 9.2641 | 1.45 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | нд | нд | -1.899 | -17.01% | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 4.8598 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 2.9505 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | нд | нд | -1.3455 | -31.32% | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.767 | 0 | 0.20317 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.22658 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | нд | нд | 0.023413 | 11.52% | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (кадастровые работы)
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.64497 | 0 | 0.64497 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.53225 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | нд | -0.11272 | -17.48% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 3.4478 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | нд | нд | -1.2562 | -36.43% | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур и в результате изменения проектной документации (протяженности трассы)
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 6.8671 | 0 | 6.8671 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3136 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.55349 | -8.06% | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 0.93064 | 0 | 0.93064 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97116 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.040517 | 4.354% | Дополнительные расходы, неучтенные в стоимости проекта (кадастровые работы)
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 1.2434 | 0 | 1.2434 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.057286 | -4.607% | Уменьшение стоимости в результате выполнения работ хозспособом
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 4.6931 | 0 | 4.6931 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1564 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.53672 | -11.44% | Снижения стоимости в результате изменения проектной документации (строительство фундамента)
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 51.0643 | 0 | 13.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | нд | нд | -0.12334 | -0.9398% | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 34.8723 | 0 | 7.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | 0.24115 | 3.173% | Увеличение стоимостив связи с изменением фактических сроков реализации инвестиционных проектов (перенос из плана 2025 г.)
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 3.5559 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | -0.50047 | -28.15% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 8.703 | 0 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | нд | -0.030439 | -1.088% | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0,000 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0.14786 | 0 | 0.14786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.010289 | -6.959% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.6 | Установка системы видео наблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0.26476 | 0 | 0.26476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | 0.045216 | 17.08% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0.53712 | 0 | 0.53712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | нд | 0.13148 | 24.48% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2024 | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2024 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 5.91 | 0 | 24.048 | 0 | 228 | нд | 6.71 | 0 | 23.997 | 0 | 184 | 0.8 | 0 | -0.051 | 0 | -44 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 4.46 | 0 | 2.483 | 0 | 188 | нд | 5.26 | 0 | 2.262 | 0 | 141 | 0.8 | 0 | -0.221 | 0 | -47 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 1.45 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | нд | 1.45 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | нд | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.46 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | нд | 5.26 | 0 | 2.262 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | -0.221 | 0 | 1 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 4 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4кВ | О_007 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | нд | нд | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.221 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.221 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10кВ (замена ВЛ на КЛ0 | О_012 | нд | нд | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.269 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи 0,4кВ | О_002 | нд | нд | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | нд | нд | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | Экономия в результате изменения объемов (поверка вместо замены)
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.45 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | нд | 1.45 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | нд | нд | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | О_003 | нд | нд | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур и в результате изменения проектной документации (протяженности трассы)
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Увеличение стоимости в связи с изменением фактических сроков реализации инвестиционных проектов (перенос из плана 2025 г.)
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[6 empty] | 13.76 |  | 1.28
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2024 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2024 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 5.91 | 0 | 21.914 | 0 | 2.134 | 0 | 228 | нд | 6.71 | 0 | 21.939 | 0 | 2.058 | 0 | 184 | 0.8 | 0 | -0.071 | 0 | -0.875 | 0 | -48 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 4.46 | 0 | 1.641 | 0 | 0.842 | 0 | 188 | нд | 5.26 | 0 | 1.689 | 0 | 0.573 | 0 | 141 | 0.8 | 0 | -0.048 | 0 | -1.068 | 0 | -48 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 1.45 | 0 | 0.593 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | нд | 1.45 | 0 | 0.57 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 4.46 | 0 | 1.641 | 0 | 0.842 | 0 | 188 | нд | 5.26 | 0 | 1.689 | 0 | 0.573 | 0 | 140 | 0.8 | 0 | -0.048 | 0 | -1.068 | 0 | -48 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4кВ | О_007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | нд | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024-12-31 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10кВ (замена ВЛ на КЛ0 | О_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.269 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи 0,4кВ | О_002 | нд | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | нд | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | Экономия в результате изменения объемов (поверка вместо замены)
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 1.45 | 0 | 0.593 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | нд | 1.45 | 0 | 0.57 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6кВ | N_006 | нд | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4кВ | О_001 | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.11.2024, 24.12.2024, 13.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.12.2024; 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2024
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2024 | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2024 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4кВ | О_007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024-05-31 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4кВ | О_007 | замена масляных трансформаторов на энергосберегающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024-05-31 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.6 | Установка системы видео наблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018г. №320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[13 empty] | за год | 2024
[14 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года 2024
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на ПС, не связанного с осуществлением тех. присединения к электрическим сетям, МВ×А |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на ПС в рамках осуществления тех. присоединения к электрическим сетям, МВ×А |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением тех. присединения к электрическим сетям, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления тех. присоединения к электрическим сетям, км |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВ×А |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфроструктуры, млн рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн рублей
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 5.91 | 6.71 | 21.565 | 21.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 140 | 2.9445 | 2.904 | 10.179 | 8.8194 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 4.46 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 1.885 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 2.904 | 10.179 | 8.8194 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 4.46 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 4.46 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4кВ | О_007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 4.46 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 0 | 0 | 4.46 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 1.885 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4кВ | О_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 2.904 | 10.179 | 8.8194 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8408 | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 2.7665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.30997 | 0 | 0
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0.6686 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
[5 empty] | за год | 2024
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года 2024 | факт на 01.01. года 2025 | факт на 01.01. года 2024 | факт на 01.01. года 2025 | факт года 2023 (на 01.01. года 2024) | факт года 2024 (на 01.01. года 2025) | факт года 2023 (на 01.01. года 2024) | факт года 2024 (на 01.01. года 2025)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4кВ | О_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10кВ (замена ВЛ на КЛ0 | О_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи 0,4кВ | О_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4кВ | О_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  |  | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Томская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | 1 квартал 2021 года |  | 2024 год |  | Отклонение от плановых значений |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | План | Прогноз | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  | млн рублей | 89.5871 | 94.7225 | 581.4709 | 597.3097 | 15.8388 | 2.724%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 89.0193 | 93.141 | 571.9975 | 581.6863 | [8 empty] | 0.98371
| 1 полугодие | [15 empty] | 0
| 2 полугодие | [15 empty] | 0
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 0 | 0.15595 | 7.504 | 10.034 | [8 empty] | 0.012905
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.56775 | 1.4256 | 1.9695 | 5.5894 | [8 empty] | 0.0033871
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 86.4824 | 79.7188 | 535.3336 | 480.4681 |  |  |  | 348 | д.б | 268.2812 |  |  |  | 0.97384 | 213.1779 | -267.2901
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 78.8283 | 78.8283 | 529.6495 | 475.5917 | [6 empty] | 86.4824 | 79.7188 |  | 0.016799
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 0.23397 | 0.3448 | 4.5024 | 2.3737 |  |  |  | 23.9322 |  |  | 83.6363 | 77.1535 |  | 0.0093577
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.58048 | 0.54572 | 1.1817 | 2.5027 | [6 empty] | 2.8462 | 2.5653
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 12.9529 | 10.2207 | 71.1745 | 83.2161 | 12.0416 | 16.92%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  | млн рублей | 11.7709 | 8.9414 | 56.3639 | 74.5095 | 18.1456
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  | млн рублей | 11.7709 | 8.9414 | 56.3639 | 74.5095 | 18.1456
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | млн рублей | 1.1821 | 1.2793 | 14.8106 | 8.7066 | -6.104 | [5 empty] | 915.979 | 744.5535
| Текущий ремонт ОС общества |  |  | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0
Капитальный ремонт ОС общества | bar: 3
Текущий ремонт арендованных ОС | bar: 3
Капитальный ремонт арендованных ОС | bar: 3
Материалы
Спецодежда
Охрана труда
Стоимость инструмента
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  | 3: млн рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 30.6989 | 22.4314 | 208.5627 | 184.2377 | -24.325 | -11.66%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации, в т.ч. |  |  | млн рублей | 27.8527 | 19.8661 | 199.0647 | 171.9902 | [6 empty] | 0.91598 | 0.74455
| ТРК |  |  | 4: 17.2382; 5: 17.2382; 4: 17.2382; 5: 17.2382
| ФСК |  |  | 4: 20.1004; 5: 13.1172; 4: 1.0509; 5: 1.0119 | 74.9772 | 61.8599 |  | 7.7523
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  | млн рублей | 2.8462 | 2.5653 | 9.498 | 12.2475
| Медосмотр |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
| Топливо |  |  | 3: млн рублей
| Транспортные расходы |  |  | млн рублей | 0.0040635 | 0.040931 | 0.0040635 | 0.040931
| Поверка приборов |  |  | 3: млн рублей
| Техосмотр |  |  | 3: млн рублей
| Услуги сторонних организаций по обслуживанию приборов учета |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  | млн рублей | 32.7867 | 37.1785 | 202.4038 | 159.5078 | -42.896 | -21.19%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 40.1778 | 14.6458 | 57.36%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0.35314 | 0.11149 | 2.9563 | 3.8879 | 0.9316 | 31.51%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  | 3: млн рублей; 4: 2.5869; 5: 3.7764
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  | млн рублей | 0.35314 | 0.11149 | 0.36947 | 0.11149
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0.079132 | 0.073067 | 2.5868 | 5.9833 | 3.3965 | 131.3%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  | млн рублей | 0.079132 | 0.073067 | 0.13684 | 0.1373
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  | 3: млн рублей; 4: 2.45; 5: 5.846
II.VII | Иные сведения: |  |  | млн рублей | 0.084437 | 0.058132 | 15.9862 | 3.4574 | -12.5288 | -78.37%
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  | млн рублей | 0.084437 | 0.058132 | 15.9862 | 3.4574
| Ремонт ОС общества |  |  | 4: #REF!; 5: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!
| Ремонт ОС арендованных |  |  | 4: 2.514; 5: 2.514; 4: 2.514; 5: 2.514
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 5: 0; 4: 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 17.0513 | 15.7349 | 46.1374 | 116.8417 | 70.7043 | 153.2% |  | 12.078 | 3.6569
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 23.9322 | 15.2757 | 42.348 | 106.0946 | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | -0.13397 | -0.13773 | 3.0016 | 7.6603 | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 7.504 | 10.034 | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.092721 | 0.59699 | 0.78779 | 3.0867 | 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  | млн рублей | -0.64163 | -14.3871 | -7.7072 | -35.0094 | -27.3022 | 354.2%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0.27035 | 0 | 11.2713
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | проценты к получению |  |  | 3: млн рублей; 5: 0.007; 5: 0.53751
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 5: 2.998
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | 3: млн рублей; 5: 2.998
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  | 3: млн рублей; 5: 0.26335; 5: 8.7019 | доходы от аренды 0,718 плюс пени
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0.64163 | 14.6575 | 7.7072 | 46.2806
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  | 3: млн рублей; 4: 0.64163; 4: 7.7072; 5: 9.4984
4.2.2 | проценты к уплате |  |  | 3: млн рублей; 5: 1.2657; 5: 11.6479
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | 3: млн рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  | 3: млн рублей; 5: 13.3918; 5: 37.0096 | налог на имущество
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 16.4096 | 1.3478 | 38.4302 | 81.8323 | 43.4021 | 112.9%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 23.2906 | 0.88855 | 34.6408 | 71.0852
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | -0.13397 | -0.13773 | 3.0016 | 7.6603
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.092721 | 0.59699 | 0.78779 | 3.0867
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 4.805 | 0.081407 | 8.4273 | 20.5099 | 12.0826 | 143.4%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  | млн рублей | 4.7864 | 0.081407 | 7.6694 | 17.7495
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  | 3: млн рублей; 5: 0; 5: 0; 6: 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0.60032 | 1.5166
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.018544 | 0 | 0.15756 | 1.2438
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 30.0029 | 61.3224 | 31.3195 | 104.4%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 18.5041 | 0.80714 | 26.9714 | 53.3357
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | -0.13397 | -0.13773 | 2.4013 | 6.1438
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.074177 | 0.59699 | 0.63023 | 1.8429
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 30.0029 | 61.3224 | 31.3195 | 104.4% |  | 84 счет
8.1 | На инвестиции |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 26.9714 | 8.7355
8.2 | Резервный фонд |  |  | 3: млн рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  | 3: млн рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 3.0315 | 52.5869
IX | Иные сведения: | bar: 3 to 8
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  | млн рублей | 25.9368 | 12.259 | 63.9621 | 133.658 | 69.6958 | 109%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 63 | 63 | 68 | 84.261 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  | млн рублей | 63 | 63 | 0 | 36.661 | 0 | 0%
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  | млн рублей | 47.5 | 47.5 | 60 | 68 | 8 | 13.33%
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  | млн рублей | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  | - | 1.8314 | 3.8747 | 0.93805 | 0.50876 | -0.42929 | -45.76%
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 123.2128 | 117.647 | 692.0452 | 716.5125 | 24.4673 | 3.536% | [7 empty] | 597.0938 | 576.7043
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 122.285 | 114.8854 | 680.677 | 692.2786
| k сбора |  |  | 4: 0.99; 5: 0.98; 4: 0.99; 5: 0.98
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 0.12 | 1 | 9.0048 | 9.0043
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0 |  | 20.4499
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.80784 | 1.7615 | 2.3634 | 15.2296 |  |  |  | с учетом прочиих поступлений по сч. 60, сч. 69,сч.91 |  |  | распределить
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 104.9762 | 99.5643 | 620.0984 | 646.1213 | 26.0229 | [5 empty] | 103.4762 | 3.7697 | 166.983
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  | 3: млн рублей |  |  |  |  | 103.5678
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 14.125 | 48.3671 | 67.6366 | 88.4225
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  | млн рублей | 14.125 | 15.7968 | 67.6366 | 88.4225 |  |  |  | уменьшается при изменении долга перед ОАО ГЭС |  |  |  | -0.091596
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  | млн рублей | 31.8727 | 32.5702 | 197.8037 | 216.7481 | [5 empty] | 90.6668
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Оплата труда |  |  | млн рублей | 25.1361 | 20.774 | 140.8731 | 118.984 |  |  |  | Дт анализа сч.70 минус сч.68 (13%)
11.7 | Страховые взносы |  |  | млн рублей | 7.6507 | 5.2895 | 42.8254 | 25.0553 | [9 empty] | -
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 21.1844 | 11.835 | 111.2939 | 111.4637 |  |  |  | сч.68
11.8.1 | налог на прибыль |  |  | млн рублей | 4.805 | 0.51806 | 8.4273 | 6.4584
11.8.2 | НДС |  |  | млн рублей | 12.6235 | 8.0638 | 81.8166 | 48.9231 |  |  |  | сч.68.02
11.8.3 | налог на доходы физических лиц |  |  | млн рублей | 3.756 | 2.185 | 21.05 | 15.468
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  | млн рублей | 1.4185 | 2.5029 | 27.7727 | 17.7192 |  |  |  | анализ сч.10
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  | млн рублей | 3.4154 | 2.991 | 11.3975 | 41.4307
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  | млн рублей | 0.072 | 0.030284 | 0.072 | 0.054511
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  | млн рублей | 0 | 1.3181 | 0 | 10.7195
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  | млн рублей | 0.10132 | 6.4564 | 20.4234 | 15.5239 |  |  |  | анализ сч.50 и 51 минус платежи, минус 1741 разница в остатке на конец периода
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  | 3: млн рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 4 | 25.8733 | 63.004 | 52.909 | -10.0949 | -16.02%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 4 | 25.8733 | 63.004 | 52.909
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 3: млн рублей; 5: 25.8733; 4: 28.572; 5: 26.191 | хозспособ, оплата материалов и услуг сторонних организаций
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  | 3: млн рублей; 4: 13.3956; 5: 11.1169
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  | 3: млн рублей; 4: 0
13.1.4 | приобретение оборудования, объектов основных средств, земельных участков |  |  | млн рублей | 4 | 0 | 21.0396 | 15.6011
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Иные сведения: |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  | 3: млн рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 12 | 35 | 199.374 | 164.374 |  |  | 455.6435 | 352.0757
14.1 | Процентные поступления |  |  | 3: млн рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 12 | 35 | 179.0641
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  | 3: млн рублей; 4: 20; 4: 35; 5: 179.0641
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн рублей | 5 | 12 | 0 | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103.5678
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.2 | вексели |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  | 3: млн рублей; 5: 20.3099
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 4.8 | 43 | 217.0645 | 174.0645 | 404.8%
15.1 | Погашение кредитов и займов всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 4.8 | 43 | 172.0645
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  | 3: млн рублей; 4: 25; 4: 43; 5: 172.0645
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн рублей | 0 | 4.8 | 0 |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Выплата дивидендов |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0; 5: 5
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  | 3: млн рублей; 5: 40
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 18.2367 | 20.4499 | 71.9468 | 70.3912 | -1.5556 | -2.162%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе |  |  | млн рублей |  |  | -63.004 | -52.909 | 10.0949 | -16.02%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  | 3: млн рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  | 3: млн рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  | млн рублей | 0 | -16.2465 | -8 | -17.6905 | -9.6905
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  | млн рублей | 0 | -16.2465 | 0 | -17.6905
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  | 3: млн рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  | млн рублей | 14.2367 | 0.34214 | 0.94279 | -0.20832 | -1.1511 | -122.1%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  | млн рублей | 0.1 | 0.1407 | 1.2275 | 1.6583 | 1.2275 | 35.1%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  | млн рублей | 14.3367 | 0.48284 | 2.1703 | 1.45 | -0.72031 | -33.19%
XXIII | Иные сведения: | bar: 3 to 8
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25.7598 | 31.976 | 43.175 | 43.175 | [6 empty] | 31.854
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 17.7496 | 16.8317 | 36.049 | 36.049 | [6 empty] | 16.722
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 4.573 | 2.195 | 2.43 | 2.43 | [6 empty] | 4.573
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.9 | прочая деятельность |  |  | 3: млн рублей; 4: 3.19 |  |  |  | 3.19
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 33.3229 | 70.284 | 94.322 | 94.322 | [6 empty] | 67.111
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  | 3: млн рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  | млн рублей | 7 | 7 | 20.734 | 20.734 | [6 empty] | 16.554
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  | 3: млн рублей; 5: 3.3892; 4: 4.209; 5: 4.209 | начислено минус аванс (оклад), НДФЛ и квартплата за месяц |  |  | 2.972
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  | млн рублей | 2.4029 | 18.732 | 19.94 | 19.94 | [6 empty] | 14.928
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  | млн рублей | 0 | 2.0458 | 9.583 | 9.583
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 15.5451
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  | млн рублей | 23.92 | 3.3013 | 0.446 | 0.446 | [6 empty] | 23
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
| из нее ОАО ГЭС |  |  | 7: уменьшает (увеличивает) потери (пункт 11.2.3) | уменьшает (увеличивает) потери (пункт 11.2.3) |  |  | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | [13 empty] | 1.5794 | bar: 3
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | [13 empty] | 1.7101 | bar: 3
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | bar: 3 to 6
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | bar: 3 to 6
24.6.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6.2 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | bar: 3 to 6
24.7.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.7.2 | электрической мощности |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.7.3 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | bar: 3 to 6
24.8.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.8.2 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | bar: 3 to 6
24.9.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9.2 | электрической мощности |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9.3 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | bar: 3 to 8
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  | млн кВт.ч | 56.2786 | 55.1426 | 207.1701 | 211.3181
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | млн кВт.ч | 0.87189 | 0.85429 | 3.9359 | 4.1069
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | млн кВт.ч | 55.4067 | 54.2883 | 203.2348 | 207.2113
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 4.158 | 3.6288 | 15.9293 | 19.9859
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  | МВт | 39.301 | 36.255 | 33.479 | 32.838
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | МВт | 0.60921 | 0.562 | 0.984 | 0.638
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | МВт | 38.69 | 35.693 | 32.495 | 32.2
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  | у.е. | 5360.11 | 5360.11 | 5907.731 | 5907.731
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  | млн рублей | 63.1369 | 65.2965 | 316.5688 | 335.1866
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | bar: 3 to 6
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | bar: 3 to 6
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего, в том числе |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  | чел. | 173 | 172 | 165 | 159
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | 1 квартал 2020 года | 0 | 1 квартал 2020 года | 0 | Отклонение от плановых значений 1 квартала 2020 года
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | в ед. измерений
1 | 2 |  |  | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 21.1318 | 10.9119 | 52.5033 | 49.1729 | -3.3305 | -6.343%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 26.9714 | 9.7913
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 26.9714 | 9.7913
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | 3: млн рублей; 4: 26.9714; 5: 9.7913
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 5: 0; 4: 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 39.3816
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 39.3816
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 39.3816
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  | 3: млн рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  |  | 3: млн рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | bar: 3 to 8
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  | 3: млн рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | 3: млн рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | 3: млн рублей
3.1.3 | кредитов |  |  | 3: млн рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_____Примечание:
_____*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
_____**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
_____***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
_____****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
_____*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
_____по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
_____по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
_____по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.
Note on B52: Kopylova: в балансе больше из-за топлива, канц, подписки, эвм и проч.
Note on B171: 84 счет
Note on H68: Snigireva: канц товары
Note on H118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год
Note on H232: Kopylova: хозспособ
Note on I68: Snigireva: канц товары
Note on I118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год
Note on J59: Сигаловская М: спец.одежда, топливо, материалы, охрана труда
Note on J68: Snigireva: канц товары
Note on J118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год
Note on J232: Kopylova: хозспособ
Note on K68: Snigireva: канц товары
Note on K118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год

## 08.04.2024
ООО "Электросети"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04.1 за 2024 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Номенклатура В группе из списка "инвестпрограмма"
Счет | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Номенклатура | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
08.04.1 |  |  | 12553376.54 | 12553376.54
Автобус ПАЗ 32054 VIN:Х1МЗ205LORS000216 |  |  | 3456630 | 3456630
Автомобиль CHERY TIGG07 PRO MAX |  |  | 2731666.68 | 2731666.68
Автомобиль Лада Ларгус универсал Classik Plus |  |  | 1652500 | 1652500
Компьютер ПК IRU Office 310 |  |  | 228460 | 228460
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №1 |  |  | 67515.84 | 67515.84
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №1 |  |  | 67515.84 | 67515.84
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №1 |  |  | 67515.84 | 67515.84
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №2 |  |  | 65007.5 | 65007.5
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №2 |  |  | 65007.5 | 65007.5
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №3 |  |  | 89274.17 | 89274.17
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №3 |  |  | 89274.17 | 89274.17
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №4 |  |  | 78634.15 | 78634.15
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №5 |  |  | 82087.5 | 82087.5
Компьютер системный блок UNO Computers в сборе №6 |  |  | 84607.5 | 84607.5
МФУ Kyocera M2040dn |  |  | 78713.33 | 78713.33
МФУ Kyocera M2040dn |  |  | 78713.33 | 78713.33
МФУ Kyocera M2040dn |  |  | 78713.33 | 78713.33
МФУ Kyocera M2040dn |  |  | 78713.33 | 78713.33
МФУ лазерный НР Laser Jet Pro |  |  | 71620 | 71620
МФУ лазерный НР Laser Jet Pro белый |  |  | 76165.35 | 76165.35
МФУ лазерный НР Laser Jet Pro белый |  |  | 76165.35 | 76165.35
Ноутбук Apple |  |  | 328065.83 | 328065.83
Ноутбук ASUS ExpertBook |  |  | 199902.5 | 199902.5
Система аудиовизуализации |  |  | 634075 | 634075
Сплит-система инверторного типа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 07HF2/N8 |  |  | 379000 | 379000
Сплит-система инверторноготипа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 07HF2/N8 + комплект |  |  | 88500 | 88500
Сплит-система инверторноготипа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 12HF2/N8 |  |  | 94200 | 94200
Сплит-система инверторноготипа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 12HF2/N8 + комплект |  |  | 106900 | 106900
Установка испытания жидких диэлектриков АИМ-90А |  |  | 367500 | 367500
Устройство испытательное РЕТОМ-21 |  |  | 910000 | 910000
Электронная книга ONYX |  |  | 80732.5 | 80732.5
Итого |  |  | 12553376.54 | 12553376.54
[5 empty] | 49172850.79 | 59007420.948

## 08.03 2024
ООО "Электросети"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 2024 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Объекты строительства В группе из списка "Инвестпрограмма"
Счет | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Объекты строительства | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
08.03 | 72830863.7 |  | 36619474.25 | 63933967.84 | 45516370.11
Инвестпрограмма | 72830863.7 |  | 36619474.25 | 63933967.84 | 45516370.11
2016 | 31042787.87 |  |  |  | 31042787.87
АСДУ | 17337450.38 |  |  |  | 17337450.38
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702 | 13705337.49 |  |  |  | 13705337.49
2019-2022 | 35708479.39 |  | 2980916.04 | 38626530.43 | 62865
ВЛ-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002 | 35645614.39 |  | 2980916.04 | 38626530.43
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной | 62865 |  |  |  | 62865
2023 | 2983333.33 |  |  |  | 2983333.33
Реконструкция пристройки к административному зданию по адресу ул.Мира 18б, стр. 4 | 2983333.33 |  |  |  | 2983333.33
2024 |  |  | 30657321.48 | 19229937.57 | 11427383.91
ВЛ-10кВ №5 (замена ВЛ на КЛ) |  |  | 1075104.31 | 1075104.31
Модернизация воздушных линий эл.передач ВЛ-0,4кВ от ТП-212 ф.7 и ВЛ-0,4кВ от ТП-233 ф.5 |  |  | 449610 | 449610
Модернизация воздушных линий эл.передач ВЛ-0,4кВ от ТП-212 ф.7 и ВЛ-0,4кВ от ТП-233 ф.5 |  |  | 449610 | 449610
Модернизация системы видеонаблюдения |  |  | 309971 | 309971
Модернизация системы мониторинга автотранспорта |  |  | 137566.67 | 137566.67
Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) |  |  | 5907782.2 | 5907782.2
Модернизация ТП-116 (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) |  |  | 1505309.17 | 1505309.17
Модернизация ТП-167 (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) |  |  | 1097835.68 | 1097835.68
Модернизация ТП-171 (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) |  |  | 1105955.2 | 1105955.2
Модернизация ТП-183 (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) |  |  | 1109056.57 | 1109056.57
Модернизация ТП-38 (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) |  |  | 544855.85 | 544855.85
Модернизация ТП-42 (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) |  |  | 544769.73 | 544769.73
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП ОР-16-1 в пролетах оп.№32-32/4, №23-41. п.Орловка |  |  | 371510 | 371510
Реконструкция эл.оборудования ТП-259 (замена РУ-0,4кВ) |  |  | 1714280 | 1714280
Строительство КЛ-6кВ от ВЛ ф.У-2 оп.№21 до ТП У-1-13 в п.Самусь |  |  | 226579.26 | 226579.26
Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250кВА ОР-16-6 п.Орловка ул.Герцена |  |  | 971158.57 | 971158.57
Строительство линии электропередачи 0,4 кВ (О_001) |  |  | 532251.23 | 532251.23
Строительство линии электропередачи 2ВЛИ-0,4кВ от ТП-218 до ТП-203/1 |  |  | 310960 | 310960
Строительство линии электропередачи ВЛ-0,4кВ от ТП-223 до опоры №1/6 ТП-35 ф.3 |  |  | 221291.23 | 221291.23
Строительство линии электропередачи 10кВ (О_003) |  |  | 2191660.03 | 2191660.03
Строительство КЛ-10кВ от ГПП-702 до ТП-242 |  |  | 1473364.44 | 1473364.44
Строительство КЛ-10кВ от оп.№7 ВЛ-10кВ ф. ОР-16 до КТПН 10/0,4 кВ 250кВА ОР-16-6 п.Орловка |  |  | 450910 | 450910
Строительство линии электропередачи 2КЛ-10 кВ ТП-338-ТП-319 |  |  | 267385.59 | 267385.59
Техническое перевооружение ГПП-702. Замена ДГК-1. |  |  | 11427383.91 |  | 11427383.91
ТП-216 |  |  | 4156350.3 | 4156350.3
Трансформаторная подстанция ТП-8 (У-14-10) |  |  | 1186114 | 1186114
Интеллектуальная система учета электроэнергии (инвест. программа) | 3096263.11 |  | 2981236.73 | 6077499.84
|  |  | 18714.62 | 18714.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленина дом 44, магазин "Бочка", Коцоев АБ |  |  | 18714.62 | 18714.62
2023 | 3096263.11 |  |  | 3096263.11
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Очистные сооружения, АО Северский водоканал | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Первый водозабор яч.117, АО Северский водоканал | 79355.62 |  |  | 79355.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Первый водозабор яч.34, АО Северский водоканал | 55514.56 |  |  | 55514.56
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Первый водозабор яч.7, АО Северский водоканал | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Чернильщиково, ТП-85, СНТ Планета | 27050.2 |  |  | 27050.2
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Чернильщиково, ТП-86, СНТ Планета | 26978.47 |  |  | 26978.47
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Западный д. 16, Дмитриева ЛБ | 18500.62 |  |  | 18500.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Новый д. 1 котт.2, Хазюрова ТА | 18500.61 |  |  | 18500.61
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Новый д. 1 котт.7, Клевцова ИН | 18500.62 |  |  | 18500.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Чекист, дом 11, Кондрашин ЭН | 24031.13 |  |  | 24031.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Чекист, дом 2, здание, МУВО №6 ФГУП Атом-охрана | 55514.57 |  |  | 55514.57
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 122, Филиал художественной школы, МБУДО Худ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 124а, магазин Холидей, ООО Компания Холидей | 54063.57 |  |  | 54063.57
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 38, Дополнительный офис №8616, ПАО Сбербанк | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 40, нежилые помещения, ООО Мир | 26737.98 |  |  | 26737.98
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 45, аттракционы, МБУ Северский природный па | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 46, строит.супермаркет Стройся, ООО Дабстер | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 63, Бар Кабачокъ, Цепляев ГЕ | 76128.07 |  |  | 76128.07
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 70, магазин Пенная кружка, Тодоров ИС | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 71, нежилое помещение, Егорушкина ИВ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 8, здание, ООО Дом-8 | 54100.42 |  |  | 54100.42
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 87, Аптека Астро, ООО Аптека-ИНФО | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 94, Дом быта, ОАО Технотом | 54224.82 |  |  | 54224.82
Прибор учета эл.энергии. Северск, Смолокурка, дом 1а, Дорофеева ГП | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, з/у 365, Пронягин СМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, улица 16, участок 998, Лунев ВМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Автодорога д. 2/3, дорожно-транспортный цех (ТП-238), МБЭУ ЗАТО | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Автодорога д.1/4, административное здание, АО Химэлектромонтаж | 28622.08 |  |  | 28622.08
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Автодорога д.1/4, здание гаража, АО Химэлектромонтаж | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, дом 19, Попадейкина ЕА | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, дом 59, Антонов АМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.В. Ксензовка, дом 12, Новицкая ЛЮ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.В. Ксензовка, дом 14б, Казаков АА | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 131/1, ПО Ракета, Галкина НА | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 153а, НОСГБ "Калинина-153а", Трушин АВ | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 157а, нежило помещение, ООО Компания Холидей | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 15а, нежилое здание, ООО Центр обслуживания Эффект- | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 32, нежилое здание, ГОО Союз Чернобыль | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 4а, Детский сад №11 | 51286.12 |  |  | 51286.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 63, ТП-132, Войсковая часть 3481 | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 63, ТП-170, Войсковая часть 3481 | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 63, ТП-188, Войсковая часть 3481 | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 88, МБОУ Северская гимназия | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Кирова д. 1а, нежил.здание, Ассоциация НП АРП-Северск | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Курчатова, д. 11а, Торгово- развлекательный комплекс, ООО Оазис | 56700.19 |  |  | 56700.19
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Курчатова, д. 13а, администр.здание, МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егорово | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленина, дом 88, 1 этаж левое крыло, ГУ ТРО ФСС РФ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленина, дом 88а, часть помещений Управления гос.регистр. кадаст | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова дом 28, Елохова ЕА | 18500.61 |  |  | 18500.61
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова з/у 677а, Шатров ВН | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермотгова, дом 50, Гох ЛС | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 1/1, стр.5, пож.депо ФГКУ "СУ ФПС №8 МЧС России" | 55135.08 |  |  | 55135.08
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 13г, ГСПО Трактор, Павлов АА | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 17а, ЦГиЭ 81 №81, здание КООИ и ПСМ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 21а, гараж спецмашин, АО Сибирский химический комбт | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 3а, стр.8, промышленный цех, СНП Романов ДМ | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Луговая, дом 1, Гелахов ИМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Матросова, дом 4, Иглакова ДВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Мира, д.33, стадион Янтарь, МБУДО СДЮСШОР Лидер | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Мира, д.4а, нежил.помещения, Администрация ЗАТО Северск | 27031.78 |  |  | 27031.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Мира, д.6, администр.здание, Комитет по обеспечению деятельност | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 29, Аминякова ИА | 24031.13 |  |  | 24031.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 57, Шамина ВН | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, з/у 369, Качаева ГП | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, з/у 381г, Кудрявцева ЛП | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 14а, Бороздниченкова ИВ | 24031.13 |  |  | 24031.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 28, Парфененко СЮ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 73, Анисимова АВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 94, Артемьев СВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Парковая, дом 2А, Станция перекачки 2а, АО Северский водоканал | 122740.65 |  |  | 122740.65
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Первомайская, дом 5, ТЦ Полет, ИП Садков ДВ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пионерская, д. 3, нежилое.помещение, АО Тандер | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пионерская, д. 5, Администр.здание, УПФР гор.округа ЗАТО Северк | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 12Б, магазин, ООО ПКФ Мегаполис | 78611.76 |  |  | 78611.76
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 1б, Пиццерия, ООО ИКЦ Оберон плюс | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 2/3, Подкачка воды 4, АО Северский водоканал | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 31, Промышленный магазин, ИП Томляк ВВ | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 8Б, администр.здание, ООО ЖЭУ-10 | 50980.36 |  |  | 50980.36
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Предзаводская, дом 8, Аптечные склады, ФГБУ СИБФНКЦ ФМБР России | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пушкина, дом 1А, здание, ООО Космос-V | 26978.46 |  |  | 26978.46
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 32, Северский кадетский корпус | 127707.95 |  |  | 127707.95
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 9, Профилакторий, ф.8, АНО Санаторий-профилактори | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Советская, д. 1, нежилое помещение, ООО Алекс | 27031.82 |  |  | 27031.82
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Солнечная, д. 18, магазин Ярче, ИП Юденко ВВ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Солнечная, д. 2а, стр. 8, Рындин АА | 26737.99 |  |  | 26737.99
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.11, помещение 6, 5, 7, Сысоев АВ | 27031.78 |  |  | 27031.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.12, СМР нежил.здания, ООО ЗапСибКабель | 53956.93 |  |  | 53956.93
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.14, склад, ИП Шуликов ВН | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.5, нежил.здание, Маслов ЕГ | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, СОПК Сосновка | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная д.1, Климовских ЕА | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная з/у 15, Палаш ДВ | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Транспортная д.77, Двухэтажный гараж, Арутюнян МС | 27031.78 |  |  | 27031.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, дом 367, Нилова ЮВ | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, дом 550, Мищенко ИВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, з/у 173, Десятова ТВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чернышевского, з/у 63, Перевязкина В.В. | 14751.94 |  |  | 14751.94
2024 |  |  | 2962522.11 | 2962522.11
Прибор учета эл.энергии. д.Кижирово, ул.Речная, дом 2, Малинникова СК |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. п.Орловка, ул.1-Мая, дом 2а, Цепляев ЕС |  |  | 24427.5 | 24427.5
Прибор учета эл.энергии. п.Орловка, ул.Космонавтов, дом 5/1, Ильина СМ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. п.Орловка, ул.Мира, дом 23, Жилкина ТВ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Самусь, ул.Набрежная, дом 71А, Поздняков ЭВ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Самусь, ул.Пролетарская, дом 14, Аникина СВ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Самусь, ул.Розы Люксембург, дом 55, Абраменко ТА |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Самусь, ул.Урицкого, дом 34, Кожевников РГ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, Иглаково, ГСПО Монтажник-73, Лукьянчиков ВВ |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, ул.Тракторная, ЗУ 570, Бороздина ЛВ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, участок 366, Гришаев МВ |  |  | 13163.68 | 13163.68
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Парусинка, 16/1, ГСПО Спектр-90, Киселев РЭ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 100, кв.182 (нежилое помещение), Мишукова ВМ |  |  | 16275.78 | 16275.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 100, офис кв.184, Карбышев АИ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 103, ОГКУ ТО МФЦ |  |  | 17228.79 | 17228.79
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 103, Олтаржевский СР |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 112, пом.У4, Чернышов ИВ |  |  | 31446.24 | 31446.24
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 120Б, ООО Каменный мост |  |  | 18714.63 | 18714.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 122 (магазин Русская сказка), Шуликов ВН |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 151, кв.53, Сидоров ВИ |  |  | 10150.78 | 10150.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 151, ООО Таис-ЛТД |  |  | 37429.25 | 37429.25
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 151, Садков ДВ |  |  | 18714.62 | 18714.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 159А, Сусолин ЕГ |  |  | 16275.78 | 16275.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 161 (магазин Строймастер), ООО Сибмастер |  |  | 18714.63 | 18714.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 161, Кладиев ЕН |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 161, ООО Сибмастер, бар Галактика |  |  | 55108.25 | 55108.25
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 19/1, маг. Фантазия, Тищенко АН |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 30, ООО Ренессанс |  |  | 55530.95 | 55530.95
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 36/1, ГСПО Ласточка, Морозов АА |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 40, АО ЕРКЦ, №1063476 |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 40, АО ЕРКЦ, №10963464 |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 42, МАУ ДОЛ Восход |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 42, Отдел радиовещания, ООО Радио Северска, ПУ №11197796, №11136747 |  |  | 62892.47 | 62892.47
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 45, адм.здание, МБУ Северский природный па |  |  | 27765.48 | 27765.48
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 46, стр.1, Ретинская НИ |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 60, ООО Ягуар |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 70, ООО Мир |  |  | 20661.3 | 20661.3
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 78, ООО ЖЭУ-7 |  |  | 27980.75 | 27980.75
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 82, маг. Император, Шинкевич АГ |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 92, ООО Русь ТМ |  |  | 27089.52 | 27089.52
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 94, АО Тандер |  |  | 25180.41 | 25180.41
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 95, Самойлова СА |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 119, 3 этаж тех.помещение, ПАО Мегафон |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 2, улица 1, участок 908, Асипинок НВ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 2, улица Чернышевского, участок 905, Голубец РГ |  |  | 28497.49 | 28497.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 3, улица Светлая, участок 818, Болячина АВ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 3, улица Светлая, участок 867, Чудинова НА |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 3, участок 685, Шадрина ЮМ |  |  | 13163.69 | 13163.69
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 3, участок б/н, Бурыхин СА |  |  | 28497.49 | 28497.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 4, улица Набережная, участок 342, Буйновская ЕА |  |  | 13163.69 | 13163.69
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 4, улица Тракторная, участок 15, Палаш ДВ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 5, Житкевич НЛ |  |  | 24427.5 | 24427.5
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 5, улица 10, дом 12, Филиппова ГИ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 5, улица 16, уч. 932, Алехина ВН |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 5, улица 16, участок 924, Апухтина ТС |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 5, улица Октябрьская, участок 482, Германович ЕМ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, улица Луговая, 2, Докучаев АН |  |  | 20661.29 | 20661.29
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, участок 276, Стародубец Т.Н. |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ Планета, ТП-85 |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Автодорога д.12, стр.13/2, ГСПО "Дар", "Экобокс", Свиридов ЮД |  |  | 25180.41 | 25180.41
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, д.35, Дычук СП |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, дом 10/1, Шевелева МН |  |  | 18960.35 | 18960.35
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Горького, д. 8, в подвале неж.помещ. у2, Романенко ИЛ |  |  | 16275.78 | 16275.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 77/1, ГСПО "Маг", Березин ВН |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, д. 123, ООО ЖЭУ-11 |  |  | 55530.95 | 55530.95
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, д. 32, ДЮОО МПМиНС "Лоза" |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, д. 66/1, МАУДО СШ им.Егоровой (4 счетчика) |  |  | 108273.34 | 108273.34
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, д. 75Б, Манукян ЕР |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Курчатова, д. 1, АО "СХК" |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Курчатова, д. 2, ООО МТС ЭНЕРГО |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Курчатова, д. 3, УИО Администрации ЗАТО Северск, зд.бывш.школы №88 |  |  | 50360.81 | 50360.81
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленина, 20/1, ряд1, ГСПО Ласточка, Антонов СВ |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленина, дом 108А, ООО Промэнергосбыт |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленинградская, д. 28, строение 1, ГСПО Чекист, Вороненко ВЛ |  |  | 12337.45 | 12337.45
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Леонтичука, дом 6Б, стр.1, ряд 1, Бобровицкий ВА |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Леонтичука, дом 8/1, подземные кладовки "Квартал-43", Капустина ОИ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова, дом 14А, Голоменцев АМ |  |  | 18960.35 | 18960.35
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова, дом 36А, Карпенева НФ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова, дом 5Б, Антух ВВ |  |  | 24427.5 | 24427.5
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова, участок 225, Пыхтин ЕВ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, 13г, стр.1, ГСПО Тихий-1, Константинов ИГ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 17А, ФГБУЗ ЦГ и Э №81 ФМБА России |  |  | 27765.47 | 27765.47
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 1А, стр.3, Рубанов ПС |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 3Б, стр.3 (Мойка), Трубченко ДК |  |  | 18714.62 | 18714.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Луговая, уч. 337, Докучаева НА |  |  | 18960.35 | 18960.35
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Н. Ксензовка, дом 19, Савитский АП |  |  | 28497.49 | 28497.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная д.66, Коптелкина ВА |  |  | 18960.35 | 18960.35
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 24, Барабаш СИ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 70, Шамсутдинова ДР |  |  | 24427.5 | 24427.5
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 80, Фомин ВВ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 9, Лукьянчикова РИ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, участок 371, Маслий ЛИ |  |  | 24427.5 | 24427.5
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 25, Турченко СК |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 3, Петров ГВ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 75, Петроченко ЕЕ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 84А, Другалева НМ |  |  | 13163.69 | 13163.69
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 9а-2, Склярова ОВ |  |  | 10479.12 | 10479.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Парусинка, д. 16, стр.1, МОО "ЦТВС" г.Северска ТО |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пионерская, д. 3, нежилое.помещение, АО Тандер, ПУ №11197794 |  |  | 27052.13 | 27052.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 14А, павильон Улисс, Однорал ЛН |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Предзаводская, дом 12, стр.2, ряд 1, ГСПО Вега, Свиридов ПГ |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пушкина, дом 1А, Михасев АА |  |  | 27980.75 | 27980.75
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Северная, д. 2А, стр. 5, Печурин КА |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Северная, д. 2А, стр. 8, Бобыр-Бохановский ВЮ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Северная, д. 32, корпус 2, МБДОУ Детский сад №50 |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Северная, д. 6, Садков ДВ, №11238368, №11238294 |  |  | 50360.81 | 50360.81
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 16, магазин Женская обувь, СНП Левшина ОА |  |  | 18714.63 | 18714.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 9, АНО Санаторий-профилакторий, ПУ 10737330, 10737347 |  |  | 54179.03 | 54179.03
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 9, АНО Санаторий-профилакторий, ПУ 9482923 |  |  | 29251.31 | 29251.31
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Смолокурка, д. 9, Шабунин ВА |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Советская, д. 1, стр.4, Улыбин МВ |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Советская, д.6 (АЗС), ООО СГ-Трейд |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Солнечная, д.2, гараж оперативной техники, СУ ФПС №8 МЧС России |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д.4, стр.12, ООО ЗапСибКабель |  |  | 25180.41 | 25180.41
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д.4, стр.9 (склад №12), Федорович АВ |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д.7, стр.13, ряд 1, ГСПО Застава 14, Фомин ИН |  |  | 18714.63 | 18714.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная 77, стр.26, ряд 1, ГСПО Ротор, Медведев СА |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная д.12, СНТ МИР, Халимов ИВ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная д.14а, Аникин ВМ |  |  | 28497.49 | 28497.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная д.43, Эрекаев ВА |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Транспортная д.77, стр.11, ряд 1, ГСПО Луч-85, Овечкина СВ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Транспортная д.79, стр.2/1, Инкина ДБ |  |  | 18439.62 | 18439.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Трудовая д.1/1, стр.2, Чуралкин АА |  |  | 20661.29 | 20661.29
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Трудовая д.17А, Ушакова МГ |  |  | 18960.35 | 18960.35
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Трудовая д.70, Козырева ЕП |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, Центральный проезд, д.2, стр.4,5, ГСПО Рубин-94, Усманов АН |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, Центральный проезд, стр.8, ряд 2, ГСПО Вокзал 7/6, Чебуранов ВВ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. Северск, Центральный проезд, стр.9, ГСПО Лето-91, Пуганов ЕВ |  |  | 18439.63 | 18439.63
Прибор учета эл.энергии. СО Кедр, ул.Центральная, дом 75, Непомнящая ИС |  |  | 15022.02 | 15022.02
Итого | 72830863.7 |  | 36619474.25 | 63933967.84 | 45516370.11