## 11кв истч
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2020-2024 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2023г. №6-637 О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019 № 6-350 «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) на территории Томской области (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД») на 2020 - 2024 годы»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год)
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Томская область | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 57.1422 | нд | 27.9102 | 29.232 | 8.3772 | 0 | 0 | 3.8208 | 4.5564 | 5.3557 | 0 | 0 | 3.7392 | 1.6165 | 24.0882 | -3.0215 | -36.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1357 | -2.9399 | -64.5223
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.2692 | нд | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.2692 | нд | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1. | Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи) | L_ЗСИБНТЭ-ТО7 | 4.2692 | нд | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 52.873 | нд | 23.641 | 29.232 | 8.3772 | 0 | 0 | 3.8208 | 4.5564 | 5.3557 | 0 | 0 | 3.7392 | 1.6165 | 24.0882 | -3.0215 | -36.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1357 | -2.9399 | -64.5223
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 52.873 | 0 | 23.641 | 29.232 | 8.3772 | 0 | 0 | 3.8208 | 4.5564 | 5.3557 | 0 | 0 | 3.7392 | 1.6165 | 24.0882 | -3.0215 | -36.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0816 | -2.1357 | -2.9399 | -64.5223
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Копылово | J_ЗСИБНТЭ-ТО1 | 20.2099 | нд | 17.5806 | 2.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8412 | 0 | 0 | 2.1636 | 0.67757 | 0 | 2.8412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1636 | 100 | 0.67757 | 100 | КС-3 от 31.05.2024 № 3 на 2,011733 млн руб без НДС, ТОРГ-12 от 31.05.2024 № 1506 на 0,355912 млн руб без НДС. Дополнительный объект инвестиционной программы (объект замещения)
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст.Межениновка | J_ЗСИБНТЭ-ТО2 | 23.0329 | нд | 4.3871 | 18.6458 | 4.8 | 0 | 0 | 3.8208 | 0.97921 | 0.081415 | 0 | 0 | 0.0528 | 0.028615 | 18.5644 | -4.7186 | -98.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.768 | -98.6181 | -0.9506 | -97.0777 | ФПУ-26 от 31.07.2024 № 7301-2-2 на 0,067846 млн руб без НДС. Выполнение продолжится в 2025 г.
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТПНС-93 ст. Томск-Северный | J_ЗСИБНТЭ-ТО3 | 3.486 | нд | 1.6733 | 1.8127 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8127 | -2.952 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.952 | -100 | выполнение перенесено на 2025 г.
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61 | J_ЗСИБНТЭ-ТО4 | 3.4512 | нд | 0 | 3.4512 | 0.6252 | 0 | 0 | 0 | 0.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4512 | -0.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6252 | 0 | выполнение перенесено на 2025 г.
1.2.2.2.5 | Замена высоковольтного оборудования АИИС КУЭ на ПС 35 кВ Томск II (НАЛИ-35 - 2 шт) | J_ЗСИБНТЭ-ТО8 | 1.2312 | нд | 0 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 0.8316 | 0.27904 | 0.12052 | 1.1106 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8316 | 0 | 0.27904 | 100 | ТОРГ-12 от 28.12.2024 г. № 805 на 0,92553040 млн руб без НДС. Дополнительный объект инвестиционной программы (объект замещения)
1.2.2.2.6 | Замена высоковольтного оборудования АИИС КУЭ на ПС 110 кВ Межениновка (НАЛИ-35 - 1 шт, ТЛ-ЭК-35 - 2 шт) | J_ЗСИБНТЭ-ТО9 | 1.4619 | нд | 0 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 0.69119 | 0.63128 | 0.1394 | 1.3225 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69119 | 0 | 0.63128 | 100 | ТОРГ-12 от 28.12.2024 г. № 806 на 0,4627652 млн руб без НДС, ТОРГ-12 от 28.12.2024 г. № 807 на 0,63929456 млн руб без НДС. Дополнительный объект инвестиционной программы (объект замещения)