## 12квОсв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2020-2024 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2023г. №6-637 О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019 № 6-350 «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) на территории Томской области (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД») на 2020 - 2024 годы»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) |  | %
[7 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Томская область | Г |  |  |  |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 47.6185 | нд | 23.2585 | нд | 24.36 | нд | 6.981 | нд | 4.4631 | нд | 20.0735 | нд | -2.5179 | нд | -36.0682
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 3.5577 | нд | 3.5577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 3.5577 | нд | 3.5577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2.1. | Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи) | L_ЗСИБНТЭ-ТО7 | нд | 3.5577 | нд | 3.5577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 44.0608 | 0 | 19.7009 | 0 | 24.36 | 0 | 6.981 | 0 | 4.4631 | 0 | 20.0735 | 0 | -2.5179 | 0 | -36.0682
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 44.0608 | 0 | 19.7009 | 0 | 24.36 | 0 | 6.981 | 0 | 4.4631 | 0 | 20.0735 | 0 | -2.5179 | 0 | -36.0682
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Копылово | J_ЗСИБНТЭ-ТО1 | нд | 16.8416 | нд | 14.6505 | нд | 2.1911 | нд | 0 | нд | 2.3676 | нд | 0 | нд | 2.3676 | нд | 100 | КС-3 от 31.05.2024 № 3 на 2,011733 млн руб без НДС, ТОРГ-12 от 31.05.2024 № 1506 на 0,355912 млн руб без НДС. Дополнительный объект инвестиционной программы (объект замещения)
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст.Межениновка | J_ЗСИБНТЭ-ТО2 | нд | 19.1941 | нд | 3.6559 | нд | 15.5382 | нд | 4 | нд | 0.067846 | нд | 15.4703 | нд | -3.9322 | нд | -98.3038 | ФПУ-26 от 31.07.2024 № 7301-2-2 на 0,067846 млн руб без НДС. Выполнение продолжится в 2025 г.
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТПНС-93 ст. Томск-Северный | J_ЗСИБНТЭ-ТО3 | нд | 2.905 | нд | 1.3944 | нд | 1.5106 | нд | 2.46 | нд | 0 | нд | 1.5106 | нд | -2.46 | нд | -100 | выполнение перенесено на 2025 г.
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61 | J_ЗСИБНТЭ-ТО4 | нд | 2.876 | нд | 0 | нд | 2.876 | нд | 0.521 | нд | 0 | нд | 2.876 | нд | -0.521 | нд | 0 | выполнение перенесено на 2025 г.
1.2.2.2.5 | Замена высоковольтного оборудования АИИС КУЭ на ПС 35 кВ Томск II (НАЛИ-35 - 2 шт) | J_ЗСИБНТЭ-ТО8 | нд | 1.026 | нд | 0 | нд | 1.026 | нд | 0 | нд | 0.92553 | нд | 0.10044 | нд | 0.92553 | нд | 100 | ТОРГ-12 от 28.12.2024 г. № 805 на 0,92553040 млн руб без НДС. Дополнительный объект инвестиционной программы (объект замещения)
1.2.2.2.6 | Замена высоковольтного оборудования АИИС КУЭ на ПС 110 кВ Межениновка (НАЛИ-35 - 1 шт, ТЛ-ЭК-35 - 2 шт) | J_ЗСИБНТЭ-ТО9 | нд | 1.2182 | нд | 0 | нд | 1.2182 | нд | 0 | нд | 1.1021 | нд | 0.11617 | нд | 1.1021 | нд | 100 | ТОРГ-12 от 28.12.2024 г. № 806 на 0,4627652 млн руб без НДС, ТОРГ-12 от 28.12.2024 г. № 807 на 0,63929456 млн руб без НДС. Дополнительный объект инвестиционной программы (объект замещения)