## J3103_1157017012448_2_69_0
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Томские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ДТР ТО от 29.12.2023 г. № 6-642
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 274.144 | 274.144 | 0 | 0 | 0 | 274.144 | 0 | 66.061 | 0 | 28.01 | 0 | 246.181 | 0 | -38.051 | 0 | -57.6%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 198.89 | 198.89 | 0 | 0 | 0 | 198.89 | 0 | 48.228 | 0 | 28.01 | 0 | 170.927 | 0 | -20.218 | 0 | -41.92%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 75.254 | 75.254 | 0 | 0 | 0 | 75.254 | 0 | 17.833 | 0 | 0 | 0 | 75.254 | 0 | -17.833 | 0 | -100%
1 | Томская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 198.89 | 198.89 | 0 | 0 | 0 | 198.89 | 0 | 48.228 | 0 | 28.01 | 0 | 170.927 | 0 | -20.218 | 0 | -41.92%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 54.544 | 54.544 | 0 | 0 | 0 | 54.544 | 0 | 18.503 | 0 | 8.096 | 0 | 46.495 | 0 | -10.407 | 0 | -56.24%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 54.544 | 54.544 | 0 | 0 | 0 | 54.544 | 0 | 18.503 | 0 | 8.096 | 0 | 46.495 | 0 | -10.407 | 0 | -56.24%
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийная" | N_TES003 | 18.601 | 18.601 | нд | 0 | нд | 18.601 | нд | 9.683 | нд | 0.329 | нд | 18.272 | нд | -9.354 | нд | -96.6% | В 2024 году выполнены только проектно-изыскательские работы, реализация модернизации ячеек I С.Ш. распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" перенесена на 2025 год
1.2.1.2 | Модернизация ГПП-13 | N_TES004 | 21.369 | 21.369 | нд | 0 | нд | 21.369 | нд | 4.025 | нд | 4.025 | нд | 17.344 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2 | Модернизация распределительного пункта РП-1 (КТП-3) | N_TES005 | 1.156 | 1.156 | нд | 0 | нд | 1.156 | нд | 1.156 | нд | 1.203 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 4.066% | В результате проведения конкурентной торгово-закупочной процедуры произошло увеличение стоимости приобретаемого оборудования
1.2.1.2 | Модернизация ГПП 110/6кВ "Базовая" | N_TES006 | 6.042 | 6.042 | нд | 0 | нд | 6.042 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 6.042 | нд | -1 | нд | -100% | В 2024 году были объявлены торгово-закупочные процедуры на проведение проектно-изыскательских работ по ГПП 110/6кВ "Базовая", торги не состоялись, в виду отсутствия заявок на участие
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций 10 (6) кВ, распределительных пунктов | N_TES010 | 2.639 | 2.639 | нд | 0 | нд | 2.639 | нд | 2.639 | нд | 2.539 | нд | 0.1 | нд | -0.1 | нд | -3.789% | На подстанции ТП ГС-14 был произведен монтаж трансформатора, который в результате торгово-закупочной процедуры приобретен дешевле, чем планировалось
1.2.1.2 | Модернизация переключательного пункта ПП-2 | N_TES011 | 4.737 | 4.737 | нд | 0 | нд | 4.737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.737 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 64.878 | 64.878 | 0 | 0 | 0 | 64.878 | 0 | 25.179 | 0 | 15.238 | 0 | 49.64 | 0 | -9.941 | 0 | -39.48%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 64.878 | 64.878 | 0 | 0 | 0 | 64.878 | 0 | 25.179 | 0 | 15.238 | 0 | 49.64 | 0 | -9.941 | 0 | -39.48%
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | N_TES001 | 15.446 | 15.446 | нд | 0 | нд | 15.446 | нд | 9.57 | нд | 0 | нд | 15.446 | нд | -9.57 | нд | -100% | Конкурсная процедура по приватизации объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Томского района, в 2024 году не состоялась
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач | N_TES002 | 49.432 | 49.432 | нд | 0 | нд | 49.432 | нд | 15.609 | нд | 15.238 | нд | 34.194 | нд | -0.371 | нд | -2.377% | Все 25 линий электропередач, запланированные к модернизации в 2024 году, модернизированы. Экономия средств сложилась в результате использования материалов на сумму меньшую, чем планировалось
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 79.468 | 79.468 | 0 | 0 | 0 | 79.468 | 0 | 4.546 | 0 | 4.676 | 0 | 74.792 | 0 | 0.13 | 0 | 2.86%
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 72.163 | 72.163 | 0 | 0 | 0 | 72.163 | 0 | 2.387 | 0 | 2.817 | 0 | 69.346 | 0 | 0.43 | 0 | 18.01%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 0,22 (0,4) кВ | N_TES015 | 72.163 | 72.163 | нд | 0 | нд | 72.163 | нд | 2.387 | нд | 2.817 | нд | 69.346 | нд | 0.43 | нд | 18.01% | Перерасход средств связан с тем, что изначально планировалось меньшее количество приборов учета к установке
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 6.634 | 6.634 | 0 | 0 | 0 | 6.634 | 0 | 1.488 | 0 | 1.291 | 0 | 5.343 | 0 | -0.197 | 0 | -13.24%
1.2.3.2 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6 (10) кВ | N_TES014 | 6.634 | 6.634 | нд | 0 | нд | 6.634 | нд | 1.488 | нд | 1.291 | нд | 5.343 | нд | -0.197 | нд | -13.24% | Экономия средств сложилась в результате того, что изначально на 2024 год планировалось к установке 4 прибора учета, в ходе пересмотра производственных планов количество приборов учета к установке составило 3 шт., все они были установлены
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0.671 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.671 | 0 | 0.568 | 0 | 0.103 | 0 | -0.103 | 0 | -15.35%
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | N_TES016 | 0.671 | 0.671 | нд | 0 | нд | 0.671 | нд | 0.671 | нд | 0.568 | нд | 0.103 | нд | -0.103 | нд | -15.35% | Экономия сложилась в результате оптимизации монтажа требуемого количества модемов
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 75.254 | 75.254 | 0 | 0 | 0 | 75.254 | 0 | 17.833 | 0 | 0 | 0 | 75.254 | 0 | -17.833 | 0 | -100%
1.6 | Приобретение опоровоза | N_TES007 | 11.583 | 11.583 | нд | 0 | нд | 11.583 | нд | 11.583 | нд | 0 | нд | 11.583 | нд | -11.583 | нд | -100% | В связи с пересмотром производственных планов организации, а также отсутствием фактического объема финансирования (недосбор плановой выручки порядка 26 млн. рублей без НДС), необходимость приобретения опоровоза на данном временном этапе нецелесообразна
1.6 | Приобретение экскаватора траншейного цепного | N_TES008 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | N_TES009 | 34.509 | 34.509 | нд | 0 | нд | 34.509 | нд | 6.25 | нд | 0 | нд | 34.509 | нд | -6.25 | нд | -100% | В связи с пересмотром производственных планов организации, необходимость приобретения самосвала на данном временном этапе за счет привлеченных кредитных средств нецелесообразна
1.6 | Приобретение машины (передвижной лаборатории) испытательно-измерительной, диагностической | N_TES012 | 14.308 | 14.308 | нд | 0 | нд | 14.308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.308 | нд | 0 | нд | 0%
1.6 | Приобретение крана автомобильного | N_TES013 | 14.854 | 14.854 | нд | 0 | нд | 14.854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.854 | нд | 0 | нд | 0%
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".