Создание интеллектуальной системы учета (М_011)

Цель реализации инвестиционного проекта - выполнение требований законодательства РФ, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.

Необходимость реализации проекта обусловлена требованиями законодательства в части внедрения систем интеллектуального  учета электрической энергии (мощности) (Федеральный закон РФ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»).

Реализация проекта позволит:

- произвести замену или установку интеллектуальных приборов учета, а также иного оборудования, входящего в состав измерительного комплекса, используемого в коммерческом учете электрической энергии;

- обеспечить предоставление субъектам энергетики и потребителям минимального набора функций интеллектуальной системы учета;

- создать беспроводную систему передачи данных и дистанционное управление приборами учета на территории, ЗАТО Северск Томской области.

Срок реализации мероприятия 2023-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 25,295 млн.руб. в т.ч.:

2023 г. – 6,036 млн.руб.,

2024 г. – 4,408 млн.руб.,

2025 г. – 5,527 млн.руб.,

2026 г. – 4,651 млн.руб.,

2027 г. – 4,673 млн.руб.

Корректировка 2025 г. предусматривает уточнение стоимости в связи с изменением стандартизированных ставок на основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области №6-455 от 30.11.2024.

Кроме того, возникла необходимость установки базовых станций NB-Fi, обеспечивающих прием и передачу информации посредством радиоэфира с приборами учета энергоресурсов, с радиомодемами, подсоединенными к приборам учета энергоресурсов и передачу этой информации на сервера и информационно-вычислительные комплексы верхнего уровня автоматизированных систем через стандартные интерфейсы и каналы связи, в том числе, по сети Интернет или посредством изолированных локальных сетей. Затраты на приобретение определены на основании коммерческих предложений и локального сметного расчета.

Всего затраты на проведение данного мероприятия за период 2023-2027 гг. – 28,838 млн.руб. в т.ч.

в 2023 году - 6,036 млн.руб.,

в 2024 году -  4,408 млн.руб.,

в 2025 году – 9,070 млн.руб.,

в 2026 году – 4,651 млн.руб.,

в 2027 году – 4,673 млн.руб.

Расчет затрат на замену приборов учета произведен на основании согласованного 
с гарантирующим поставщиком перечня приборов, подлежащих замене 
и стандартизированных ставок.

Расчет стоимости оборудования произведен на основании коммерческих предложений   (прилагаются).

Расчет стоимости работ выполнен на основании локального сметного расчета 
с учетом осуществления работ хозяйственным способом (ЛСР, ДВ прилагаются).