**ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка» -ТП-1002(К\_12)**

Цель проекта - развитие электрической сети и (или) усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.

Проектом предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи   
ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка» - ТП-1002 общей протяженностью 19,65 км. Строительство линии электропередачи осуществляется с обеспечения бесперебойного энергоснабжения земельных участков садоводческих некоммерческих товариществ «Виленский» (580 участков) и «Весна» (1200 участков). Согласно проекту часть линии электропередачи протяженностью 5,80 км пролегает на участке государственного лесного фонда на территории Томского района. Длительные сроки получения разрешительной документации явились основанием для изменения сроков выполнения работ в рамках проекта.

Необходимость проведения корректировки обусловлена изменением стоимости   
и сроков выполнения работ по причине отсутствия разрешительной документации.

Сроки реализации – 2020-2025 гг.

В составе мероприятий инвестиционной программы на 2019-2022 г. выполнены мероприятия на общую сумму 33,141 млн.руб. (без НДС), в т.ч.

2020 г. – 5,249 млн.руб.;

2021 г. – 18,307 млн.руб.;

2022 г. – 9,585 млн.руб.;

В составе мероприятий инвестиционной программы на 2023-2027 г. запланированы мероприятия на общую сумму 8,242млн.руб.(без НДС), в т.ч.

2023 г. – 3,997млн.руб.;

2024 г. – 2,503 млн.руб.;

2025 г. – 1,742млн.руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по расчистке просеки, необходимой для строительства ЛЭП,

- разработана рабочая документация и проект производства работ на пересечение проектируемой ВЛ10 кВ с существующей ВЛ 220 кВ,

- произведена расчистка охранной зоны ЛЭП,

- завершено строительство линии общей протяженностью 19,65 км,

- осуществлено технологическое присоединение к объектам электроснабжения ПАО «Россети-Томск».

Необходимость корректировки на 2025 г. обусловлена [требованием](Обосновывающие%20материалы/3.К_012_Письмо%20ДЛХ.pdf) выполнить обязательства по компенсационному лесовосстановлению на площади 4,0219га согласно [договору аренды](Обосновывающие%20материалы/1.К_012_Договор%20аренды.pdf) лесного участка от 18.03.2022 №27109/22-з с Департаментом лесного хозяйства.

Затраты на проведение указанных мероприятий определены на основании [договора подряда](../2.%20Расчет%20объема%20финансовой%20потребности/Материалы%20по%20обоснованию%20расчета/1.К_012_Договор%20Лесовосстановление.pdf) от 18.04.2025г. №15-ЕП/2025 с ОГАУ «Томсклесхоз», заключенного согласно Положению о закупках с единственным поставщиком. В перечень выполняемых работ по договору входит:

-подготовка проекта компенсационного лесовосстановления,

-подготовка лесного участка,

-приобретение и доставка на лесной участок посадочного материала,

-посадка лесных культур вручную,

- выполнение агротехнического ухода в соответствии с согласованным проектом.