## I0228_1127024000399_3_0_69_1
[31 empty] | 3.3305 | [8 empty] | Приложение № 3
[31 empty] | 52.5033 | [8 empty] | к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |  |  |  | 3.7862
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) |  |  |  |  | 4.9286
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | 6.6792
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32 |  | план | факт
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.7081 | 3.0534 | 0 | 261.9863 | 2.983 | 24.3914 | 234.6121 | 0 | 157.0998 | 2.9833 | 28.0483 | 130.2311 | 0 | 5.4724 | 261.9858 | 4.3097 | 157.101 | 3.0534 | 52.2145 | 0 | 0 | 52.382 | 48.5958 | 52.5033 | 49.1729 | 52.2144 | 52.2145 | 52.5749 | 0 | 52.3117 | 0 | 254.8696 | 254.8697 | нд |  | FALSE | FALSE | 0.0071711
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 7.0861 | нд |  |  |  | 0.00031253
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1.7162 | 2.4424 | 0 | 192.6952 | 0 | 11.6374 | 181.0592 | 0 | 95.9344 | 0 | 7.1799 | 94.3302 | 0 | 5.149 | 207.0085 | 4.3097 | 130.0942 | 2.4424 | 33.3335 | 0 | 0 | 36.8885 | 35.7671 | 25.7125 | 23.9269 | 44.4386 | 33.3335 | 45.5523 | 0 | 40.1033 | 0 | 189.7882 | 178.6831 | нд |  |  |  | 0.0052928
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.99187 | 0.611 | 0 | 11.7269 | 0 | 6.255 | 5.472 | 0 | 18.0979 | 0 | 12.626 | 5.4718 | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 6.371 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 11.1632 | 9.2641 | 0 | 6.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8271 | 16.1981 | нд |  |  |  | 1.5045e-05
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 51.0639 | 2.983 | 0 | 48.0809 | 0 | 34.8251 | 2.9833 | 0 | 30.4291 | 0 | 0 | 54.9773 | 0 | 27.0068 | 0 | 10.768 | 0 | 0 | 10.9329 | 9.9024 | 13.1243 | 13.0009 | 7.7757 | 10.768 | 7.0225 | 0 | 12.2085 | 0 | 49.9101 | 52.9024 | нд |  |  |  | 0.0015507
1 | Томская область, город Северск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд |  |  |  | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 7.0861 | нд |  |  |  | 0.00031253
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 7.0861 | нд |  |  |  | 0.00013425
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 7.0861 | нд |  |  |  | 0.00013425
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 1П, 2П | 2020 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 7.0861 | Изменение стоимости и сроков выполнения работ по причине ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ в 2025-2028 г. |  |  |  | 0.00010669
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0.00017828
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0.00017828
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.7162 | 2.4424 | 0 | 192.6952 | 0 | 11.6374 | 181.0592 | 0 | 95.9344 | 0 | 7.1799 | 94.3302 | 0 | 5.149 | 207.0085 | 4.3097 | 130.0942 | 2.4424 | 118.9891 | 0 | 0 | 36.8885 | 35.7671 | 25.7125 | 23.9269 | 44.4386 | 33.3335 | 45.5523 | 0 | 40.1033 | 0 | 189.7882 | 178.6831 | нд | 192.6952 |  |  | 0.0052928
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.2157 | 2.1326 | 0 | 142.9681 | 0 | 1.3404 | 141.6288 | 0 | 57.4117 | 0 | -8.3045 | 65.7162 | 0 | 3.236 | 158.9432 | 2.4376 | 102.4495 | 2.1326 | 81.3023 | 0 | 0 | 21.4023 | 21.2607 | 19.1164 | 19.0494 | 38.0401 | 16.893 | 34.5548 | 0 | 29.8546 | 0 | 142.7596 | 121.6125 | нд |  |  |  | 0.0040239
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.94274 | 0 | 0 | 6.5868 | 0 | 0.8814 | 5.7063 | 0 | 6.5868 | 0 | 0.88099 | 5.7058 | 0 | 0.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 4.811 | 1.6343 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5253 | 6.5253 | нд |  |  |  | 0.00013219
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.79895 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0.3484 | 4.6043 | 0 | 4.9526 | 0 | 0.34819 | 4.6044 | 0 | 0.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 4.811 | нд |  |  |  | 0.00013219
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.14379 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0.533 | 1.101 | 0 | 1.6343 | 0 | 0.5328 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 1.7143 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.273 | 2.1326 | 0 | 136.3813 | 0 | 0.459 | 135.9225 | 0 | 50.8248 | 0 | -9.1855 | 60.0103 | 0 | 2.4375 | 158.9432 | 2.4376 | 102.4495 | 2.1326 | 81.3023 | 0 | 0 | 16.4497 | 16.4497 | 17.4821 | 17.3352 | 38.0401 | 16.893 | 34.5548 | 0 | 29.8546 | 0 | 136.2344 | 115.0872 | нд |  |  |  | 0.0038917
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | П | 2024 | 2027 | нд | 0 | 0.84 | 0 | 35.7857 | 0 | 0 | 35.7857 | 0 | 17.2053 | 0 | 0 | 17.2053 | 0 | 0 | 52.76 | 0 | 24.8224 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9633 | 11.4274 | 20.947 | 6.242 | 3.287 | 0 | 0.5884 | 0 | 36.2498 | 21.5448 | Изменение сроков, перечня, стоимости |  |  |  | 0.0014082
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3711 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 20.3019 | 0 | 26.8089 | 26.8089 | нд |  |  |  | 0.00071557
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 1.233 | 0 | 56.9359 | 0 | 0 | 56.9359 | 0 | 26.4127 | 0 | 0 | 26.4127 | 0 | 0 | 61.9771 | 0 | 40.4862 | 1.233 | 9.963 | 0 | 0 | 16.4497 | 16.4497 | 0 | 0 | 14.3581 | 9.963 | 22.8607 | 0 | 3.2673 | 0 | 56.9359 | 52.5408 | Изменение стоимости и срока начала реализации проекта (вместо РП-4, продолжить ГПП-701) |  |  |  | 0.0014921
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | П | 2024 | 2027 | нд | 0.273 | 0.0596 | 0 | 16.8508 | 0 | 0.459 | 16.392 | 0 | 7.2068 | 0 | -9.1855 | 16.3923 | 0 | 2.4375 | 11.835 | 2.4376 | 10.332 | 0.0596 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5188 | 5.9078 | 2.735 | 0.688 | 1.9 | 0 | 5.697 | 0 | 16.2398 | 14.1928 | Изменение перечня, стоимости |  |  |  | 0.00027578
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.50047 | 0.21 | 0 | 10.2984 | 0 | 10.297 | 0.0017684 | 0 | 15.4864 | 0 | 15.4844 | 0.00198 | 0 | 1.9122 | 8.6366 | 1.8721 | 6.4472 | 0.21 | 11.6352 | 0 | 0 | 1.6631 | 1.414 | 2.1881 | 1.8962 | 0.87148 | 6.0595 | 0 | 0 | 5.5757 | 5.5757 | 9.7574 | 14.9454 | нд |  |  |  | 0.00021648
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.47947 | 0 | 0 | 3.4016 | 0 | 3.4 | 0.002 | 0 | 3.4016 | 0 | 3.3997 | 0.00198 | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 1.414 | 1.7385 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8606 | 2.8606 | нд |  |  |  | 4.4392e-05
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.24093 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 1.414 | нд |  |  |  | 4.4392e-05
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.20595 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 1.365 | 0.002 | 0 | 1.367 | 0 | 1.365 | 0.00198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 1.0751 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.032593 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0.37151 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.021 | 0.21 | 0 | 6.8968 | 0 | 6.897 | -0.00023157 | 0 | 12.0848 | 0 | 12.0848 | 0 | 0 | 1.685 | 8.6366 | 1.8721 | 6.4472 | 0.21 | 11.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0.44961 | 0.87148 | 6.0595 | 0 | 0 | 5.5757 | 5.5757 | 6.8968 | 12.0848 | нд |  |  |  | 0.00017208
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | П | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0.189 | 0 | 3.2571 | 0 | 3.257 | 8.595e-05 | 0 | 8.4451 | 0 | 8.4451 | 0 | 0 | 1.2319 | 3.2571 | 1.2319 | 3.2571 | 0.189 | 8.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 3.2571 | 3.2571 | 3.2571 | 8.4451 | Изменение срока начала реализации проекта с 2027 г. |  |  |  | 8.6937e-05
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | П | 2024 | 2027 | нд | 0.021 | 0.021 | 0 | 3.6397 | 0 | 3.64 | -0.00031752 | 0 | 3.6397 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | 0.45305 | 3.1901 | 0.45305 | 3.1901 | 0.021 | 3.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0.44961 | 0.87148 | 0.87148 | 0 | 0 | 2.3186 | 2.3186 | 3.6397 | 3.6397 | Изменение стоимости |  |  |  | 8.5148e-05
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1895 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0998 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 19.514 | 0 | 0 | 19.514 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 14.851 | 0.0998 | 18.394 | 0 | 0 | 6.036 | 5.3554 | 4.408 | 2.9812 | 5.527 | 9.07 | 4.651 | 0 | 4.673 | 0 | 23.1876 | 26.7306 | нд |  |  |  | 0.00067516
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0998 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 19.514 | 0 | 0 | 19.514 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 14.851 | 0.0998 | 18.394 | 0 | 0 | 6.036 | 5.3554 | 4.408 | 2.9812 | 5.527 | 9.07 | 4.651 | 0 | 4.673 | 0 | 23.1876 | 26.7306 | нд |  |  |  | 0.00067516
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0.0998 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 19.514 | 0 | 0 | 19.514 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 14.851 | 0.0998 | 9.07 | 0 | 0 | 6.036 | 5.3554 | 4.408 | 2.9812 | 5.527 | 9.07 | 4.651 | 0 | 4.673 | 0 | 23.1876 | 26.7306 | Изменение перечня, приобретение базовых станций,стоимости |  |  |  | 0.00067516
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 6.3466 | 0 | 7.6576 | 0 | 0 | 7.787 | 7.737 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 14.0836 | 15.3946 | нд |  |  |  | 0.00037725
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 6.3466 | 0 | 7.6576 | 0 | 0 | 7.787 | 7.737 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 14.0836 | 15.3946 | нд |  |  |  | 0.00037725
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | П | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 14.1336 | 0 | 6.3466 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 7.787 | 7.737 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 14.0836 | 15.3946 | Изменение срока 2026, стоимости, перечня |  |  |  | 0.00037725
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.99187 | 0.611 | 0 | 11.7269 | 0 | 6.255 | 5.472 | 0 | 18.0979 | 0 | 12.626 | 5.4718 | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 6.371 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 11.1632 | 9.2641 | 0 | 6.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8271 | 16.1981 | нд |  |  |  | 1.5045e-05
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.12106 | 0.611 | 0 | 4.8598 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 11.2308 | 0 | 11.2308 | 0 | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 6.371 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 4.2961 | 2.9505 | 0 | 6.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5135 | 9.8845 | нд |  |  |  | 1.5045e-05
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | П | 2023 | 2024 | нд | 0.059389 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0.04574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 0.20332 | 0.22658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78958 | 0.78958 | нд |  |  |  | 1.5045e-05
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.061669 | 0 | 0 | 0.64497 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0.64497 | 0 | 0.64497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64497 | 0.53225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53225 | 0.53225 | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | П | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.611 | 0 | 3.4478 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 9.8188 | 0 | 9.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 6.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 2.1917 | 0 | 6.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 8.5627 | Равномерное распределение нагрузок и обеспечение качества электроснабжения
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.87081 | 0 | 0 | 6.8671 | 0 | 1.395 | 5.472 | 0 | 6.8671 | 0 | 1.3953 | 5.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8671 | 6.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3136 | 6.3136 | нд |  |  |  | 0
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.12361 | 0 | 0 | 0.93064 | 0 | 0.125 | 0.806 | 0 | 0.93064 | 0 | 0.12481 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93064 | 0.97116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97116 | 0.97116 | нд |  |  |  | 0
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.15925 | 0 | 0 | 1.2434 | 0 | 0.219 | 1.024 | 0 | 1.2434 | 0 | 0.21907 | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2434 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 1.1861 | нд |  |  |  | 0
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.58795 | 0 | 0 | 4.6931 | 0 | 1.051 | 3.642 | 0 | 4.6931 | 0 | 1.0514 | 3.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6931 | 4.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1563 | 4.1563 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 51.0639 | 2.983 | 0 | 48.0809 | 0 | 34.8251 | 2.9833 | 0 | 30.4291 | 0 | 0 | 54.9773 | 0 | 27.0068 | 0 | 29.999 | 0 | 0 | 10.9329 | 9.9024 | 13.1243 | 13.0009 | 7.7757 | 10.768 | 7.0225 | 0 | 12.2085 | 0 | 49.9101 | 52.9024 | нд |  |  |  | 0.0015507
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | Н | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 34.8723 | 0 | 0 | 34.8723 | 0 | 16.9832 | 0 | 0 | 16.9832 | 0 | 0 | 43.2495 | 0 | 23.282 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 3.9906 | 3.669 | 7.5996 | 7.8408 | 5.8629 | 5.393 | 6.0975 | 0 | 11.3216 | 0 | 34.7918 | 34.3219 | Обеспечение потребности в транспорте в соответствии с методикой |  |  |  | 0.001145
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | Н | 2023 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.5559 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 3.5559 | 0 | 0 | 3.5559 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 1.733 | 1.778 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0105 | 3.0105 | Приобретение дополнительного оборудования в связи с производственной необходимостью |  |  |  | 4.7457e-05
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | Н | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.7027 | 0 | 0 | 8.7027 | 0 | 8.7709 | 0 | 0 | 8.7709 | 0 | 0 | 10.4697 | 0 | 3.7247 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 2.181 | 1.517 | 2.7969 | 2.7665 | 1.9128 | 3.793 | 0.92508 | 0 | 0.88686 | 0 | 8.0082 | 9.8884 | Изменение перечня, стоимости |  |  |  | 0.00027864
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 2.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9834 | 2.9834 | нд |  |  |  | 7.963e-05
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.14786 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.31686 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14786 | 0.13757 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0.30657 | Исполнение требований законодательства по оснащению автотранспорта тахографами
1.6.6 | Установка системы видео наблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | Н | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26476 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0.26476 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26476 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30997 | 0.30997 | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | Н | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.53712 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0.53712 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53712 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0.6686 | нд
1.6.8 | Создание системы информационно-технической безопасности | Р_001 |  | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 1.086 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | Исполнение требований законодательства по обеспечению Информационной безопасности
Note on AM12: Правовой отдел: факт завершенный+план текущий год+план будущий период
Note on AN12: Правовой отдел: факт завершенный+корректировка текущий год+план будущий период