ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Создание интеллектуальной системы учета»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_011

Северск

2025

- Цели и задачи инвестиционного проекта.

Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в отношении потребителей, присоединенных к электрическим сетям ЗАТО Северск, за исключением многоквартирных домов.

Основной целью инвестиционного проекта является исполнение положений Федерального закона РФ от 27 декабря 2018 года №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». В соответствии с этой целью определяются следующие задачи, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»:

- замена или установка интеллектуальных приборов учета, а также иного оборудования, входящего в состав измерительного комплекса, используемого в коммерческом учете электрической энергии для выполнения обязательств по действующему законодательству;

- предоставление субъектам энергетики и потребителям минимального набора функций интеллектуальной системы учета;

- создание полностью беспроводной системы передачи данных и дистанционное управление приборами учета в ЗАТО Северск, Томской области.

2. Этапы и сроки инвестиционного проекта.

Данное мероприятие носит долгосрочный характер и предусматривает замену приборов учета по истечению срока поверки или в случаи поломки.

Специалистами организации был проведен анализ приборов учета, установленных в отношении потребителей, присоединенных к электрическим сетям ЗАТО Северск, за исключением многоквартирных домов.

Анализ парка приборов учета показал, что в 2023-2027 гг. необходимо заменить следующее количество измерительных комплексов по истечении сроков поверки, в соответствии с реестрами, согласованными с гарантирующим поставщиком:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | 2023 год кол-во | 2024 год кол-во | 2025 год кол-во | 2026 год кол-во | 2027 год кол-во | ИТОГО кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета с измерительными трансформаторами тока | 148 | 93 | 38 | 80 | 83 | 464 |
| 2 | Трехфазный прибора учета без измерительных трансформаторов тока | 55 | 42 | 137 | 60 | 51 | 345 |
| 3 | Однофазный прибор учета | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 44 |
| 4 | Трехфазный прибор учета «Сплит» исполнения | 12 | 14 | 10 | 7 | 7 | 50 |
| 5 | Однофазный прибор учета «Сплит» исполнения | 15 | 20 | 24 | 19 | 17 | 95 |
| Итого по точкам учета (шт.) |  | 242 | 177 | 217 | 176 | 164 | 976 |

3. Конкретные результаты инвестиционного проекта.

Замена измерительных комплексов по истечении сроков поверки в количестве 976 шт.

4. Показатели инвестиционного проекта.

Расчет затрат на замену приборов учета на период 2023-2027 гг. выполнен на основании стандартизированных тарифных ставок. В 2025 году сделана корректировка расчетов на основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области №6-455 от 30.11.2024.

Таблица №2

|  |  | Цена за ед. руб. без НДС | Цена за ед. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Цены на 2023г. |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 28343,65 | 34012,38 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 18463,58 | 22156,30 |
| 3 | Однофазные ПУ | 12872,60 | 15447,12 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 18254,26 | 21905,11 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 10425,82 | 12510,98 |
| Цены с учетом прогноза индексов цен производителей и индекс-дефляторов по видам экономической деятельности на 2024г. (5,3%) |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 29845,87 | 35815,04 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 19442,15 | 23330,58 |
| 3 | Однофазные ПУ | 13554,85 | 16265,82 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 19221,73 | 23066,08 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 10978,38 | 13174,06 |
| Цены согласно стандартизированной ставки на 2025г. |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 53425,00 | 64110,00 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 34142,00 | 40970,40 |
| 3 | Однофазные ПУ | 20028,00 | 24033,60 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 34142,00 | 40970,40 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 20028,00 | 24033,60 |
| Цены с учетом прогноза индексов цен производителей и индекс-дефляторов по видам экономической деятельности на 2026г. (4,8%) |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 32779,83 | 39335,80 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 21353,40 | 25624,07 |
| 3 | Однофазные ПУ | 14887,35 | 17864,82 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 21111,30 | 25333,57 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 12057,60 | 14469,12 |
| Цены с учетом прогноза индексов цен производителей и индекс-дефляторов по видам экономической деятельности на 2027г. (4,8%) |  |  |  |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 34353,27 | 41223,92 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 22378,36 | 26854,03 |
| 3 | Однофазные ПУ | 15601,94 | 18722,33 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 22124,65 | 26549,58 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 12636,37 | 15163,64 |

4.1. Расчет стоимости замены приборов учета по истечению сроков поверки выполнен на основании реестров, согласованных с гарантирующим поставщиком.

Стоимость затрат по замене приборов учета по истечению сроков поверки на интеллектуальные системы на период 2023-2027гг. представлена в таблице №3.

таблица №3

| Стоимость годовых затрат по замене ПУ, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 4 194 860,50 | 2 775 665,50 | 2 030 150,00 | 2 622 386,68 | 2 851 321,04 | 14 474 383,72 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 1 015 497,12 | 816 570,47 | 4 677 454,00 | 1 281 203,73 | 1 141 296,28 | 8 932 021,60 |
| 3 | Однофазные ПУ | 154 471,25 | 108 438,82 | 160 224,00 | 148 873,48 | 93 611,65 | 665 618,38 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 219 051,07 | 269 104,24 | 341 420,00 | 147 779,13 | 154 872,53 | 1 132 226,97 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 156 387,24 | 219 567,68 | 480 672,00 | 229 094,46 | 214 818,26 | 1 300 539,64 |
| Итого по точкам учета (руб.) без НДС |  | 5 740 267,18 | 4 189 346, 71 | 7 689 920,00 | 4 429 337,49 | 4 455 919,76 | 26 504 790,31 |
| Итого по точкам учета (руб.) с НДС |  | 6 888 320,61 | 5 027 216,05 | 9 227 904,00 | 5 315 204,98 | 5 347 103,71 | 31 805 748,37 |

4.2. Для реализации данного инвестиционного проекта необходимы резервные приборы учета для замены вышедших из строя и бракованных счетчиков.  Исходя из опыта установки и замены приборов учета электроэнергии, резерв и брак составляет примерно 5% от общего объема приборов учета.

Таким образом, получаем таблицу №4 и №5.

таблица №4

| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество точек учета: Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 2 | Количество точек учета: Трехфазные ПУ прямого включения | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | Количество точек учета: Однофазные ПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Количество точек учета: Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Количество точек учета: Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Итого по точкам учета (шт.) |  | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 51 |

таблица №5

| Стоимость годовых затрат на резервные ПУ и брак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 198 405,56 | 149 229,33 | 160 275,00 | 131 119,33 | 137 413,06 | 776 442,28 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 55 390,75 | 38 884,31 | 238 994,00 | 64 060,19 | 67 135,08 | 464 464,33 |
| 3 | Однофазные ПУ | 12 872,60 | 0,00 | 0,00 | 14 887,35 | 0,00 | 27 759,95 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 18 254,26 | 19 221,73 | 34 142,00 | 0,00 | 0,00 | 71 617,99 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 10 425,82 | 10 978,38 | 20 028,00 | 12 057,60 | 12 636,37 | 66 126,17 |
| Итого по точкам учета (руб.) без НДС |  | 295 348,99 | 218 313,75 | 453 439,00 | 222 124,47 | 217 184,51 | 1 406 410,72 |
| Итого по точкам учета (руб.) с НДС |  | 354 418,79 | 261 976,50 | 544 126,80 | 266 549,37 | 260 621,41 | 1 687 692,86 |

Кроме приборов учета есть необходимость закупки базовых станций NB-Fi обеспечивающих прием и передачу информации посредством радиоэфира с приборами учета энергоресурсов, с радиомодемами, подсоединенными к приборам учета энергоресурсов и передачу этой информации на сервера и информационно-вычислительные комплексы верхнего уровня автоматизированных систем через стандартные интерфейсы и каналы связи, в том числе, по сети Интернет или посредством изолированных локальных сетей. Затраты на приобретение определены на основании коммерческих предложений и локального сметного расчета в таблице №6.

таблица №6

| №п/п | Наименование оборудования | Стоимость по 1 КП, руб. за ед. | Стоимость по 2 КП, руб. за ед. | Стоимость по 3 КП, руб. за ед. | Средняя стоимось, руб. за ед. | Работы по ЛСР руб. | Кол-во ед. | Всего затрат на покупку руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект базовой станции NB-Fi | 138 329,17 | 142 375,00 | 134 300,00 | 138 334,72 | 111 047,90 | 3 | 748 147,87 |
| 2 | Контроллер "Вавиот Mini BS GW IP66 (c картой 8гб)" | 67 750,00 | 69 750,00 | 65 791,67 | 67 763,89 | 111 047,90 | 1 | 178 811,79 |
| Итого (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | 926 959,66 |
| Итого (руб.) с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 351,59 |

Итоговые затраты на реализацию создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в ЗАТО Северск с учетом резерва и процента брака на 2023-2027 г.г. представлены в таблице №7.

таблица №7

| Стоимость годовых затрат по замене ПУ с учетом резерва, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1 | Трехфазные ПУ полукосвеного включения (через трансформаторы тока) | 4 393 266,06 | 2 924 894,82 | 2 190 425,00 | 2 753 505,72 | 2 988 734,49 | 15 250 826,09 |
| 2 | Трехфазные ПУ прямого включения | 1 070 887,87 | 855 454,77 | 4 916 448,00 | 1 345 264,20 | 1 208 431,44 | 9 396 486,29 |
| 3 | Однофазные ПУ | 167 343,85 | 108 438,82 | 160 224,00 | 163 760,85 | 93 611,64 | 693 379,16 |
| 4 | Трехфазные ПУ прямого включения "Сплит" исполнения | 237 305,33 | 288 325,97 | 375 562,00 | 147 779,10 | 154 872,55 | 1 203 844,95 |
| 5 | Однофазные ПУ "Сплит" исполнения | 166 813,06 | 230 546,07 | 500 700,00 | 241 152,00 | 227 454,66 | 1 366 665,79 |
| 6 | Комплект базовой станции NB-Fi | - | - | 748 147,87 | - | - | 748 147,87 |
| 7 | Контроллер "Вавиот Mini BS GW IP66 (c картой 8гб)" | - | - | 178 811,79 | - | - | 178 811,79 |
| Итого по точкам учета (руб) |  | 6 035 616,17 | 4 407 660,46 | 9 070 318,66 | 4 651 461,87 | 4 673 104,78 | 28 838 161,93 |
| Итого по точкам учета (руб.) с НДС |  | 7 242 739,40 | 5 289 192,55 | 10 884 382,39 | 5 581 754,24 | 5 607 725,74 | 34 605 794,32 |

5. Оценка влияния проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы.

Всего затраты на проведение данного мероприятия за период 2023-2027 гг. – 28,838 млн. руб. в т.ч.

в 2023 году составят 6,036 млн. руб.,

в 2024 году -  4,408 млн. руб.,

в 2025 году – 9,070 млн. руб.,

в 2026 году – 4,651 млн. руб.,

в 2027 году – 4,673 млн. руб.

6. Графики реализации проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов.

Не требуется.

7. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта.

В 2023 г. выполнены работы по установке средств измерения коммерческого учета в количестве 242 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 6,036 млн.руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 5,355 млн.руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило -0,680 млн. руб. (11%).

Причинами отклонения является:

- снижение стоимости оборудования за счет проведения закупочных процедур;

- выполнения работ хозяйственным способом;

- уменьшение количества установленных приборов, учтенных в перечне резервных (вышедших из строя и бракованных счетчиков).

В 2024 году выполнены работы по установке средств измерения коммерческого учета в количестве 130 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 4,408 млн.руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 2,981 млн.руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило -1,427 млн. руб. (32%).

Причинами отклонения является:

- снижение стоимости оборудования за счет проведения закупочных процедур;

- выполнения работ хозяйственным способом;

- уменьшение количества установленных приборов, учтенных в перечне резервных (вышедших из строя и бракованных счетчиков).

- изменения законодательства в части замены трансформаторов тока (являющиеся частью измерительного комплекса) разрешающие Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 проводит поверку вместо обязательной замены. Вследствие этого количество подлежащих замене приборов учета сократилось на 51 единицу.

8. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения.

Не требуется.

9. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом.

Не требуется.

10. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить.

Не требуется.

11. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства.

Не требуется.

12. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается.

Не требуется.

13. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается.

Не требуется.

14. Информация об объектах электроэнергетики, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетических систем России.

Не требуется.

15. Информация об объектах электроэнергетики, содержащаяся до даты утверждения в 2024 году схемы и программы развития электроэнергетических систем России на очередной период реализации - в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики Томской области.

Не требуется.

16. Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Не требуется.

17. Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации.

Не требуется.

18. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики.

Не требуется.